## Slide 1: [TITEL VAN HET PROJECT]
Afbeelding van het project
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Kick-offvergadering – Werf
Datum XX.XX.XX

## Slide 2: Agenda
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
(X) Renovatie in een Bewoonde Omgeving :
  Algemene richtlijn;
  Bijlage III.11 Charter voor interventies door aannemers (lezing & symbolische ondertekening) ;
  Bijlage III.10 Beheer van werken in een Bewoonde Omgeving;
  Bijlage III.12 – Beschrijving van de rollen ;
  Methodologische nota voor het uitvoeren van de werken (indien gevraagd bij de opdracht);
  Bijlage 9 en 9bis « AVG-clausules»;
Organisatie van het courante werfbeheer;
Administratief:
  Borgtocht;
  Verzekering;
  Lijst met onderaannemers;
  Dagboek van de werken;
  Toelichting bij voorschotten;
  Vorderingsstaten;
  Voorstel opstellen voor goedkeuring Technische fiches (TF’s) en verrekeningen (DV’s);
Administratief (vervolg):
  Werken aan wegen en nutsleidingen;
  Werfbord;
  Sociale clausules (flexibel?) ;
  Asbestverwijderingsprocedures;
  Uitvoeringsdossier;
Operationaliteit van de werf:
  Plan van inrichting van de bouwplaats;
  AVGP;
  Plaatsbeschrijvingen vóór de werken;
  Uitvoeringsplanning;
  (X) Microplanning in een typewoning;
  (X) Woninginventaris;
Afkortingenlijst

## Slide 3: Bijlage III.11 – « Charter voor interventies door aannemers »
(X) Voorstelling van het « Charter voor interventies door aannemers »
(X) Symbolische ondertekening van het « Charter voor interventies door aannemers »
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo

## Slide 4: Bijlage III.10 « Beheer van werken in een Bewoonde Omgeving »
(X) Voorstelling van de bijlage « Beheer van werken in een Bewoonde Omgeving »
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo

## Slide 5: Bijlage 9 en 9bis « AVG-clausules »
(X) Voorstelling van het « Charter voor interventies door aannemers »
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo

## Slide 6: Bijlage III.12 « Beschrijving van de rollen »
(X) Voorstelling van het « Rollendiagram »
(X) Identificatie van de contactpersonen
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo

## Slide 7
E-mails:
E-mails moeten gericht worden aan alle volgende personen (tenzij anders aangegeven):
[architect]@bghm.brussels ; [inspecteur]@bghm.brussels ;
BGHM - Referentiepersoon-architect: kopie van de werfverslagen;
Delen van documenten:
ten laste van de aannemer (indien bepaald in de opdracht);
Werfvergaderingen:
Fysiek, tenzij in bijzondere omstandigheden (zoals covid), dan via Teams;
Vergaderingen organiseren zodat de betrokkenen zich kunnen vrijmaken, met name BT, STAB en de toekomstige beheerder;
Locatie: samen te bepalen;
Dag en uur: samen te bepalen;
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Organisatie van het courante werfbeheer

## Slide 8
    Borgtocht (te bezorgen aan de BH)
    Herinnering: Art. 25 t/m 33 en 93 van het KB (Uitvoering) van 14 januari 2013:
      Bewijsstuk te bezorgen aan de aanbesteder binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelbrief;
    (X) Te wijzigen in geval van gedeeltelijke oplevering zoals bepaald in de opdracht
      Verzekering (te bezorgen aan de BH)
    Herinnering: Art. 24 van het KB (Uitvoering) van 14 januari 2013:
      Verzekering « alle bouwplaatsrisico’s »;
      Verzekering tegen alle risico’s van brand, blikseminslag en ontploffingen ten belope van de waarde van de werken;
      Verzekering die de tienjarige aansprakelijkheid dekt;
    Lijst met onderaannemers (te bezorgen aan de BH)
    Herinnering: Art. 12 t/m 15 van het KB (Uitvoering) van 14 januari 2013:
      Informatie die ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht aan de aanbesteder moet worden bezorgd (de naam, de contactgegevens, de wettelijke vertegenwoordigers, de referenties (BTW-nummer, erkenning, enz.) en de nationaliteit van elk van de onderaannemers die aan de werken deelneemt, alsook het bedrag van de werken);
      De informatie wordt meegedeeld ten minste 30 dagen voordat de onderaannemer begint met de werken die hem betreffen;
(X) In het geval van een Renovatie in een Bewoonde Omgeving (RBO) moeten onderaannemers, om de veiligheid op de bouwplaats te handhaven, duidelijk identificeerbaar zijn en vooraf gekend zijn door alle betrokkenen.
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 9
    Dagboek van de werken (te bezorgen aan de BH)
    Herinnering: Art. 83 van het KB (Uitvoering) van 14 januari 2013:
  Een stramien van het dagboek van de werken wordt voorgesteld door de AANN en goedgekeurd door de werfleiding;
  Het dagboek van de werken wordt bijgehouden door de ontwerper;
  De architect en de OVM schrijven in het dagboek van de werken wat is waargenomen tijdens hun bezoeken;
  De aannemer ondertekent, maar kan geen informatie toevoegen.
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 10
    Vorderingsstaat
    Bestelbrief:
      Bijlage – Definitieve samenvattende opmeting;
      (X) Bijlage - Voorstel voor de berekening van de herziening (a, b, c en GS en GI BEHALVE ps, pi, die elke maand wijzigen);
    Opstelling van VS 0;
      Controle van de opmeting die het prototype van de VS geeft en uitgaan van dezelfde versie (weglatingen, fouten, afrondingen)
    Procedure voor de toekomstige VS’s
      Bij vragen = akhadira@bghm.brussels
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 11
    Goedkeuring van de technische fiches (TF’s)
Voorstel
De algemene aannemer levert een retroplanning voor de goedkeuring van de TF's.
Analyseproces
Samen de duur van het proces bepalen volgens de retroplanning
Oprichting, indien de AA dit voorstelt, van een uitwisselingsplatform voor opvolgen van de TF's
De opdrachtnemer dient zijn plannen en/of andere documenten ten minste dertig kalenderdagen vóór het begin van de uitvoering van de betreffende werken in.
AA geeft zijn TF door aan de diverse actoren:
OVM, AR, ING BT, EPB en STAB
Analyse
Handtekening van het studiebureau en de leidend ambtenaar OVM (werfbeheerder van de OVM)
AR, ING BT, EPB en STAB en OVM analyseren de TF’s volgens het BB. Zij sturen hun akkoord / akkoord met opmerkingen / niet akkoord naar AANN.
AA stuurt een bijgewerkte TF waarin rekening is gehouden met de opmerkingen
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 12
    Analyse & goedkeuring van de verrekeningen
Herinnering: het bestelbedrag is forfaitair. en moet volstaan voor de volledige voltooiing van de werken die zijn opgenomen in het dossier dat als basis heeft gediend voor de aanbesteding, en dit overeenkomstig de daarin bepaalde voorwaarden.
AA geeft zijn verrekening door
Ontwerper analyseert de verrekening, stuurt zijn opmerkingen naar AA en de verrekening wordt besproken tijdens de volgende vergadering
OVM analyseert en gaat al dan niet principieel akkoord met de verrekening
AR maakt de DV en de OVM legt deze ter informatie of goedkeuring voor aan de BGHM (cf. tutelletype)
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 13
    DV-formulieren
Dit zijn de verplichte documenten die tijdens de werf moeten worden ingevuld. Onze juridische dienst organiseert, indien nodig, af en toe opleidingen over deze documenten, hun inhoud, wanneer ze te gebruiken en hoe ze in te vullen. Wat hieronder wordt beschreven, is indicatief en vervangt niet de beschrijvingen in de opdrachtdocumenten:
  DV1 : algemene recapitulatie van de verrekeningen
  DV2: heropmeting van posten, uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtdocumenten
     tijdens de uitvoering van het bouwwerk, zodra een post in VH is uitgevoerd
  DV2bis : heropmeting van posten, voortvloeiend uit wijzigingen besteld tijdens de uitvoering van het bouwwerk (verband houdend met nieuwe vermoedelijke hoeveelheden ingediend via DV5)
     tijdens de uitvoering van het bouwwerk, zodra een post in VH toegevoegd via DV5 is uitgevoerd
  DV3 : samenvattende staat van de uitgaven
   vóór de VO
  DV4 : wijziging van de opdracht zonder prijssupplement of schadevergoeding
     tijdens de uitvoering van het bouwwerk, bijvoorbeeld uitvoering die afwijkt van wat is beschreven in het bestek, bijkomende termijn die wordt toegekend als gevolg van onvoorziene omstandigheden, ...
  DV5 : bijakte-verrekening (indiening bij de BGHM van de verrekeningen van de AA die door de ontwerper zijn aanvaard)
     tijdens de uitvoering van het bouwwerk wanneer een verrekening is ingediend
  DV6 : staat der minderwaarden
     zodra het slecht uitgevoerde werk is ontdekt en/of enkele dagen vóór de VO indien nodig
     AA moet de minderwaarde aanvaarden, anders moet het slecht uitgevoerde werk worden hersteld
  DV7 : staat der niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht
     enkele dagen vóór de VO
  DV 7bis of DV7 ter: PV van vaststelling van uitvoering of niet-uitvoering van de werken opgenomen in de DV7
  DV8 : berekening van de termijn, de boetes en de schadevergoedingen wegens vertraging
     vóór de VO
  DV9 : protocol van de uitgestelde werken
   de dag van de VO
  DV10 : proces-verbaal van voorlopige oplevering (of Dv10bis bij weigering)
   de dag van de VO
  DV11 : DO (of DV11bis bij weigering)
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 14
    Werken aan de wegen en nutsleidingen
Huur van wegen
Ter info: in veel gemeenten is de huur van openbare wegen voor werfinrichting gratis voor sociale huisvestingsmaatschappijen.
Osiris
AA moet voor alle werken die aan de weg moeten worden uitgevoerd, een aanvraag indienen bij het Gewest.
Nutsvoorzieningen
Indien nodig moet AA een tijdschema opstellen voor het indienen van aanvragen bij de netbeheerders (riolering, distributie van water, elektriciteit, gas, telecom) voor eventuele wijzigingen aan de aansluiting.
De ingenieur BT vult alle nodige documenten in, de BGHM betaalt de facturen, AA coördineert alles.
RSZ-aangifte
AA moet zijn werf aangeven. De RSZ stuurt een brief naar de OVM om dit te bevestigen.
Aangifte van klasse III
AA moet het juiste formulier invullen en het naar de gemeente sturen.
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 15
    Werfbord
De installatie en productie van een werfbord, ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbesteder:
Naam en adres van de aanbestedende overheid (OVM) + logo;
Naam en adres van de subsidiërende overheid (BGHM) + logo;
alsook hun respectievelijke logo's, de naam van het project, de namen, adressen en telefoonnummers van de studiebureaus en van de opdrachtnemer;
Zie standaard werfbord van de BGHM.
    Sociale clausules
[controleer welke sociale clausules van toepassing zijn in het BB - indien flexibele sociale clausules, verwijder « vaste » sociale clausules]
Overeenkomstig de bestelbrief moeten de volgende documenten worden verstrekt tijdens de eerste werfvergadering:
Verklarende nota bij de uitvoering van de clausule, met vermelding van de keuze van de aannemer;
Indicatieve sociale planning: Overeenkomstig punt a) Uitvoering van bijlage III.5 “flexibele sociale clausules” van het bestek OW:
“De opdrachtnemer zal onder meer een volledige planning opstellen met betrekking tot de toepassing van onderhavige sociale clausule (« sociale planning » genaamd), en dit overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek, met vermelding van:
de dagen van tewerkstelling van de inschakelingspersonen, de opleidingsdagen of de uitbestedingsperiode, rekening houdend met de termijn en de uitvoeringsplanning van de opdracht;
voor elke dag tewerkstelling (inschakeling), het aantal inschakelingspersonen dat hij wil (laten) tewerkstellen, en de beroepen waarvoor die tewerkstelling zal plaatsvinden;
het bedrag van de werken die hij wil uitbesteden.”
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 16
    Asbestverwijderingsprocedures
De aannemer is verantwoordelijk voor het invullen van de asbestformulieren (asbestverwijdering en -inkapseling) bij Leefmilieu Brussel. Opgelet: dit neemt enige tijd in beslag. BH raadt aan dit vooraf te doen.
    Uitvoeringsdossier
Herinnering: Art. 36. Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer
De opdrachtnemer stelt op zijn kosten alle detail- en uitvoeringsplannen, berekeningsnota’s, borderellen en andere documenten op die hij nodig heeft om de uitvoering van de werken tot een goed einde te brengen, alsook alle documenten (plannen, opsommingen, sonderingen, technische fiches en andere) die in de bepalingen van de opdracht worden vermeld. Al deze documenten zullen aan de goedkeuring worden voorgelegd van de aanbesteder, de architect en/of studiebureaus.
De opdrachtnemer dient zijn plannen en/of andere documenten ten minste dertig kalenderdagen vóór het begin van de uitvoering van de betreffende werken in.
>> AA moet rekening houden met de tijd die nodig is om deze documenten heen en weer te sturen met het oog op de analyse ervan (AR / STAB / BT / EPB…)
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Administratief

## Slide 17
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
Plan van inrichting van de bouwplaats
Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan
Voor te leggen aan BH en VGC
Plaatsbeschrijvingen vóór de werken
Herinnering: Art. 32:
[…] moet de opdrachtnemer aan een onafhankelijke landmeter-expert een contradictoire plaatsbeschrijving vragen van de al dan niet aanpalende naburige eigendommen (toegangszones tot de bouwplaats, voetpaden, wegen, enz...) en van de niet in de werken opgenomen delen van het/de gebouw(en) die, zowel langs de binnen- als de buitenzijde, door de uitvoering van de werken beïnvloed zouden kunnen worden. Deze plaatsbeschrijvingen dienen een precieze tekstuele beschrijving en een visualisatie van de situatie aan de hand van foto's en/of video's te omvatten.
(X) Bij een Renovatie in een Bewoonde Omgeving (RBO) :
Plaatsbeschrijving vóór de werken - In de woningen
Afhankelijk van het type en de omvang van de geplande werken wordt aanbevolen om vóór de uitvoering van werken in de woningen een plaatsbeschrijving op te maken.
Dit is ter bescherming tegen eventuele schade die kan worden veroorzaakt wanneer de verschillende onderaannemers hun werken uitvoeren.
Operationaliteit van de opdracht

## Slide 18
Logo
OVM
Logo
AANN
Logo
Andere
    Uitvoeringsplanning
Herinnering art. 79: Vóór de aanvang van de uitvoering bezorgt de opdrachtnemer een eerste gedetailleerde planning van de werken aan de ontwerper en aan de aanbesteder. Hierin wordt meer bepaald melding gemaakt van de vooropleveringsfase en de verplichtingen van een eventuele contractuele fasering. In een gereviseerde versie worden de eventuele opmerkingen van de ontwerper en van de aanbesteder vermeld. Deze planning wordt maandelijks bijgewerkt naargelang de vordering van de werken en de eventuele termijnverlengingen.
(X) Bij een Renovatie in een Bewoonde Omgeving (RBO) : Algemene planning:
Geplande fasering voor het verloop van de werf (+ asbestverwijdering indien van toepassing);
Ingebruikname (gedeeltelijk?) ;
Voorlopige oplevering (gedeeltelijk?) ;
(X) Bij een Renovatie in een Bewoonde Omgeving (RBO) : Microplanning
Gedetailleerde planning van de geplande werken in een woning;
Operationaliteit van de opdracht

## Slide 19
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo
    (X) Facturatieplanning (boven 2M euro)
Herinnering art. 79: Vóór de aanvang van de uitvoering
Vóór de aanvang van de uitvoering bezorgt de opdrachtnemer de aanbesteder een eerste voorlopige planning van de facturaties die met de uitvoering verband houden;
De planning moet realistisch zijn en de aanbesteder in staat stellen in de uitgaven te voorzien.
Beide planningen worden maandelijks bijgewerkt naargelang van de vordering van de werken, de vastgestelde uitvoeringstermijnen en de eventuele termijnverlengingen. (x) Er moet rekening worden gehouden met de eventuele verrekeningen bij de updating van de facturatieplanning.
Operationaliteit van de opdracht

## Slide 20: Woninginventaris
(X) Voorstelling van de « woninginventaris »
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo

## Slide 21
Afkortingenlijst | 
BGHM | Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
OVM | Openbare Vastgoedmaatschappij
AR | Architect
BT | Ingenieur Bijzondere Technieken
STAB | Ingenieur Stabiliteit
AA | Algemene Aannemer
VS | Vorderingsstaat
BH | Bouwheer
VGC | Veiligheids- en gezondheidscoördinator
TF | Technische fiche
EPB | EPB-adviseur
OW | Opdracht voor werken
RBO | Renovatie in een Bewoonde Omgeving
DV’s | Verrekeningen
Logo
OVM
Logo
AANNEMER
Ander
logo