## Slide 1: [TITRE DU PROJET]
Image du projet
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Réunion Kick-off – Chantier
Date XX.XX.XX

## Slide 2: Ordre du jour
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
(X) Rénovation en Milieu Habité :
  Ligne de conduite générale ;
  Annexe III.A3 Charte d’intervention des entreprises (lecture & signature symbolique) ;
  Annexe III.A2 Gestion de travaux en Milieu Habité ;
  Annexe III.A4 – Description des rôles ;
  Note Méthodologique pour exécution du chantier (si demandée au marché);
  Annexe III.A1 et A1bis « Clauses RGPD » ;
Organisation de la gestion courante du chantier ;
Administratif :
  Cautionnement ;
  Assurance ; ⁠
  Liste des sous-traitants ;
  Journal de travaux ;
  Explication en cas d’avances ;
  Etats d’avancement ;
  Etablir proposition pour accord Fiches techniques (FT) et décomptes (DV) ;
Administratif (suite) :
  Travaux voirie et impétrants ;
  Panneau de chantier ;
  Clauses sociales (flexibles?) ;
  Démarches désamiantage ;
  Dossier d’exécution ;
Opérationnalité du chantier:
  Plan d’installation de chantier ;
  PGSS ;
  Etats des lieux avant travaux
  Planning d’exécution ;
  (X) Micro planning dans un logement type ;
  (X) Inventaire logement ;
Lexique

## Slide 3: Annexe III.A3 – « Charte d’intervention des entreprises »
(X) Présentation de la « Charte d’intervention des entreprises »
(X) Signature symbolique de la « Charte d’intervention des entreprises »
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre

## Slide 4: Annexe III.A2 « Gestion de travaux en Milieu Habité »
(X) Présentation de l' Annexe Gestion de travaux en Milieu Habité
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre

## Slide 5: Annexe III.A1 et A1bis « Clauses RGPD »
(X) Présentation de la « Charte d’intervention des entreprises »
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre

## Slide 6: Annexe III.A4 « Description des rôles »
(X) Présentation du « Schéma des rôles »
(X) Identification des personnes de contact
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre

## Slide 7
Mails :
L’ensemble des personnes ci-dessous doivent être dans les échanges de mails (sauf indication contraire) :
[architecte]@slrb.brussels ; [inspecteur]@slrb.brussels ;
SLRB – Référent Architecte : copie des PV de chantier ;
Partage des documents :
à charge de l’entreprise (si prévu dans le marché) ;
Réunion de chantier :
En présentiel sauf condition particulière via Teams (tel que le covid) ;
Organiser les réunions afin de libérer les personnes, notamment TS, STAB et le futur gestionnaire ;
Lieu : À définir ensemble ;
Jour & heure : à définir ensemble ;
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Organisation de la gestion courante du chantier

## Slide 8
    Cautionnement (à transmettre à MO)
    Rappel : Art. 25 à 33 et 93 de l’AR (Exécution) du 14 janvier 2013 :
      Pièce justificative à transmettre à l’adjudicateur dans les 30jours calendrier après la Lettre de commande;
    (X) À modifier an cas de réceptions partielle prévues au marché
      Assurance (à transmettre à MO)
    Rappel : Art. 24 de l'AR (Exécution) du 14 janvier 2013 :
      Assurance « tous risques chantiers »
      Assurance contre tout risque d’incendie, de foudre et d’explosion à concurrence de la valeur des travaux
      Assurance qui couvre la responsabilité décennale
    Liste des Sous-traitants (à transmettre à MO)
    Rappel : Art. 12 à 15 de l'AR (Exécution) du 14 janvier 2013 :
      Informations à transmettre à l’adjudicataire au plus tard au début de l’exécution du marché (le nom, les coordonnées, les représentants légaux, les références (N° de TVA, agréation, etc.) et la nationalité de chacun des sous-traitants participant aux travaux, ainsi que le montant des travaux ;
      les informations sont communiquées au moins 30 jours avant que le sous-traitant n’entame les travaux qui le concernent ;
(X) En cas de Rénovation en Milieu Habité (RMH), pour le maintien de la sécurité sur chantier, les sous-traitants doivent être clairement identifiables et connus au préalable par tous les intervenants.
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 9
    Journal des travaux (à transmettre à MO)
    Rappel : Art. 83 de l'AR (Exécution) du 14 janvier 2013 :
  Un canevas de journal des travaux est proposé par l’ENTR et approuvé par la direction des travaux ;
  Le journal des travaux est tenu par l’auteur de projet
  L’architecte et la SISP écrivent dans le journal des travaux ce qui est constaté lors de leurs visites ;
  L’entreprise signe mais ne peut y ajouter des indications.
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 10
    Etat d’avancement
    Lettre de commande:
      Annexe – Métré récapitulatif définitif ;
      (X) Annexe - Proposition de calcul de la révision (a, b, c et GS et GI SAUF ps, pi qui changent tous les mois);
    Etablissement de l’EA 0 ;
      Vérification du métré qui donne le prototype d’EA et partir de la même version (Omissions, erreurs, arrondis )
    Procédure pour les futurs EA
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 11
    Approbation des Fiches Techniques (FT)
Proposition
L’entreprise générale fournit un rétroplanning concernant l’approbation des FT
Processus d’analyse
Définir ensemble la durée du processus suivant le rétroplanning
Mise en place, si EG le propose, d’une plateforme de partage pour le suivi des FT
L’adjudicataire introduit ses plans et/ou autres documents au moins trente jours calendriers avant le début de l’exécution des travaux concernés.
EG émet sa FT aux différents acteurs :
SISP, AR, ING TS, PEB et STAB
Analyse
Signature du bureau d’étude et du fonctionnaire dirigeant SISP (gestionnaire de chantier de la SISP)
AR, ING TS, PEB et STAB et SISP analysent les FT suivant le CSC . Ils transmettent leurs accords / accords avec remarques / désaccord à l’ENTR.
EG transmet une FT mise à jour tenant compte des remarques
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 12
    Analyse & approbation des décomptes (DV)
Rappel : le montant de la commande est forfaitaire. Il doit suffire au complet achèvement des ouvrages compris dans le dossier ayant servi de base à l’adjudication et suivant les conditions y définies.
EG émet son décompte
Aut. De Projet analyse le décompte, transmet ses remarques auprès d’EG et le décompte est discuté lors de la réunion suivante
SISP analyse et donne son accord de principe ou non sur le décompte
AR produit le DV et la SISP le soumet à la SLRB pour information ou approbation (cf. type de tutelle)
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 13
    Formulaires DV
Il s’agit des documents obligatoires à remplir lors du chantier. Une formation sur ces documents, leur contenu, quand les utiliser et comment les remplir est donnée ponctuellement par notre service juridique, si nécessaire. Ce qui est décrit ci-dessous est indicatif et ne remplace pas les descriptions présentes dans les documents du marché :
  DV1 : feuille générale récapitulative des décomptes
  DV2 : remesurage de postes exécutés conformément aux documents du marché
     en cours de chantier dès qu’un poste en QP est exécuté
  DV2bis : remesurage de postes découlant de modifications ordonnées en cours de chantier (liés à des nouvelles quantités présumées introduites via DV5)
     en cours de chantier dès qu’un poste en QP ajouté via DV5 est exécuté
  DV3 : état récapitulatif des dépenses
   avant la RP
  DV4 : modification du marché sans supplément de coût ou d’indemnité
     en cours de chantier, par exemple mise en œuvre différente de ce qui est décrit dans le cahier des charges, du délai supplémentaire octroyé à la suite d'un imprévu…
  DV5 : avenant – décompte (introduction auprès de la SLRB des décomptes de EG acceptés par aut. de projet)
     en cours de chantier lorsqu’un décompte est introduit
  DV6 : état des moins-values
     dès la découverte d’une malfaçon et/ou quelques jours avant la RP si nécessaire
     EG doit accepter la moins-value sinon, la malfaçon doit être réparée
  DV7 : état des travaux non conformes à mettre en ordre
     Quelques jours avant la RP
  DV 7bis ou DV7 ter : PV de constat d’exécution ou inexécution des travaux repris au DV7
  DV8 : décompte du délai, des amendes et des dommages et intérêts dus pour retard
     Avant la RP
  DV9 : Protocole des travaux retardés
   Le jour de la RP
  DV10 : Procès-Verbal de réception provisoire (ou DV10 bis si refus)
   Le jour de la RP
  DV11 : RD (ou DV 11 bis si refus)
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 14
    Travaux de voirie et impétrants
Location de la voirie
Pour info : la location de voiries publiques pour installation de chantier est, dans beaucoup de communes, gratuite pour les sociétés de logements sociaux.
Osiris
EG doit introduire une demande à la Région concernant tous travaux à exécuter en voirie.
Impétrants
Le cas échéant, EG doit fournir un calendrier d’introduction des demandes auprès des gestionnaires de réseaux (égouttage, distribution d’eau, élec, gaz, télécom) pour toute modification de raccordement.
L’ingénieur TS remplit l’ensemble des documents nécessaires, la SLRB paye les factures, EG coordonne l’ensemble.
Déclaration ONSS
EG doit déclarer son chantier. L’ONSS enverra un courrier à la SISP pour en attester.
Déclaration de classe III
EG doit remplir le formulaire ad-hoc et le transmettre à la commune.
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 15
    Panneau de chantier
L’installation et la réalisation d’un panneau de chantier, à soumettre pour approbation à l’adjudicateur :
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur (SISP) + logo ;
Nom et adresse du pouvoir subsidiant (SLRB) + logo ;
ainsi que leurs logos respectifs, le nom du projet, les noms, adresses et numéros de téléphone des
bureaux d’études et de l’adjudicataire ;
Voir panneau de chantier type de la SLRB
    Clauses sociales
[veiller à vérifier quelles clauses sociales sont d’application dans le CSC – si clauses sociales flexibles enlever les clauses sociales « fixes »]
Conformément à la lettre de commande, les documents suivants doivent être fournis à la première réunion de chantier :
Note explicative de la mise en œuvre de la clause indiquant le choix de l'entreprise ;
Planning social indicatif : Conformément au point a) mise en œuvre de l'annexe III.5 "clauses sociales flexibles" du MT :
"L’adjudicataire produira notamment un planning complet d'application de la présente clause sociale appelé « planning social », conforme aux clauses du cahier spécial des charges, avec l'indication :
des jours d'occupation des personnes en insertion / jours de formation ou période de sous-traitance compte tenu du délai et du planning d'exécution du marché ;
pour chaque jour d’occupation (insertion), du nombre de personnes en insertion qu'il compte occuper ou faire occuper, de même que les métiers pour lesquels cette occupation aura lieu ;
Du montant des travaux qu’il compte sous-traiter."
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 16
    Démarches désamiantage
L’entreprise est en charge des « Formulaires amiante (désamiantage et encapsulation) » auprès de Bruxelles Environnement. Attention cela prend un certain temps. MO conseille de faire cela en amont
    Dossier d’exécution
Rappel : Art. 36. Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire
L’adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d’exécution, notes de calcul, bordereaux et autres documents qui lui sont nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux, ainsi que tous les documents (plans, relevés, sondages, fiches techniques et autres) précisés dans les clauses du marché. Tous ces documents seront soumis à l’approbation de l’adjudicateur, de l’architecte et/ou bureaux d’étude.
L’adjudicataire introduit ses plans et/ou autres documents au moins trente jours calendriers avant le début de l’exécution des travaux concernés.
>> EG doit prendre en compte le délai des aller-retours pour l’analyse de ces documents (AR / STAB / TS / PEB…)
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Administratif

## Slide 17
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
Plan d’installation de chantier
Plan Particulier Sécurité Santé
À soumettre à MO et CSS
Etats des lieux avant travaux
Rappel : Art. 32 :
[…] l’adjudicataire est tenu de faire établir par un géomètre expert indépendant, un état des lieux contradictoire des propriétés voisines, même non attenantes (zones d’accès aux chantier, trottoirs, voiries, etc.) ainsi que des parties du/des immeuble(s) non concernées par les travaux, qui pourraient subir des influences du fait de l’exécution des travaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Ces états des lieux reprendront une description textuelle précise et une visualisation de la situation à l’aide de photo(s) et/ou de vidéo(s).
(X) En cas de Rénovation en Milieu Habité (RMH) :
Etat des lieux avant travaux – Dans les logements
En fonction du type et de l’ampleur des travaux prévus, il est recommandé d’effectuer un état des lieux avant travaux à l’intérieur des logements.
Cela afin de se prémunir des différents dommages qui peuvent être occasionnés au moment du passage des des différents sous-traitants.
Opérationnalité du marché

## Slide 18
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
    Planning d’exécution
Rappel Art. 79 : Avant le début de l’exécution, l’adjudicataire soumettra à l’auteur de projet et à l’adjudicateur un premier planning détaillé des travaux, qui intégrera notamment la phase de pré-réception et les impositions d’un éventuel phasage contractuel. Une version révisée intégrera les possibles remarques de l’auteur de projet et de l’adjudicateur. Ce planning sera mensuellement remis à jour et adapté en fonction de l’avancement des travaux et des éventuelles prolongations de délais.
(X) En cas de Rénovation en Milieu Habité (RMH) : Planning général :
Phasages prévus pour le déroulement du chantier (+ désamiantage le cas échéant) ;
Prise de possession (partielle?) ;
Réception provisoire (partielle?) ;
(X) En cas de Rénovation en Milieu Habité (RMH) : Planning d’intervention dans les logements
Planning détaillé des interventions prévues à l’intérieur d’un logement;
Opérationnalité du marché

## Slide 19
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre
    (X) Planning des facturations (au-delà des 2M)
Rappel Art. 79 : Avant le début de l’exécution
Avant le début de l’exécution, l’adjudicataire remettra à l’adjudicateur un premier planning prévisionnel des facturations liées à l’exécution;
Ce planning devra être réaliste et permettre à l’adjudicateur de prévoir les dépenses.
Ces deux plannings seront mensuellement remis à jour et adapté(s) en fonction de l’avancement des travaux, des délais d’exécution établis et des éventuelles prolongations de délais. (x) Les éventuels décomptes devront être pris en compte dans la mise à jour du planning des facturations.
Opérationnalité du marché

## Slide 20: Inventaire logement
(X) Présentation de l’ « l’inventaire logement »
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre

## Slide 21
Lexique | 
SLRB | Société du Logement de la Région Bruxelles-Capital
SISP | Société immobilière de Service Public
AR | Architecte
TS | Ingénieur en Techniques spéciales
STAB | Ingénieur en Stabilité
EG | Entreprise Générale
EA | État d’avancement
MO | Maître d’ouvrage
CSS | Coordinateur Sécurité Santé
FT | Fiche technique
PEB | Conseiller PEB
MT | Marché de travaux
RMH | Rénovation en Milieu Habité
DV | Décomptes
Logo
SISP
Logo
ENTR
Logo
Autre