ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

OPDRACHT VOOR WERKEN

(x) in een bewoonde omgeving

(x) waarin elementen van hergebruik zijn opgenomen in de ruwbouw en/of de afwerkingen en/of de apparatuur

(x) onderworpen aan het DNSH-beginsel

via openbare procedure

BGHM/WO 2026

Aanbesteder: (x) [naam van de OVM] (x) Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Aard van de werken: [benaming en adres van de werken]

(x) Toekomstige beheerder van de woningen:  XXX

Bouwwerknummer: [nummer in formaat 0000/0000/00/00]

INLEIDING

Kleurencode: - De vermeldingen in roze en de kadertjes “Geheugensteun” zijn richtlijnen die in het einddocument moeten worden geschrapt; - De vermeldingen voorafgegaan door een roze (x) mogen geschrapt worden of geven aan dat er een keuze moet worden gemaakt; - De vermeldingen in blauw zijn de richtlijnen/bepalingen inzake hergebruik; - De vermeldingen in paars zijn de richtlijnen/bepalingen in verband met de bewoonde omgeving; - De vermeldingen in groen zijn de richtlijnen/bepalingen in verband met het DNSH-beginsel; - De vermeldingen in grijs [ ] of XXX betekenen dat de tekst moet worden aangevuld; - De andere vermeldingen in zwart moeten nageleefd worden. Wijzigingen moeten aangegeven en met redenen omkleed worden.

Neem eventuele bepalingen die specifiek zijn voor uw opdracht in de administratieve clausules op. Als deze een aanvulling zijn op bestaande clausules, verwijs dan naar het artikel in kwestie. Gelieve deze aanvullingen duidelijk aan te geven zodat ze makkelijk te herkennen zijn.

Deze aanvullingen moeten uitzonderlijk zijn, gerechtvaardigd worden door de bijzondere vereisten van de opdracht en vooraf uitdrukkelijk goedgekeurd worden door de BGHM.

Voor alle clausules met betrekking tot de bewoonde omgeving, raadpleeg het Vademecum en de toolbox “Renovatie in een bewoonde omgeving”:

https://slrbghm.sharepoint.com/sites/RenoSiteOcc/SitePages/MARCHE-DE-TRAVAUX.aspx

- INHOUDSOPGAVE

LIJST MET AFKORTINGEN	8

INLEIDING	11

Gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de opdracht	12

(x) DNSH	13

I.	WETTELIJKE BEPALINGEN	14

Lijst met de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 waarvan wordt afgeweken:	14

Deel I. Wet van 17 juni 2016	15

Art. 7: Naleving van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht	15

(x) Art.12/1 t/m 12/8: Voorschotten	16

Art.42, § 1, 2°: Herhaling van soortgelijke werken	17

Art. 56: Varianten	17

(x) Art. 57: Opdracht in gedeelten	18

Art. 58: Verdeling in percelen	18

(x) Bewoonde omgeving	19

Art. 59: Aanvullende inlichtingen/ Vragen van de inschrijvers	19

Art. 71: Selectiecriteria	19

Erkenning	19

(x) Referenties	20

Formaliteiten	22

Art. 81: Gunningscriteria van de opdracht	23

(x) Hergebruik	24

(x) Bewoonde omgeving	25

Deel II. Koninklijk besluit van 18 april 2017 (“plaatsingsbesluit”)	27

Art. 26-28: Prijsvaststelling en -onderdelen	27

Art. 29: Belasting over de toegevoegde waarde	28

Art. 31: Kosten technische keuring	28

Art. 32: In de prijzen inbegrepen kosten	28

(x) Hergebruik	29

(x) Bewoonde omgeving	29

Art. 48: Opties	29

Art. 58: Verbintenistermijn	29

Art. 76: Onderzoek en onregelmatigheid van de offertes	29

Art. 77-78: Vorm en inhoud van de offerte	30

Art. 79: Samenvattende opmeting en inventaris	30

Art. 80: Interpretatie, fouten en leemten	31

Art. 84: Indiening van de offertes	31

Deel III. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (« uitvoeringsbesluit »)	33

Art. 4: Vaststelling van de termijnen	33

Art. 11: Leidend ambtenaar	33

Art. 12 t/m 15: Onderaannemers	33

(x) 7. Bewoonde omgeving	35

(x) 8. DNSH	35

Art. 16: Arbeidskrachten	36

(x) DNSH	36

(x) Art. 17: Afzonderlijke opdrachten	36

Art. 18: Vertrouwelijkheid	36

(x) Bewoonde omgeving	37

Art. 24: Verzekeringen	37

Art. 25 t/m 33 en 93: Borgtocht en vrijgave van de borgtocht	38

Art. 36: Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer	39

Art. 38 en 80: Wijzigingen van de opdracht	40

(x) Hergebruik	40

(x) DNSH	42

Art. 38/3: Vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3)	42

Art. 38/7: Prijsherzieningen	43

Art. 38/8: Wijziging van de heffingen	44

Art. 38/9: Voor de opdrachtnemer ongunstige onvoorziene omstandigheden	45

Art. 38/10: Voor de opdrachtnemer gunstige onvoorziene omstandigheden	47

Art. 38/11: Vertraging of nadeel te wijten aan de andere partij	47

Art. 38/12: Schorsingen van de uitvoering van de opdracht	49

Art. 38/14-17: Klachten en verzoeken	51

Art. 41 t/m 43 en 82: Keuringen en controlemiddelen	51

(x) Hergebruik	51

Art. 45: Straffen	51

(x) Hergebruik	53

(x) Bewoonde omgeving	54

Art. 46 en 86: Vertragingsboetes	54

Art. 47 en 87: Ambtshalve maatregelen	55

Artikelen 64, 65, 91 en 92: Opleveringen en waarborgen	55

1.	Vooroplevering: Controles van de keuringen en voorgeschreven proeven	55

(x) Bewoonde omgeving	56

2.	(x) Gedeeltelijke inbezitneming na de [vul aan] fase(n) van de werken 	56

3.	Voorlopige oplevering (x) en gedeeltelijke voorlopige oplevering : 	57

4.	(x) Gedeeltelijke voorlopige oplevering onder voorbehoud: 	58

5.	Uitgestelde werken:	59

6.	Waarborgtermijn: 	59

7.	Definitieve oplevering (x) gedeeltelijke definitieve oplevering:	61

Art. 66 en 95: Algemene betalingsvoorwaarden	61

Art. 71: Korting wegens minderwaarde	65

Art. 73: Rechtsvorderingen	65

(x) DNSH	66

Art. 75: Leiding en controle	66

(x) DNSH	66

Art. 76: Uitvoeringstermijnen	67

Art. 77. Ter beschikking stellen van gronden en lokalen	68

Art. 78: Voorwaarden betreffende het personeel	69

Art. 80: Zie art. 38.	69

Art. 81: Controle van de hoeveelheden	69

Art. 82: Zie art. 41 t/m 43.	69

Art. 83: Dagboek van de werken	69

Art. 84: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer	70

Art. 86: Zie art. 46	70

Art. 87: Zie art. 47.	70

Art. 91 en 92: Zie art. 64 en 65.	70

Art. 93: Zie art. 25 t/m 33.	70

Art. 94: Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering	70

Art. 95: Zie art. 66.	71

II.	AANVULLENDE BEPALINGEN	72

Algemene organisatie van de bouwplaats	72

Algemeen	72

Plaatsbeschrijving vóór de werken en vergelijking	72

Coördinatie met de distributie- en nutsbedrijven	73

Coördinatie met onderaannemers en andere opdrachtnemers	73

Bouwplaatsvergaderingen	73

(x) DNSH	74

Door de opdrachtnemer te nemen voorzorgsmaatregelen	74

Afval sorteren	74

(x) Beheer van verontreinigde bodems	75

(x) DNSH	76

Bouwplaatsinrichting	78

Bouwplaatsinrichtingsplan	78

Werfkantoor	78

Vergaderzaal	78

Werfbord	78

Schoonmaak tijdens de werken	79

Beveiligingsmaatregelen	79

(x) Ter beschikking stellen van gronden en lokalen	79

Planningen	80

Algemene planning van de werken	80

(x) Voorafgaande planning voor de indiening van de technische fiches en documenten	80

(x) Voorlopige facturatieplanning	80

Scholing	81

(x) Bewoonde omgeving	82

Algemene planning van de werken	82

Planning voor de interventies in de woningen	82

Voorzorgsmaatregelen te nemen door de opdrachtnemer	82

Bouwplaatsinrichtingsplan	82

Schoonmaak tijdens de werken	82

Organisatie van het team	83

Plaatsbeschrijving van de woningen	83

III.	BIJLAGEN	84

# LIJST MET AFKORTINGEN

De volgende afkortingen kunnen tijdens de uitvoering van de opdracht worden gebruikt:

| AA AANN | Algemene Aannemer Aannemer |  |
| --- | --- | --- |
| ABR AO AR AVG AvO BBP BBD BGHM BH BN BOC BT CRM | (Verzekering) Alle Bouwplaatsrisico’s Aanbestedende Overheid Architect/Architectuur Algemene Verordening Gegevensbescherming Aankondiging van Opdracht Bijzonder Bestemmingsplan Behandeling van Beperkte Duur Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Bouwheer Berekeningsnota Beperkt Overlegcomité Bijzondere technieken Customer Relationship Management |  |
| DNSH | Do No Significant Harm |  |
| DV | Décomptes - Verrekeningen |  |
|  | DV1 | Algemene recapitulatie van de verrekeningen |
|  | DV2 | Heropmeting van posten, uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtdocumenten |
|  | DV2bis | Heropmeting van posten, voortvloeiend uit wijzigingen besteld tijdens de uitvoering van het bouwwerk |
|  | DV3 | Samenvattende staat van de uitgaven (DV2, 2bis, 4 en 5) |
|  | DV4 | Verrekening voor alle wijzigingen tijdens de werken en zonder weerslag op de prijs |
|  | DV5 | Verrekening voor alle wijzigingen tijdens de werken en met weerslag op de prijs |
|  | DV6 | Staat der minderwaarden |
|  | DV7 | Staat der niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht |
|  | DV7bis | Proces-verbaal van vaststelling van uitvoering der werken welke bij de VO niet conform werden bevonden |
|  | DV7ter | Proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering der werken welke bij de VO niet conform werden bevonden |
|  | DV8 | Berekening van de termijn, de boetes en de schadevergoedingen wegens vertraging |
|  | DV8bis | Gedeeltelijke termijnen en de bijzondere vertragingsboetes |
|  | DV9 | Protocol van de uitgestelde werken |
|  | DV10 | Proces-verbaal van voorlopige oplevering (VO) |
|  | DV10bis | Proces-verbaal van weigering tot voorlopige oplevering |
|  | DV11 | Proces-verbaal van definitieve oplevering (DO) |
|  | DV11bis | Proces-verbaal van weigering tot definitieve oplevering |
| DO FF FH GBP GI | Definitieve Oplevering Forfait Forfaitaire Hoeveelheid Gewestelijk Bestemmingsplan Gedeeltelijke Inbezitneming |  |
| GSV GVO | Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Gedeeltelijke Voorlopige Oplevering |  |
| KD LB OI Ontw OVM PID | Kalenderdag Leefmilieu Brussel (vroeger BIM) Opening Inschrijving Ontwerper Openbare Vastgoedmaatschappij Postinterventiedossier |  |
| PM PV RBO RBV SO 2017 STAB TF TVS UEA VB VBO VGC VGP VH VO VS WD | Pro Memorie Proces-Verbaal Renovatie in een Bewoonde Omgeving Risicobeheersvoorstel Samenvattende Opmeting (model BGHM) Stabiliteit Technische Fiche Te Verantwoorden Som Uniform Europees Aanbestedingsdocument Verdeelbord Verkennend Bodemonderzoek Veiligheids- en Gezondheidscoördinator Veiligheids- en Gezondheidsplan Vermoedelijke Hoeveelheid Voorlopige oplevering Vorderingsstaat Werkdag |  |

# INLEIDING

Voor de opdracht zijn de volgende documenten van toepassing:

- De aankondiging van opdracht toegestuurd aan het Bulletin der Aanbestedingen [en aan het Publicatieblad van de Europese Unie] op [dd/mm/jjjj].

- Het bestek dat de op deze opdracht toepasselijke bijzondere voorwaarden omvat, bepaald door de in dit document vermelde “administratieve bepalingen” en door de “technische bepalingen”.

- De bijlagen.

- Het forum op het e-Procurementplatform.

Voor zover hiervan niet wordt afgeweken, is de opdracht onderworpen aan alle geldende bepalingen, en met name:

Wetgeving inzake overheidsopdrachten:

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, aangevuld met onderhavig bestek;

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, aangevuld met onderhavig bestek;

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, aangevuld met onderhavig bestek;

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Andere specifieke wetgevingen:

- De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken;

- De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

- Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

- De geldende bepalingen met betrekking tot personen met een beperkte mobiliteit;

- De algemene aanbevelingen voor de uitvoering volgens de regels van het vak zoals o.a. vermeld in de nota's van Buildwise, NIT, STS en/of van het OCW;

- De op de datum van aanbesteding van onderhavige opdracht van kracht zijnde NBN-normen, met inachtneming van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;

- De buitenlandse normen en alle andere technische documenten waarnaar in onderhavig bijzonder bestek wordt verwezen;

- De omzendbrief van 26 november 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten;

- De verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de AVG);

- De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WPG);

- De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;

- Het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering (Wallonië);

- Het bodemdecreet van 27 oktober 2006 (Vlaanderen).

Afvalbeheer:

- De ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

- Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen, “Brudalex”.

(x) DNSH:

- De verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088.

Met aanbestedende overheid en aanbesteder wordt (x) de in de aankondiging van opdracht vermelde Openbare Vastgoedmaatschappij (hierna « OVM ») bedoeld. De OVM is onderworpen aan het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (hierna “BGHM”). Afhankelijk van het op de opdracht toepasselijke type toezicht zijn de beslissingen van de aanbestedende overheid al dan niet onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van voornoemde BGHM.  Op eenvoudig verzoek brengt de aanbesteder de aannemer op de hoogte van het type op de bouwwerken toepasselijke toezicht (x) de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (hierna « BGHM ») bedoeld.

De aanbestedende overheid heeft aan onderstaande betrokken partijen de volgende opdrachten toevertrouwd:

- Ontwerper:

  - architect: [naam]

  - ingenieur bijzondere technieken: [naam]

  - ingenieur stabiliteit: [naam]

  - EPB-adviseur: [naam]

- Coördinator inzake veiligheid en gezondheid: [naam]

## Gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de opdracht

Geheugensteun:

De aankondiging van opdracht bevat een korte beschrijving van het voorwerp van de opdracht.  We raden dan ook aan om een meer gedetailleerde beschrijving te geven, zodat de inschrijvers een algemener beeld krijgen van de beoogde verrichtingen.

Geheugensteun in geval van hergebruik:

Gelieve de ambities inzake hergebruik op te nemen.

Voorbeeld: « Het project is voorbeeldig op het gebied van circulariteit en hergebruik. In de [renovatie/bouw] zijn hergebruikelementen verwerkt in de [ruwbouw EN/OF afwerking EN/OF uitrustingen.]   »

« De werken nemen de principes van de circulaire economie [met/zonder zorgvuldige ontmanteling met het oog op hergebruik in situ en ex situ] en het gebruik van materialen uit hergebruikskanalen op. »

De sector wordt zich steeds meer bewust van de kwesties van circulariteit en hergebruik als het gaat om opdrachten voor werken.

De keuze om deze clausules al dan niet op te nemen wordt overgelaten aan de aanbestedende overheid, rekening houdend met de financiële implicaties en de timing van het project.  Deze clausules kunnen alleen worden opgenomen als er vóór de publicatie van de opdracht een inventaris van het hergebruik is opgesteld.  In het geval van publicatie van de hergebruiksopdracht adviseren wij u om contact op te nemen met het platform AD VITAM MATERIAL voor een betere zichtbaarheid van uw opdracht: reemploi@embuild.be

Build Circular biedt gratis begeleiding aan bedrijven. U kunt dit ook toevoegen aan de gedetailleerde beschrijving van uw opdracht: “Voor thema's die verband houden met hergebruik, afvalbeheer, recycling, duurzame materialen, ... die verband houden met het bestek, raden wij u aan contact op te nemen met het Build Circular-programma (https://buildcircular.brussels/), een gratis begeleiding voor bouwbedrijven die de principes van de circulaire economie willen integreren in hun bouwplaatsen en hun beheer in Brussel.”

Geheugensteun in geval van renovatie in een bewoonde omgeving

Gelieve de aandachtspunten van renovatiewerken in een bewoonde omgeving op te nemen.

Voorbeeld: het gebouw zal tijdens de werken bewoond blijven.  De aannemer moet zorgen voor een veilige toegang tot de woningen en overlast zoveel mogelijk beperken, zodat de bewoners en de bouwplaats naast elkaar kunnen bestaan.

Geheugensteun in geval van toepassing van het DNSH-beginsel

De keuze om de DNSH-bepalingen al dan niet op te nemen wordt overgelaten aan de aanbestedende overheid, rekening houdend met de implicaties van het project. Als het project met EFRO-middelen wordt gefinancierd, moeten deze bepalingen verplicht worden opgenomen.

#### (x) DNSH

Onderhavige overheidsopdracht is onderworpen aan de naleving van het DNSH-beginsel.

Het DNSH-beginsel (‘Do No Significant Harm’ in het Engels) is bedoeld om ervoor te zorgen dat deze opdracht geen significante schade berokkent aan de doelstellingen van het Europese milieubeleid, zoals bepaald in de Europese Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening  (EU) 2019/2088). Die zes doelstellingen van het Europese milieubeleid zijn :

- beperking van de klimaatverandering;

- aanpassing aan de klimaatverandering;

- duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;

- transitie naar een circulaire economie;

- preventie en bestrijding van verontreiniging;

- bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk de naleving van het DNSH-beginsel, alsook de naleving van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, en dit gedurende de volledige uitvoering van de opdracht.

# WETTELIJKE BEPALINGEN

## Lijst met de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 waarvan wordt afgeweken:

Geheugensteun:

Gelieve overeenkomstig artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 de hierna vermelde lijst aan te vullen met de eventuele bepalingen waarvan wordt afgeweken voor zover de bijzondere eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken.  Let wel: de afwijkingen op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 t/m 30, 38/9, §§ 1 t/m 3, 38/10, §§ 1 t/m 3, 44 t/m 61, 66, 68, 70 t/m 73, 78 t/m 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154 moeten hierna formeel met redenen worden omkleed.

- Art. 33: aanvraag tot vrijgave van de borgtocht;

- Art. 92, § 2: voorlopige oplevering van het bouwwerk;

- Art. 66 en 95: behandelingstermijn

In afwijking van het koninklijk besluit van 12 augustus 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, wat de betalingsregels betreft, voorziet de aanbestedende overheid in een behandelingstermijn van 60 kalenderdagen.

Deze afwijking is gerechtvaardigd gelet op de volgende bijzondere eigenschappen:

- De betalingsvoorwaarden maken facturering op basis van maandelijkse vorderingsstaten mogelijk, waardoor opdrachtnemers over regelmatige liquiditeiten beschikken;

- (x) als er een externe ontwerper is aangesteld: vorderingsstaten die worden ingediend door de opdrachtnemer moeten worden goedgekeurd door een derde partij (de ontwerper) voordat de factuur wordt ingediend. Dit verificatieproces verlengt het betalingsproces aanzienlijk, dat redelijkerwijs niet binnen 30 kalenderdagen kan worden afgehandeld;

- Overeenkomstig de Huisvestingscode en de geldende Beheersovereenkomst is de BGHM, in haar rol van het ter beschikking stellen van financiële middelen, onderworpen aan de Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van 23 februari 2006, aangevuld door de Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 april 2024. Als gevolg hiervan is het goedkeuringsproces voor de betaling van facturen omslachtiger geworden. Er moeten immers onafhankelijke en verschillende personen betrokken zijn bij de interne controle en de beheerscontrole van vastleggingen en vereffeningen.

Deze vereiste verlengt het betalingsproces aanzienlijk, dat redelijkerwijs niet binnen 30 kalenderdagen kan worden afgehandeld.

## Deel I. Wet van 17 juni 2016

Met het volgende aangevuld:

### Art. 7: Naleving van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna "de onderneming" genoemd, het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze opdrachtnemer of onderaannemer zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende overheid een bevel in andere zin zou geven.

Hetzelfde geldt wanneer de onderneming in kennis wordt gesteld,

- ofwel door de opdrachtnemer ofwel door de aanbesteder, naargelang het geval, van het feit dat ze de kennisgeving bedoeld in artikel 49/2, eerste en tweede lid van het Sociaal Strafwetboek, ontvangen hebben met betrekking tot deze aanneming;

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, van het feit dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna "de onderneming" genoemd, het in artikel 49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt deze opdrachtnemer of onderaannemer zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende overheid dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.

Hetzelfde geldt wanneer de onderneming in kennis wordt gesteld,

- ofwel door de opdrachtnemer ofwel door de aanbesteder, naargelang het geval, van het feit dat ze de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1, eerste lid van het Sociaal Strafwetboek, ontvangen hebben met betrekking tot deze aanneming;

- ofwel via de aanplakking bedoeld in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

1° de onderaannemer zich ervan onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.

### (x) Art.12/1 t/m 12/8: Voorschotten

Overeenkomstig artikel 12/1 lid 2 2° van de wet van 17 juni 2016 kent de aanbestedende overheid een voorschot toe in het geval dat onderhavige opdracht wordt gegund aan een KMO (kleine en middelgrote ondernemingen) in de zin van artikel 163 §3, lid 2 van de wet.

Het voorschot wordt als volgt berekend:

Het bedrag van het voorschot wordt berekend door de volgende percentages toe te passen op een referentiewaarde die hieronder wordt bepaald:

| Type opdrachtnemer | Kenmerken | Toe te passen percentage * |
| --- | --- | --- |
| Micro-onderneming | - Minder dan 10 personen in dienst - Jaarlijkse omzet of jaarlijks balanstotaal niet hoger dan € 2.000.000. | 20% |
| Kleine onderneming | - Minder dan 50 personen in dienst - Jaarlijkse omzet of jaarlijks balanstotaal niet hoger dan € 10.000.000 | 10% |
| Middelgrote onderneming | - Minder dan 250 personen in dienst - Jaarlijkse omzet niet hoger dan € 50.000.000 of jaarlijks balanstotaal niet hoger dan € 43.000.000 | 5% |

* behalve in de gevallen bedoeld in artikel 12/4, § 2.

Indien de opdracht wordt gegund aan een combinatie van ondernemers bestaande uit KMO’s van verschillende grootte, wordt het percentage toegepast dat geldt voor de grootste KMO binnen de combinatie.

Bijvoorbeeld: bij een combinatie bestaande uit een micro-onderneming en een middelgrote onderneming, wordt het percentage toegepast dat geldt voor middelgrote ondernemingen.

De referentiewaarde waarop het percentage wordt toegepast, wordt als volgt bepaald:

| Looptijd van de opdracht | Referentiewaarde |
| --- | --- |
| Gelijk aan of minder dan 12 maanden | Oorspronkelijk bedrag van de opdracht, inclusief alle belastingen. |
| Meer dan 12 maanden | 12 keer de oorspronkelijke waarde van de opdracht, inclusief alle belastingen, gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de opdracht. |

Voor de berekening van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht wordt geen rekening gehouden met de voorwaardelijke gedeelten, noch met de verlengingen.

De toepassing van deze regels mag nooit leiden tot de toekenning van een voorschot van meer dan 225.000 euro.

Betalingsmodaliteiten:

Het voorschot is opeisbaar vanaf de bestelling van de werken bij de opdrachtnemer.

Het voorschot wordt afgetrokken van de eerste vorderingsstaten zoals bepaald in artikel 66 van het KB Uitvoering van dit bijzonder bestek, tot het totale bedrag van het voorschot is bereikt.

### Art.42, § 1, 2°: Herhaling van soortgelijke werken

De aanbesteder behoudt zich het recht voor soortgelijke werken bij middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te herhalen.

Aard en adres van de eventuele soortgelijke werken, evenals de raming ervan: [vul in indien nodig]

De werken worden gegund onder dezelfde voorwaarden als het basisproject, onverminderd het bekomen van een eventuele korting.

### Art. 56: Varianten

Als in de technische bepalingen één of meer verplichte varianten worden bepaald, moeten de inschrijvers zowel een offerte voor het basisontwerp als voor iedere variant afzonderlijk indienen. De varianten worden ingediend in een afzonderlijk deel van de offerte dat deel uitmaakt van de opmeting.

De offertes die geen afzonderlijke prijs voor het basisontwerp en voor elke variant afzonderlijk voorstellen, worden als nietig beschouwd.

De technische bepalingen mogen niet in toegestane varianten voorzien. Technische bepalingen die toch in toegestane varianten voorzien, worden verondersteld niet te bestaan.

Inschrijvers mogen geen vrije varianten voorstellen. Vrije varianten worden niet in aanmerking genomen.

### (x) Art. 57: Opdracht in gedeelten

Onderhavige opdracht is een opdracht in gedeelten. De opdracht bestaat uit een vast gedeelte en uit [XXX] voorwaardelijke gedeelten.

De voorwaarde heeft betrekking op [vul aan]. (Voorbeeld: economische en financiële onzekerheden)

Het vaste gedeelte omvat: [vul aan]

Het/De voorwaardelijke gedeelte(n) omvat(ten): [vul aan]

De inschrijver is verplicht prijzen in te dienen voor het vaste gedeelte en voor het voorwaardelijke gedeelte(n).

De vaste verbintenis van de aanbestedende overheid beperkt zich tot het vaste gedeelte.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het/de voorwaardelijke gedeelte(n) niet te bestellen en de opdrachtnemer kan als gevolg daarvan geen aanspraak maken op een vergoeding.

Indien het/de voorwaardelijke gedeelte(n) wordt (worden) besteld, blijft de uitvoering van de opdracht onderworpen aan de toepassing van de bepalingen van dit bijzonder bestek.

De bestelling van het/de voorwaardelijke gedeelte(n) gebeurt door middel van een bestelbrief.

De opdrachtnemer kan geen schadevergoeding eisen voor de eventuele wachtperiode tussen het einde van het vaste gedeelte en de bestelling van het/de voorwaardelijke gedeelte(n).

### Art. 58: Verdeling in percelen

(x) In afwijking van artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 worden er geen percelen bepaald voor deze opdracht, aangezien alle gevraagde werken integraal deel uitmaken van een ondeelbaar geheel en een optimale en efficiënte coördinatie van de opdracht enkel op deze wijze kan worden gewaarborgd. De noodzaak tot coördinatie tussen de opdrachtnemers voor de verschillende percelen dreigt de goede uitvoering van de opdracht ernstig te ondermijnen.

(x) De opdracht is verdeeld in percelen. Deze worden vastgesteld in de aankondiging van opdracht.

In geval van gunning van meerdere percelen moeten de kortingen worden uitgedrukt als percentage van het totale bedrag van de offerte. Bij gebreke daarvan behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de voorgestelde korting om te zetten in een algemeen percentage dat wordt toegepast op het totale bedrag van de offerte.

(x) Indien meerdere percelen worden gegund aan dezelfde opdrachtnemer: zie artikel 17 van het uitvoeringsbesluit (hieronder).

#### (x) Bewoonde omgeving

Het zal belangrijk zijn om alle opdrachtnemers en hun onderaannemers te wijzen op de noodzaak aan coördinatie en bewustmaking rond het thema van de bewoonde omgeving. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om coördinatievergaderingen te organiseren tussen de opdrachtnemer van elk perceel en, in voorkomend geval, de veiligheids- en gezondheidscoördinator of elke andere betrokken partij.

### Art. 59: Aanvullende inlichtingen/ Vragen van de inschrijvers

Geheugensteun:

Voor werken in een bewoonde omgeving wordt sterk aanbevolen om een plaatsbezoek en eventueel een infosessie te organiseren. Dat zal helpen om duidelijkheid te scheppen over de uitdagingen en verwachtingen van de OVM in verband met de bewoningssituatie van de woningen.

Inschrijvers die na ontvangst van het bijzonder bestek vragen hebben, dienen deze uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de datum van indiening van de offertes schriftelijk via het forum (e-Procurementplatform) aan de aanbestedende overheid te stellen.

De aanbestedende overheid zal hierop uiterlijk 6 kalenderdagen vóór de datum van indiening van de offertes via dezelfde weg antwoorden.

Er wordt op geen enkele vraag in het bijzonder geantwoord.

Als er een verplicht bezoek op het programma staat, wordt er op het moment zelf niet op de vragen geantwoord. De inschrijvers moeten hun vra(a)g(en) schriftelijk indienen via het forum (e-Procurementplatform).

### Art. 71: Selectiecriteria

#### Erkenning

Geheugensteun: Klasse Vermeld enkel de erkenningsklasse die overeenstemt met het geraamde bedrag van de werken excl. BTW. ! OPGELET! Dat bedrag stemt niet noodzakelijk overeen met het totale geraamde bedrag van de opdracht, dat kan bestaan uit: - Meerdere percelen; - Gedeelten; - Herhalingen; - Herzieningsclausules, enz. (zie artikel 7 van het plaatsingsbesluit) ! BELANGRIJK! De vermelde klasse is indicatief. De inschrijvers moeten daadwerkelijk erkend zijn in de klasse die overeenstemt met het bedrag van hun offerte (voor elk perceel afzonderlijk). Voor meer details, zie hier. Categorie of subcategorie Vermeld ook de vereiste categorie of subcategorie voor de betreffende werken. Als de opdracht meerdere soorten werken omvat uit verschillende (sub)categoriëen, kies dan de (sub)categorie die overeenstemt met de werken die het grootste percentage vertegenwoordigen. De inschrijver moet erkend zijn in de aangegeven (sub)categorie. Als geen enkele categorie duidelijk de overhand heeft, kunnen uitzonderlijk meerdere (sub)categorieën worden vermeld. In dat geval moet de inschrijver in minstens één van die (sub)categorieën erkend zijn. (Zie Artikel 5, § 7 van het KB van 26 september 1991) Voor meer details, zie hier.

De vereiste erkenning voor deze opdracht is:

- Klasse: [vul aan]

- Categorie of subcategorie: [vul aan]

Overeenkomstig artikel 70 van het plaatsingsbesluit, vermeldt de inschrijver in zijn offerte:

1° ofwel dat hij over de vereiste erkenning beschikt;

2° ofwel dat hij in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie;

3° ofwel dat hij de toepassing inroept van artikel 3, alinea 1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

#### (x) Referenties

Geheugensteun: Neem deze bepaling enkel op als u de opdracht wenst te gunnen aan een inschrijver die over specifieke referenties beschikt die aantonen dat hij in staat is om de betreffende werken uit te voeren. ! AANDACHTSPUNTEN: - De referenties moeten betrekking hebben op projecten die in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd. - Ze moeten betrekking hebben op objectieve kenmerken die rechtstreeks verband houden met de werken van de opdracht (bijvoorbeeld: bewoonde omgeving, BIM, beschermde site, houtbouw, prefabelementen, enz.) - Die referenties moeten aantonen dat de inschrijver over extra bekwaamheden beschikt bovenop de vereisten in het kader van de erkenning ! BELANGRIJK! Zorg ervoor dat u de eisen niet te strikt formuleert, om te voorkomen dat de toegang tot de opdracht kunstmatig wordt beperkt. Geef de kenmerken aan die u zoekt in de voor te leggen referenties. Als u meerdere kenmerken in één enkele referentie wil combineren, vermeld deze dan op dezelfde regel (bijvoorbeeld: renovatie in een bewoonde omgeving en met een minimum van x wooneenheden, enz.).

De aannemer moet over voldoende ervaring beschikken om de werken uit te voeren, aangetoond aan de hand van één of meerdere referenties, die uiterlijk in de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd, in de hieronder vermelde domeinen.

Eénzelfde referentie kan voor meerdere domeinen worden voorgelegd.

De voor een domein vermelde kenmerken moeten verplicht in dezelfde referentie aanwezig zijn.

| Domein | Kenmerken | Naam van de referentie (éénzelfde referentie kan voor meerdere domeinen worden voorgelegd) |
| --- | --- | --- |
| Soortgelijke werken | Werken voor [vul aan] |  |
|  | Minimum [vul aan] wooneenheden |  |
|  | Eindbedrag van de werken gelijk aan of hoger dan [vul aan] excl. BTW |  |
| Overheidsopdrachten | Werken uitgevoerd in het kader van een opdracht onderworpen aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten |  |
|  | Eindbedrag van de werken gelijk aan of hoger dan [vul aan] excl. BTW |  |
| RENOVATIE IN EEN BEWOONDE OMGEVING | Woningen bewoond tijdens de werken |  |
|  | Minimum [vul aan] wooneenheden |  |
|  | Eindbedrag van de werken gelijk aan of hoger dan [vul aan] excl. BTW |  |
| (x) Beschermde site | Werken uitgevoerd aan een beschermd gebouw |  |
|  | Minimum [vul aan] wooneenheden |  |
|  | Eindbedrag van de werken gelijk aan of hoger dan [vul aan] excl. BTW |  |
| (x) BIM | Werken uitgevoerd volgens de BIM-methode |  |
|  | Eindbedrag van de werken gelijk aan of hoger dan [vul aan] excl. BTW |  |

Voor elke referentie zal de inschrijver een attest van goede uitvoering bezorgen, ondertekend door de opdrachtgever van het project en met vermelding van de gevraagde kenmerken. Enkel de als dusdanig voorgestelde referenties worden door de aanbestedende overheid in aanmerking genomen.

De werken worden als uitgevoerd beschouwd op de datum van de voorlopige oplevering.

#### Formaliteiten

(x) INDIEN EUROPESE OPDRACHT: de inschrijver vult deel II van het UEA in en vermeldt daarin de bovenstaande gegevens met betrekking tot de erkenning. Als er referenties worden gevraagd, vult hij punt C 1 a) van deel IV van het UEA in.

Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver op erewoord in het bezit te zijn van de documenten die aantonen dat hij aan alle selectievoorwaarden voldoet en zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 kalenderdagen te bezorgen (die documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

(x) INDIEN NIET-EUROPESE OPDRACHT: artikel 39, §1, al. 3 van het “plaatsingsbesluit” bepaalt dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd. Bijgevolg verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte op erewoord in het bezit te zijn van de documenten die aantonen dat hij aan alle selectievoorwaarden voldoet en zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 kalenderdagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

### Art. 81: Gunningscriteria van de opdracht

Geheugensteun: Keuze te maken tussen enig criterium of meerdere criteria: Het enige criterium van de prijs wordt aanbevolen wanneer de opdracht geen bijzondere aandacht van de aannemer vereist met betrekking tot de aard en de omvang van de uit te voeren werken. Meerdere criteria, waarbij prijs en methode(s) worden gecombineerd, kunnen eventueel worden overwogen, in overleg met de BGHM, in het geval dat de aannemer rekening moet houden met specifieke kenmerken, zoals hergebruik, renovatie in een bewoonde omgeving, enz. om zijn offerte correct op te stellen. ! AANDACHTSPUNTEN ! Over het algemeen wordt het criterium « termijn » afgeraden, omdat het de vergelijking van de eenheidsprijzen bemoeilijkt. De gunningscriteria moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht en in volgorde van afnemend belang worden vermeld. Voor de Europese opdrachten is de vermelding van de weging verplicht. Voor de Belgische opdrachten raadt de BGHM ook aan om de weging te vermelden, uit transparantie naar de inschrijvers toe en om de beoordeling van de offertes te vergemakkelijken. De wegingsfactor voor de prijs zal hoger zijn dan voor de andere criteria. Wat de andere criteria dan de prijs betreft, moet de gekozen wegingsfactor groot genoeg zijn om door te wegen in de keuze. Vermijd bijvoorbeeld 95 % prijs en 5 % methodologie, want dat laatste criterium zal heel weinig gewicht hebben in de keuze van de beste offerte. In geval van een bewoonde omgeving raden wij aan de ingesloten methodologische nota als gunningscriterium te gebruiken. De OVM kan eventueel een lijst met de minimale inhoud vastleggen (mondelinge voorstelling door de aannemer wordt aanbevolen). Bij een openbare procedure met als enige criterium de prijs wordt dit dan opgenomen onder punt II. Aanvullende bepalingen – Algemene organisatie van de bouwplaats, waarin er in de vorm van een minimale lijst wordt vastgelegd wat er van de aannemer wordt verwacht. ! OPGELET ! Er moet worden nagegaan of er in de technische bepalingen niet wordt gesproken over circulariteit, maar wel degelijk over hergebruik, om in overeenstemming te zijn met de beoordeling van de methodologische nota en om duidelijk en coherent te blijven over wat er wordt gevraagd, aangezien circulariteit een ruimer begrip is dan hergebruik.

De aanbestedende overheid zal zich voor de gunning van de opdracht baseren op de economisch gezien meest voordelige offerte.

Overeenkomstig artikel 66, § 1, 1° van de wet beoordeelt de aanbestedende overheid de offertes die voldoen aan de in de opdrachtdocumenten vermelde vereisten.

De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld:

(x) op de basis van de prijs

OF

(x) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, beoordeeld aan de hand van de volgende gunningscriteria:

Criterium 1: Globale prijs - [vul aan] punten

De toekenning van de punten gebeurt volgens onderstaande formule:

Ci = [vul aan] *Pmin/Pi

Met Ci: de quotering toegekend aan inschrijver « i »

Met Pi: het bedrag van de definitief gecorrigeerde offerte (basis bestelling) van inschrijver « i »

Met Pmin: het bedrag van de laagste definitief gecorrigeerde offerte (basis bestelling)

#### (x) Hergebruik

(x) Criterium nr. [vul aan]. Methodologie voor hergebruik - [vul aan] punten

Offertes van inschrijvers die niet ten minste 50% van de punten behalen voor het criterium  "Methodologie", worden substantieel onregelmatig bevonden en bijgevolg verworpen.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een methodologische nota die een algemene beoordeling mogelijk maakt van de aanpak die zal worden gevolgd om het hergebruik te maximaliseren. Deze nota moet aantonen hoe de aanpak en de organisatie van de inschrijver het mogelijk maken om de doelstellingen en eisen van de aanbesteder te halen.

De methodologische nota zal door de aanbesteder worden geanalyseerd om de coherentie en haalbaarheid van de offerte te beoordelen. De aanbesteder is van mening dat het vanuit het oogpunt van een circulaire economie essentieel is om gebouwen te ontmantelen om het hergebruik te maximaliseren. De technische bepalingen van het bestek zijn in overeenstemming met deze benadering. De meetstaat vermeldt op welke posten het hergebruik betrekking heeft.

De aanbesteder beoordeelt of de voorgestelde organisatie rekening houdt met alle beperkingen van het bouwwerk en blijk geeft van een goed begrip van de specifieke fasen van het bouwwerk en hoe die passen in het geheel van het bouwwerk.

Hij beoordeelt onder andere het inzicht in technische kwesties en de aandacht die wordt besteed aan criteria voor hergebruik.

In te dienen documenten:

• Een methodologische nota zal maximaal 5 A4-pagina's beslaan en zal op een algemene manier het hergebruik op de bouwplaats behandelen en in het bijzonder de volgende elementen:

1. Beheer van de materialen op de site: verwijdering, behandeling, terugplaatsing;

2. Zoeken naar en beheer van hergebruikmaterialen: kanalen, opslag, veiligheid;

3. Opvolging van de hergebruikstrategie: monitoring, begeleiding, documentatie en informatieoverdracht voor de opvolging;

4. Opneming van de hergebruikverplichtingen in de planning van de werken: betreffende fasen, impact op de globale planning;

5. Voorstellen voor de verbetering van het hergebruik

#### (x) Bewoonde omgeving

(x) Criterium nr. [vul aan]. Methodologie inzake renovatiewerken in een bewoonde omgeving - [vul aan] punten

Offertes van inschrijvers die niet ten minste 50% van de punten behalen voor het criterium  "Methodologie", worden substantieel onregelmatig bevonden en bijgevolg verworpen.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een methodologische nota waarin de beoogde aanpak en organisatie worden uiteengezet en waarin wordt aangetoond hoe die zullen bijdragen tot het behalen en zelfs optimaliseren van de door de aanbesteder in het bestek en de bijlagen ervan vastgelegde doelstellingen en vereisten.

De aanbesteder is van oordeel dat renovatiewerken in een bewoonde omgeving een aangepaste uitvoeringsmethodologie vereisen wegens de sterke interactie met de huurders die gedurende de volledige duur van de werken met de bouwplaats moeten samenleven. Hij verwacht bijgevolg van de inschrijver een strakke organisatie en een maximale omkadering van de werken, om overlast zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat de bouwplaats en de bewoners op een serene manier naast elkaar kunnen bestaan.

Te bezorgen documenten:

De methodologische nota zal maximaal 5 A4-pagina’s beslaan en maximaal 5 A3-pagina’s voor eventuele grafische stukken en zal in het algemeen ingaan op het beheer van het bewoonde karakter van de bouwplaats en met name op de volgende minimale elementen:

Een exhaustieve versie van de methodologische nota is beschikbaar in de toolbox « Renovatie in een bewoonde omgeving » (RBO). Elke OVM past die lijst aan in functie van de specifieke kenmerken van haar opdracht.

1. WERKMETHODOLOGIE

(x) 1.1 Organisatie van het team – interactie met de betrokken partijen: beschrijving van het ingezette team, de rollen van iedereen, inclusief de verantwoordelijke huurdersrelaties (indien gevraagd door de OVM);

(x) 1.2 Veiligheidsbeheer: maatregelen om de toegang van huurders en bouwpersoneel te beveiligen, beheer van de circulatiestromen, naleving van het VGP, verhuizingen?

(x) 1.3 Beheer van netheid en bevoorrading: afvalbeheer en regelmatige schoonmaak (gemeenschappelijke delen, woningen, bouwplaats, omgeving). Organisatie van de opslagzones en leveringen.

(x) 1.4 Communicatiebeheer: middelen om de communicatie met de leiding van de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hoe kan de communicatie met de huurders worden geoptimaliseerd?

(x) 1.5 Asbestbeheer: beschrijving van de geplande behandelingen, organisatie van de afgesloten zones, fasering van de verwijdering, impact op de huurders?

(x) 1.6 Beheer van het behoud van de bewoonbaarheid van de woningen: toegang tot water, sanitair, keuken tijdens de werken? Aantal vertrekken dat tegelijkertijd wordt aangepakt, vrij te maken zones?

(x) 1.7 Beperking van de overlast: middelen om lawaai, stof, trillingen te beperken, voldoende verlichting van de woningen, ventilatie?

(x) 1.8 Opvolging van de technische ingrepen: tijdens de werken en de garantieperiode? Beheer van de technische noodsituaties, opvolging van de opmerkingen van de aanbesteder? Vermelding van de interventietermijnen?

2. BEHEER VAN DE PLANNING:

(x) 2.1 Beheer van de planning en de [vul aan] faseringen ervan: opneming van de posten die impact hebben op de huurders, identificatie van kritieke posten en oplossingen om blokkeringen te vermijden, naleving van de opgelegde fasering;

(x) 2.2 Beheer van de interventieplanning in de woningen: opneming van de interventies in de woningen in de algemene planning, technische beschrijving van de interventies per dag (x) inachtneming van de door de OVM vastgelegde termijnen.

## Deel II. Koninklijk besluit van 18 april 2017 (“plaatsingsbesluit”)

Met het volgende aangevuld:

### Art. 26-28: Prijsvaststelling en -onderdelen

Wat de prijsvaststelling betreft, is de opdracht gemengd wanneer de prijzen op de volgende manieren worden vastgelegd:

- tegen prijslijst (vermoedelijke hoeveelheden);

- tegen een globale prijs (forfaitaire hoeveelheden) en;

- tegen terugbetaling (te rechtvaardigen sommen), in voorkomend geval.

Alleen de posten van de opmeting met de vermelding « VH » (vermoedelijke hoeveelheden) zijn posten tegen prijslijst waarvoor alleen de eenheidsprijs van de prestaties forfaitair is. De andere posten zijn forfaitair.

De vermelding « VH » wordt aangegeven in kolom 5 « eenheid » van de samenvattende opmeting.

Voorbeeld: m²/VH

De kosten die in de eenheidsprijzen moeten worden inbegrepen, worden aangeduid als posten met prijzen “pro memorie” (PM). Voor die posten moet de prijs worden verdeeld over alle prijzen die voor de andere posten worden opgegeven, in verhouding tot het gewicht ervan.

Er mag dus geen prijs worden opgegeven voor de PM-posten.

De posten tegen een prijs "te rechtvaardigen som" (TRS) zijn posten waarvoor bedragen worden gereserveerd om te voorzien in behoeften die nog niet kunnen worden bepaald vóór de uitvoering van de opdracht.

De aanbestedende overheid kent een percentage van [10] % toe op de te verantwoorden bedragen, om alle coördinatiekosten van de opdrachtnemer te dekken (fee).

Onder andere de keuze van het type sociale clausule wordt overgelaten aan de opdrachtnemer zodra de opdracht is gegund, en de betaling zal afhangen van de daadwerkelijke uitvoering van de clausule en de reële kostprijs. Er moet worden opgemerkt dat die reële kostprijs het in de opdrachtdocumenten vastgestelde maximum niet mag overschrijden.

Het maximumbedrag van deze posten wordt door de aanbesteder opgelegd in bijlage III.5. « Flexibele sociale Clausules » van onderhavig bestek. Het moet niet in de samenvattende opmeting worden opgenomen. Dat bedrag wordt opgenomen in de DV1 onder de titel « VIII. ALLERLEI (niet onderworpen aan BTW) (h) ».

(x) Hergebruik

De posten uit hergebruikscircuits zijn posten tegen een prijs "te rechtvaardigen som" (TRS). Het maximumbedrag van deze posten, inclusief coördinatiekosten (fee), wordt door de aanbesteder opgelegd in de samenvattende opmeting.

Als dit bedrag wordt overschreden, wordt de hieronder beschreven herzieningsclausule toegepast. De inschrijver kan het bedrag voor deze post in de samenvattende opmeting dus niet wijzigen. Het werkelijk betaalde bedrag voor deze post wordt bepaald op basis van bewijsstukken die door de uitvoerder van de werken moeten worden voorgelegd.

### Art. 29: Belasting over de toegevoegde waarde

De belasting over de toegevoegde waarde wordt opgenomen in een speciale post van de samenvattende opmeting en wordt bij het offertebedrag gevoegd.

### Art. 31: Kosten technische keuring

De kosten voor de technische keuring zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Deze kosten omvatten de reis- en verblijfkosten (verblijf en maaltijden) en de vergoeding van het met de keuring belaste personeel en worden berekend op basis van de regels van het statuut van de Brusselse Hoofdstedelijke beambten en de gewoonlijke bestuurlijke gebruiken.

### Art. 32: In de prijzen inbegrepen kosten

In zowel de eenheidsprijzen als de globale prijzen zijn ook de volgende kosten inbegrepen, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in het deel “Algemene organisatie van de bouwplaats”:

- aanvoer van water, gas en elektriciteit op de bouwplaats;

- opdracht voor de coördinatie en de opvolging met betrekking tot de nutsleidingen en de telecommunicatie;

- formaliteiten voor de opneming en de overdracht van de meters (water, gas en elektriciteit) aan de toekomstige beheerder van de woningen;

- opening van de meters op naam van de opdrachtnemer;

- alle krachtens het door onderhavig bestek aangevulde artikel 24 van het uitvoeringsbesluit vereiste verzekeringspolissen;

- de vergoedingen, belastingen en taksen die uit hoofde van de aanneming moeten worden betaald;

- alle maatregelen om:

- de veiligheid van personen en goederen te waarborgen;

- de verplaatsing van voertuigen en voetgangers op de openbare weg gedurende de looptijd van de werken te vergemakkelijken;

- de waterafvoer te verzekeren;

- de veiligheid, het gemakkelijk verkeer op en de bescherming van de bouwplaats te verzekeren (formelen, stellingen, schoeiingen, dammen, enz.);

- hinder voor de omgeving van de bouwplaats te beperken, onder andere geluidshinder en hinder als gevolg van stof;

- plaatsbeschrijving van de eigendommen en werken;

- bouwplaatsinrichting;

- voorbereiding van het terrein:

- verwijdering van alle voorlopige constructies die bedoeld zijn om de uitvoering van de werken te waarborgen en/of te vergemakkelijken;

- coördinatie en volledig beheer van de verwijdering van bestaande elementen voorafgaand aan de werken (stadsmeubilair, enz.) indien nodig en eventuele herplaatsing;

- verwijdering van de beplanting in de zone waar de werken zullen worden uitgevoerd;

- bescherming van alle andere bomen en beplanting waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk is gepland;

- het vervoer en de afvoer van uitgegraven aarde, afbraakmateriaal, puin of eender welk afval en/of niet gebruikte materialen afkomstig van de uitgevoerde werken, buiten de eigendom van de aanbesteder, naar centra en stortplaatsen die hiervoor erkend zijn;

- de inspectie en oplevering door erkende organismen overeenkomstig de geldende voorschriften, met inbegrip van certificaten technische goedkeuring;

- het AS BUILT-dossier;

- de opleiding van het onderhoudspersoneel van de aanbesteder en/of van de toekomstige beheerder;

- de volledige schoonmaak aan het einde van de aanneming, met het oog op de voorlopige oplevering;

- (x) het bodembeheer

- (x) de risicoanalyse

#### (x) Hergebruik

- Het opnieuw inbrengen van materialen in de hergebruikkanalen;

- De opslag van de te gebruiken materialen, met inbegrip van de hergebruikmaterialen.

#### (x) Bewoonde omgeving

- Het opnemen van contact met de huurders en alle aanpassingen aan de planning die verband houden met de werken in een bewoonde omgeving;

- Alle nodige maatregelen voor de levering en opslag op de bouwplaats, rekening houdend met de aanwezigheid van de huurders;

- Alle kosten in verband met de te nemen voorzorgen tijdens interventies in de woningen;

- Alle kosten in verband met de schoonmaak van de woningen na elke interventie van een team;

- Alle kosten in verband met de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen tijdens de volledige duur van de werken.

### Art. 48: Opties

Als in de technische bepalingen een verplichte optie is opgenomen, moeten de inschrijvers voor die optie een offerte indienen in een afzonderlijk deel van de offerte dat deel uitmaakt van de opmeting.

Verplichte opties die tijdens de uitvoering van de opdracht worden gelicht, worden opgenomen in een DV5.

Vrije opties waaraan een meerprijs of een andere tegenprestatie wordt verbonden, worden niet in aanmerking genomen.

Vrije opties die tijdens de uitvoering van de opdracht worden gelicht, worden opgenomen in een DV4.

### Art. 58: Verbintenistermijn

De geldigheidstermijn van de offertes staat in de aankondiging van opdracht vermeld.

### Art. 76: Onderzoek en onregelmatigheid van de offertes

Een offerte wordt als onregelmatig en derhalve nietig beschouwd als er onder andere wordt afgeweken van de formaliteiten die in onderhavige opdrachtdocumenten uitdrukkelijk op straffe van nietigheid worden voorgeschreven. Die formaliteiten zijn van substantiële aard.

Geheugensteun:

Bij de analyse van de offertes moet de aanbestedende overheid zich nauwgezet houden aan de nietigheidssanctie die geldt als een in de opdrachtdocumenten « op straffe van nietigheid » bepaalde verplichting niet is nageleefd.

Alle inschrijvers wier offerte als nietig wordt beschouwd, worden uit de opdracht uitgesloten.

### Art. 77-78: Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt voor zijn offerte gebruik van het bijgaande offerteformulier.

De offerte moet de behoorlijk ingevulde en op basis van het bijgevoegde model opgestelde samenvattende opmeting van de werken omvatten (S.O. 2017).

Als de inschrijver het model van samenvattende opmeting niet gebruikt, draagt hij de volledige verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met de opmeting van de aanbesteder.

Als er tijdens de uitvoering toch een verschil opduikt tussen de samenvattende opmeting van de aanbesteder en de samenvattende opmeting van de opdrachtnemer, geldt de opmeting van de aanbesteder.

Door een offerte in te dienen verbindt de inschrijver zich ertoe de opdrachtdocumenten na te leven. Elk voorbehoud van zijn kant zal als nietig en van generlei waarde worden beschouwd.

De inschrijver voegt, naast wat elders in de opdrachtdocumenten wordt gevraagd, het volgende toe aan zijn offerte:

- (x) in geval van verplicht bezoek: het getuigschrift van het bezoek ter plaatse vóór de werken (x) met vraag- en antwoordsessie. De offerte van de inschrijvers die er niet aan hebben deelgenomen, wordt verworpen;

Geheugensteun: Artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 De veiligheids- en gezondheidscoördinator is niet langer verplicht om systematisch de afzonderlijke prijsberekening en het document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan op te vragen bij alle inschrijvers in het stadium van de offerte wanneer de bouwheer een aanbestedende overheid is. De coördinator moet rechtvaardigen waarom het nodig is het document en/of de afzonderlijke prijsberekening op te vragen. In geval van een bewoonde omgeving raden we de coördinator aan om het document en/of de afzonderlijke prijsberekening op te vragen bij de offerte.

- (x) [(x) op straffe van nietigheid,] de inlichtingen die de coördinator inzake veiligheid en gezondheid in bijlage III.7 van onderhavig bestek eist.

### Art. 79: Samenvattende opmeting en inventaris

Indien de inschrijver vaststelt dat er in de samenvattende opmeting een leemte voorkomt, vult hij onderaan de samenvattende opmeting in de kolommen 1, 2, 4, 5, 6 en 7 de juiste vermeldingen en cijfers in en telt hij het bedrag bij de globale som (kolom 7). Als het dossier deze niet uitdrukkelijk vermeldt, moet de inschrijver de afmetingen, kenmerken, enz. van de rechtgezette leemten opgeven.

In kolom 4 vermeldt de inschrijver enkel de hoeveelheden die hij verschillend zou hebben bevonden van die in kolom 3. Opgelet: verbeteringen voor VH’s worden enkel toegestaan als de verbetering in meer of in min ten minste tien percent van de beschouwde post beloopt.  Overeenkomstig artikel 86 van het « plaatsingsbesluit » wordt de verminderde hoeveelheid forfaitair als de aanbestedende overheid die verbetering aanvaardt.

In kolom 6 geeft de inschrijver zijn eenheidsprijzen in cijfers op.

In kolom 7 vermeldt de inschrijver de producten van de vermenigvuldiging van zijn eenheidsprijzen met, naargelang het geval, de hoeveelheden van kolom 3 waarmee hij akkoord gaat of met de verbeterde hoeveelheden die hij in kolom 4 heeft ingevuld. De inschrijver rondt de gedeeltelijke sommen op de eurocent af.

Wijzigingen van vermeldingen in de kolommen 1, 2, 3 of 5 om een andere reden dan de aanvulling van leemten leiden tot de verwerping van de offerte.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een omstandige verklarende nota over de hoeveelheden die hij onjuist heeft bevonden en de leemten die hij heeft aangevuld.

### Art. 80: Interpretatie, fouten en leemten

De onderstaande voorrangsorde is bepalend voor de interpretatie in geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten:

1° de plannen;

2° de aankondiging van opdracht;

3° het bestek;

4° de samenvattende opmeting;

5° het forum op het e-Procurementplatform.

Bijgevolg volstaat het dat eender welk werk op de plannen staat aangeduid en zelfs niet voorkomt op de andere opdrachtdocumenten opdat de opdrachtnemer verplicht wordt het werk uit te voeren zonder wijziging van de oorspronkelijke prijs van de opdracht.

Bij eventuele tegenspraak tussen de diverse opdrachtdocumenten moet er met de volgende voorrangorde rekening worden gehouden:

1° De uitvoerings- en detailplannen hebben voorrang op de algemene plannen;

2° De plannen op grote schaal hebben voorrang op de plannen op kleinere 	schaal;

3° De vermeldingen op de bijgevoegde door de BGHM uitgegeven typeformulieren (DV’s) hebben voorrang op de vermeldingen van de in de loop van de bouwwerken gebruikte DV-exemplaren;

4° De administratieve bepalingen hebben voorrang op de technische bepalingen.

### Art. 84: Indiening van de offertes

Alle documenten waaruit de offerte bestaat, moeten elektronisch aan de aanbestedende overheid worden bezorgd via het e-Procurementplatform. Offertes die enkel en alleen op papier worden toegestuurd, zijn ongeldig.

De aanbesteder moet de offertes uiterlijk ontvangen vóór de aanvang van de openingsvergadering die plaatsvindt op de datum en het uur die in de aankondiging van opdracht worden vermeld.

De inschrijver calculeert de nodige tijd in voor de registratie op het e-Procurementplatform en het uploaden van de offertedocumenten. De aanbestedende overheid raadt aan zoveel mogelijk te vermijden om offertes op het laatste moment in te dienen.

Er is geen publieke opening van de offertes meer.

Het proces-verbaal van opening van de offertes wordt opgesteld via e-Procurement en kan op datzelfde platform door de inschrijvers worden geraadpleegd.

De elektronische offertes worden ondertekend aan de hand van de identiteitskaart. De identiteitskaart die gebruikt werd om de offerte in te dienen, moet dus toebehoren aan een persoon die bevoegd is om de vennootschap te verbinden.

Voor alle vragen in verband met het e-Procurementplatform kan de inschrijver terecht bij de helpdesk van e-Procurement, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op het volgende adres: https://bosa.belgium.be/nl/services/helpdesk-e-procurement

## Deel III. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (« uitvoeringsbesluit »)

Met het volgende aangevuld:

### Art. 4: Vaststelling van de termijnen

De in de op de opdracht van toepassing zijnde documenten vermelde termijnen in dagen moeten worden opgevat als termijnen in kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk wordt bepaald dat het om een termijn in werkdagen gaat.

De termijnen voor de goedkeuring van de opdracht worden drie weken opgeschort tijdens de zomervakantie en in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

### Art. 11: Leidend ambtenaar

De aanbesteder duidt de leidende ambtenaar bij de sluiting van de opdracht aan.

Als de aanbesteder een ontwerpopdracht toevertrouwde aan een derde, heeft diens mandaat betrekking op de opvolging van en het toezicht op de uitvoering van de werken tot aan de definitieve oplevering ervan. De ontwerper moet de bepalingen van de aannemingsovereenkomst doen naleven en dient de materialen, de voorgestelde en uitgevoerde uitvoeringsdetails, de vorderingsstaten van de werken en indien nodig de rekeningen en verrekeningen van de opdracht na te gaan.

Behalve bij gevaarlijk uitstel mag de ontwerper zonder akkoord van de aanbesteder geen wijzigingen of bijkomende werken voorschrijven.

Alle mededelingen en betekeningen die de opdrachtnemer acht te moeten doen of uitvoeren betreffende zijn opdracht worden schriftelijk gericht tot de leidende ambtenaar en de ontwerper.

### Art. 12 t/m 15: Onderaannemers

1. Alle personen die als onderaannemer optreden, in welk stadium ook, moeten in verhouding tot de aard en het bedrag van de hen toevertrouwde werken, voldoen aan de bepalingen van de wetgeving tot regeling van de erkenning van aannemers van werken.

In geval van een combinatie van ondernemers overeenkomstig artikel 11, § 1 van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken verbindt/-en het/de lid/leden dat/die over de vereiste erkenning beschikt/-ken zich ertoe zijn/hun technische, financiële, economische en beroepsbekwaamheden ter beschikking te stellen van het bouwwerk. De leden van de combinatie zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Elke inbreuk op die verplichting om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving tot regeling van de erkenning zal beschouwd worden als een tekortkoming van de opdrachtnemer tegenover de bepalingen van zijn contract. De aanbesteder kan zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet-erkende onderaannemer wordt uitgevoerd. In dat geval draagt de opdrachtnemer al de gevolgen van de stopzetting.

2. Ter controle en goedkeuring bezorgt de opdrachtnemer de aanbesteder ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht schriftelijk de volgende gegevens: naam, contactgegevens, wettelijke vertegenwoordigers, referenties (BTW-nummer, erkenning, enz.) en nationaliteit van alle onderaannemers die bij de uitvoering van de werken betrokken zijn, alsook het bedrag van de werken die hen zouden kunnen worden toevertrouwd, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Deze gegevens moeten in ieder geval minstens 30 kalenderdagen voordat de onderaannemer de hem aangaande werken aanvangt, worden meegedeeld.

Zodra de aanbesteder die inlichtingen heeft ontvangen, beschikt hij over een termijn van 15 kalenderdagen om de nodige controles uit te voeren en om de voorgestelde onderaannemers eventueel te weigeren. Tijdens de uitvoering mag de aanbesteder gebruik maken van alle onderzoeks- en controlemiddelen die hij nuttig acht om zich ervan te vergewissen dat er geen onderaannemers worden vervangen.

De opdrachtnemer is er tijdens de volledige looptijd van de opdracht toe gehouden de aanbesteder onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van deze gegevens, alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze werken zal betrekken.

3. Onverminderd artikel 6.3 van het Burgerlijk Wetboek blijft de opdrachtnemer als enige verantwoordelijk ten opzichte van de aanbesteder.

Overeenkomstig artikel 5.110 van het Burgerlijk Wetboek en 1798 van het oud Burgerlijk Wetboek beschikt de onderaannemer over een rechtstreekse vordering.

4. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de vastgestelde drempels voor de Europese bekendmaking, is de opdrachtnemer verplicht de aanbesteder alle documenten te bezorgen die aantonen dat de rechtstreekse onderaannemer(s) van de opdrachtnemer zich niet in één van de uitsluitingsgronden bevind(t)/en in de zin van de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 en van de artikelen 62 en 63 van het plaatsingsbesluit.

Daartoe deelt hij voor al zijn rechtstreekse onderaannemers het volgende mee:

- Een ondertekende verklaring op erewoord die aantoont dat de onderaannemer geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 of een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de onderaannemer voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen als hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 of een attest dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid en dat bevestigt dat de onderaannemer voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is als hij personeel tewerkstelt uit een andere lidstaat van de Europese Unie dat niet hierboven wordt bedoeld.

Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de aanvangsdatum van de werken van de onderaannemer.

- Een attest waaruit blijkt dat de onderaannemer voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de deelnemingsaanvragen.

Voor een Belgische onderaannemer moet het attest afkomstig zijn van de FOD	Financiën.

- Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land (van elke onderaannemer).

- Enkel indien het bedrag van de aan de onderaannemer toevertrouwde werken gelijk is aan of hoger is dan het voor de Europese bekendmaking vastgestelde bedrag: de  statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderaanneming worden aangesteld en de uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld.

- Een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de onderaannemer niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

- De eventuele in art. 70 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde corrigerende maatregelen.

5. Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht die hem werd toegewezen in onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden.

6. De aanbesteder herinnert eraan dat de opdrachtnemer ertoe gehouden is de in artikel 12/3 §2 van het “uitvoeringsbesluit” vermelde verplichtingen inzake de onderaannemingsketen te doen naleven.

#### (x) 7. Bewoonde omgeving

Om veiligheidsredenen moet de aanbesteder te allen tijde de identiteit kunnen controleren van elke persoon die toegang heeft tot de bouwplaats. Om die reden zullen de onderaannemers herkenningstekens dragen waaruit blijkt dat zij deel uitmaken van het bouwwerk (uitrusting met het logo van de algemene aannemer, badge, enz.).

Net als de opdrachtnemer moeten de onderaannemers de communicatieprocedures met de huurders respecteren die door de aanbesteder of door opdrachtnemer in zijn offerte werden vastgelegd.

(x) De opdrachtnemer verbindt zich ertoe zijn onderaannemers bijlage A.3. Charter voor interventies door aannemers te laten ondertekenen.

#### (x) 8. DNSH

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe al zijn onderaannemers op te dragen het DNSH-beginsel en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven.

De opdrachtnemer levert het bewijs van de aan de onderaannemer opgedragen verplichting om het DNSH-beginsel na te leven door de aanbestedende overheid een afschrift te bezorgen van de tussen de opdrachtnemer en de onderaannemer ondertekende overeenkomst.

### Art. 16: Arbeidskrachten

#### (x) DNSH

De opdrachtnemer duidt een contactpersoon aan met betrekking tot de naleving van het DNSH-beginsel (DNSH-verantwoordelijke).

Uiterlijk tijdens de kick-offvergadering moet de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid de naam en de contactgegevens van de DNSH-verantwoordelijke hebben meegedeeld.

Elke eventuele vervanging van de DNSH-verantwoordelijke zal schriftelijk aan de aanbestedende overheid worden meegedeeld.

De DNSH-verantwoordelijke moet met name zorgen voor de naleving van de DNSH-verplichtingen die in dit bestek zijn opgenomen.

### (x) Art. 17: Afzonderlijke opdrachten

Geheugensteun: “Art. 17. (...) § 2. Indien de opdracht meerdere percelen bevat, wordt, met het oog op de uitvoering, elk perceel als een afzonderlijke opdracht beschouwd, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.” Indien de percelen aan dezelfde opdrachtnemer worden toegewezen en u wenst dat die percelen één enkele opdracht vormen, stel dan in overleg met de referentiejuriste van de BGHM een clausule op.

### Art. 18: Vertrouwelijkheid

Gegevensbescherming - Verwerking van persoonsgegevens

Alle aan de inschrijvers meegedeelde mondelinge of schriftelijke documenten en informatie of waarvan zij kennis hebben in het kader van de gunningsprocedure en in het kader van de uitvoering van de overheidsopdracht, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze documenten of informatie zullen in geen geval mogen worden meegedeeld aan derden of gebruikt worden voor doeleinden die vreemd zijn aan de voorbereiding van de offerte of de uitvoering van de opdracht, behalve met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aanbesteder.

De aanbesteder zal geen informatie aan derden bekendmaken die door de inschrijvers uitdrukkelijk als vertrouwelijk is beschouwd, zonder hun voorafgaande toestemming. Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet:

•	Wanneer de informatie in kwestie al openbaar is geworden, anders dan in strijd met deze bepaling;

•	Wanneer de mededeling van de informatie wettelijk of door een gerechtelijk bevel vereist is;

•	Wanneer de informatie bestemd is voor financiële, juridische of soortgelijke adviseurs of adviseurs die onderworpen zijn aan een beroepsgeheim;

•	Wanneer de informatie nodig is in een gerechtelijke procedure, maar alleen met het oog op de eerbiediging van de rechten van de verdediging of het recht op een eerlijk proces.

Onder voorbehoud van de toepassing van de wetgeving inzake bestuurlijke transparantie wordt inschrijvers verzocht uitdrukkelijk aan te geven welk deel of delen van hun inschrijving als vertrouwelijk moet(en) worden beschouwd.

#### (x) Bewoonde omgeving

Geheugensteun: Wanneer de werken plaatsvinden in een bewoonde omgeving, is het volgens de wet van 30 juli 2018 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens " verplicht om clausules op te nemen over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de huurders.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de in bijlage A.1 van dit bestek vermelde algemene voorwaarden voor de verwerking van gegevens na te leven.

Hij verbindt zich er eveneens toe uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van verzending van de bestelbrief de AVG-fiche bijlage A.1bis van dit bestek in te dienen.

### Art. 24: Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit ten minste de volgende verzekeringspolissen, naast de verzekeringen bedoeld in artikel 24:

- een verzekering van het type « Alle bouwplaatsrisico’s » ten belope van de waarde van de werken;

- een verzekering tegen alle risico’s van brand, blikseminslag en ontploffingen ten belope van de waarde van de werken;

- als voor de werken waarop onderhavige opdracht betrekking heeft, de architect moet optreden krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 moet een verzekering worden gesloten die de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering (artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek) dekt vanaf de voorlopige oplevering van de werken en beperkt is tot de stevigheid, de stabiliteit en de dichtheid van de gesloten ruwbouw of van de gebouwen waarop de opdracht betrekking heeft, ten belope van de heropbouwwaarde van het gebouw/de gebouwen. Deze verzekering leeft de voorwaarden en modaliteiten na die bepaald worden in de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

De opdrachtnemer stelt de aanbesteder in het bezit van een afschrift van de verzekeringspolissen en kan ertoe gehouden zijn laatstgenoemde op ieder ogenblik het bewijs te leveren dat de verschuldigde premies betaald zijn.

In de verzekeringspolissen moet een bijzondere clausule worden opgenomen waarin wordt bepaald dat de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt de aanbesteder (x) en de BGHM in te lichten in geval van schorsing of ontbinding van het verzekeringscontract.

### Art. 25 t/m 33 en 93: Borgtocht en vrijgave van de borgtocht

De opdrachtnemer stelt een borgtocht samen die wordt vastgesteld op vijf percent van het in de bestelbrief bepaalde oorspronkelijke bedrag van de opdracht, naar het hoger tiental in euro afgerond. Als er verscheidene percelen aan één en dezelfde opdrachtnemer worden gegund, moet deze voor elk perceel een borgtocht samenstellen.

Het bewijsstuk dat de neerlegging van de borgtocht vaststelt, wordt binnen de 30 kalenderdagen na de dag waarop de opdracht wordt gesloten aan de aanbesteder bezorgd.

In afwijking van artikel 33 van het « uitvoeringsbesluit » moet de opdrachtnemer de vrijgave van de borgtocht schriftelijk aanvragen per aangetekende brief of elektronische post wat op een vergelijkbare wijze de exacte datum van verzending waarborgt. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de voorlopige/definitieve oplevering komt dus niet automatisch in de plaats van een verzoek om de « eerste »/ « tweede » helft van de borgtocht.

Voor zover de eerste/tweede helft van de borgtocht kan worden vrijgegeven, verleent de aanbesteder handlichting aan de bevoegde instantie binnen 15 kalenderdagen na het verzoek van de opdrachtnemer om de borgtocht vrij te geven.

(x) Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de BGHM kan geen enkele borgtocht worden vrijgegeven.

(x) Gedeeltelijke voorlopige oplevering:

[Aangezien er meerdere gedeeltelijke opleveringen zullen plaatsvinden, zal de eerste helft van de borgtocht (50 %) geleidelijk worden vrijgegeven naarmate elke gedeeltelijke voorlopige oplevering plaatsvindt.

Het bedrag van de vrij te geven borgtocht zal worden berekend naar rato van de bedragen van de volledig opgeleverde gebouwen.

Geheugensteun: Bedrag per te verwezenlijken gebouw of groep gebouwen

Aangezien er meerdere gedeeltelijke definitieve opleveringen zullen plaatsvinden, zal de tweede helft van de borgtocht (50 %) geleidelijk worden vrijgegeven naarmate elke gedeeltelijke definitieve oplevering plaatsvindt.]

### Art. 36: Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer

Aangevuld met het punt “Voorafgaande planning voor de indiening van de technische documenten en fiches” in het deel “Algemene organisatie van de bouwplaats” en bijlage III.8 Documenten Uitvoering en AS-BUILT.

De opdrachtnemer stelt op zijn kosten alle detail- en uitvoeringsplannen, berekeningsnota’s en  andere documenten op die hij nodig heeft om de uitvoering van de werken tot een goed einde te brengen, alsook alle documenten (plannen, opmetingen, sonderingen, technische fiches en andere) die in de bepalingen van de opdracht worden vermeld. Al die documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de architect en/of de studiebureaus en aan de aanbestedende overheid en mogen pas na goedkeuring worden uitgevoerd. In het tegenovergestelde geval behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om te eisen de werken in de oorspronkelijke staat te herstellen.

De uitvoeringsplannen die niet door de opdrachtnemer worden opgesteld, moeten noodzakelijkerwijs door hem worden gecontroleerd op basis van de bestaande situatie, voordat ze worden uitgevoerd.

De opdrachtnemer dient, rekening houdend met het kritieke pad van de uitvoeringsplanning en [(x) van de voorafgaande planning] zijn plannen en/of andere documenten ten minste dertig kalenderdagen vóór de ingebruikneming of vóór de uitvoering van de werken waarop de genoemde plannen betrekking hebben, in.

De opdrachtnemer moet aan zijn plannen alle toevoegingen, wijzigingen en verbeteringen aanbrengen die nodig zijn om de plannen te doen overeenstemmen met de gemachtigde uitvoering. Elke updating wordt geconcretiseerd door een nieuwe indicatie en een nieuwe datum op het plan.

Aanpassingen van plannen geven geen recht op enig supplement. Die prestaties zijn vervat in de totale prijs van de opdracht.

Na de uitvoering van de werken dient de opdrachtnemer een papieren en/of digitale versie van alle AS BUILT-documenten in, met onder meer alle uitvoeringsplannen, aangevuld en gecorrigeerd volgens de uitgevoerde situatie, de werkingsschema’s en de goedkeurings- en opleveringsdocumenten van de technische installaties, de beschrijvende fiches van de geplaatste elementen, de werkingsbeschrijvingen en de onderhoudshandleidingen van alle toestellen.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe het AS BUILT-dossier aan te vullen naarmate de werken vorderen.

Een tussentijdse versie van het AS BUILT-dossier moet aan de ontwerper en de aanbesteder worden bezorgd [30] kalenderdagen vóór de voorlopige oplevering van de werken/ (x) vóór elke gedeeltelijke voorlopige oplevering van de werken. De ontwerper en de aanbestedende overheid zullen de inhoud en de juistheid van de documenten controleren en hun analyse meedelen aan de opdrachtnemer binnen een termijn van [15] kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de tussentijdse versie.

Alle definitieve AS BUILT-documenten worden bij de voorlopige oplevering zowel in het Nederlands als in het Frans bezorgd.

### Art. 38 en 80: Wijzigingen van de opdracht

De opdrachtnemer moet aan de opdracht alle toevoegingen, schrappingen en wijzigingen aanbrengen die door de aanbesteder worden bevolen.

Behalve bij gevaarlijk uitstel en wijzigingen met geringe draagwijdte mag de opdrachtnemer de veranderings- of bijkomende werken niet aanvatten zonder een schriftelijk bevel van de aanbesteder. Het schriftelijk bevel kan geschieden aan de hand van een inschrijving in het dagboek der werken of in het PV van de bouwplaatsvergadering.

Als de opdrachtnemer die werken toch aanvangt zonder dat bevel, doet hij dat op eigen risico.

Veranderings- of bijkomende werken, met inbegrip van de bij gevaarlijk uitstel uitgevoerde werken en van minder belangrijke wijzigingen, moeten het voorwerp uitmaken van verrekeningen of bijakten-verrekeningen die worden opgesteld op de door de BGHM uitgegeven typeformulieren, zegge een bijakte DV 4 voor de wijzigingen aan de opdracht zonder prijswijziging en een bijakte-verrekening DV 5 voor de wijzigingen met een prijswijziging van de opdracht. Die documenten worden zo snel mogelijk opgesteld en vermelden alle elementen die de opdracht wijzigen wat de uitvoering, de prijs en de looptijd ervan betreft. Na de voorlopige oplevering is geen enkele verrekening nog toegestaan behalve in het geval van vertraagde werken.

Als er nieuwe eenheidsprijzen overeengekomen moeten worden, moeten de partijen rekening houden met de sociaal-economische situatie die 10 kalenderdagen vóór de opening van de offertes heerst om zodoende de prijsherzieningsberekeningen te vergemakkelijken.

De eventueel door de opdrachtnemer in zijn offerte toegekende kortingen worden op alle wijzigingen toegepast, ongeacht of deze werden berekend aan de eenheidsprijzen van de offerte of aan de nieuwe overeengekomen eenheidsprijzen. De in de DV 2, DV 2bis en DV 5 opgenomen EP’s zijn « excl. korting ». De korting op die posten wordt berekend in de DV1 (Algemene recapitulatie der verrekeningen).

Om te bepalen of een termijnverlenging moet worden toegekend, evalueren de partijen de reële uitvoeringscontext van de wijzigingen. Als die evaluatie onmogelijk blijkt, wordt de termijnverlenging berekend op basis van een verhouding tussen het bedrag van de verrekening en het dagelijkse omzetcijfer van de bouwwerken.

De termijnverlenging of de uitsluiting van welke termijnverlenging dan ook, wordt in de bijakte of de bijakte-verrekening vermeld.

De verrekeningen moeten door de aanbesteder zijn goedgekeurd alvorens deze worden ingevoegd in de overeenstemmende maandelijkse vorderingsstaat der werken.

#### (x) Hergebruik

Bijzonder geval van de hergebruikposten

- Vervanging van hergebruikte benodigdheden:

§1 Toepassingsvoorwaarden:

Onmogelijkheid voor de opdrachtnemer om bepaalde hergebruikte leveringen te verkrijgen tegen de maximumprijs die is vastgesteld in de opmeting.

§2 Bewijsmiddelen

De opdrachtnemer toont tijdens de uitvoering van de opdracht aan dat het niet mogelijk is de betreffende hergebruikte leveringen te verkrijgen of dat het alleen mogelijk is deze te verkrijgen tegen een prijs die hoger is dan de vermelde maximumprijs.

De opdrachtnemer levert het bewijs door aan te tonen dat hij contact heeft opgenomen met en offertes heeft aangevraagd bij ten minste 3 professionele leveranciers van herbruikbare materialen die gespecialiseerd zijn in de betreffende materialen, en na de aanbevelingen van de ontwerper en de hergebruikdeskundige te hebben ingewonnen.

§3 Herziening van de opdracht:

De aanbestedende overheid kan de opdrachtnemer het volgende toestaan:

  - Ander materiaal voor hergebruik:

Het betreffende onderdeel bij voorrang uitvoeren met een ander gelijkwaardig materiaal voor hergebruik.

Dit nieuwe materiaal moet vooraf worden goedgekeurd door de aanbestedende overheid en moet voldoen aan de maximumprijs van de initiële opmeting.

  - Nieuwprijs:

In het uiterste geval dat er geen gelijkwaardige herbruikbare voorraden beschikbaar zijn, is het toegestaan om nieuwe leveringen te gebruiken, bij voorkeur gerecycleerd of van bio/geo-bronnen, zoals beschreven in het technisch bestek, voor de prijs die vermeld is in de opmeting voor de post "nieuw".

Overeenkomstig artikel 71 "minderwaarden" zal de aanbestedende overheid een minderwaarde van 20% toepassen op de nieuwe prijzen als de opdrachtnemer geen bewijs levert van contactneming- en/of offertebewijs noch de technische certificeringen voorlegt die vereist zijn in de technische clausules van dit bestek.

- Vervanging van nieuwe benodigdheden door hergebruikte benodigdheden:

§1 Toepassingsvoorwaarden:

De opdrachtnemer plaatst hergebruikte benodigdheden in plaats van nieuwe benodigdheden als een van de partijen tijdens de uitvoering van de opdracht een mogelijkheid vaststelt om hergebruikte benodigdheden te verwerven die in het kader van deze opdracht kunnen worden gebruikt. Deze mogelijkheden kunnen met name verband houden met lopende ontmantelingswerkzaamheden op een andere bouwplaats.

De vervanging moet gevalideerd worden door de aanbestedende overheid, die erop toeziet dat de vervanging gelijkwaardig is.

§2 Herziening van de opdracht:

In dit geval komen de partijen een passende prijs overeen voor het betreffende artikel (aankoop- en installatieprijs).

#### (x) DNSH

Een risicoanalyse in het kader van het DNSH-beginsel is verplicht vóór elke herziening van de opdracht.

Deze bepaling is van toepassing in het geval van een overwogen herziening of wijziging van de opdracht, of van een wijziging van de uitvoering ervan, ongeacht wie het risico van de herziening of de wijziging moet dragen, overeenkomstig de regels van het “uitvoeringsbesluit”.

De contractuele gevolgen van de herziening van de opdracht zijn ten laste van de partij die, overeenkomstig het “uitvoeringsbesluit”, het risico van de opgetreden omstandigheden draagt.

Vóór elke herziening of wijziging van de opdracht verbindt de opdrachtnemer zich ertoe een risicoanalyse uit te voeren over de impact die deze herziening of wijziging zou kunnen hebben op de naleving van het DNSH-beginsel of de verplichtingen die ermee verband houden. Die analyse is bedoeld om na te gaan of de geplande herziening of wijziging negatieve gevolgen zal of zou kunnen hebben op de naleving van dat beginsel. De kosten van de risicoanalyse zijn ten laste van de partij die het risico van de opgetreden omstandigheden draagt.

Negatieve gevolgen betekenen dat de herziening of wijziging van de opdracht aanleiding geeft of zou kunnen geven tot een schending van het DNSH-beginsel.

Die risicoanalyse moet worden uitgevoerd en aan de aanbestedende overheid voorgelegd binnen de 30 kalenderdagen nadat één van de partijen schriftelijk de noodzaak aan een herziening of wijziging heeft ingeroepen.

Op basis van het resultaat van de risicoanalyse verbinden de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid zich ertoe zo snel mogelijk gezamenlijk en proactief de best mogelijke oplossingen te onderzoeken om de impact op het DNSH-beginsel te minimaliseren, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsbesluit.

Bij afwezigheid van een dergelijke risicoanalyse of in geval van een negatief besluit van de risicoanalyse over de naleving van het DNSH-beginsel, zal de aanbestedende overheid de herziening of wijziging weigeren.

### Art. 38/3: Vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3)

Voor zover hij voldoet aan de selectiecriteria, dit geen andere wezenlijke wijzigingen van de opdracht meebrengt en niet bedoeld is om de toepassing van de bepalingen inzake overheidsopdrachten te omzeilen, kan een nieuwe opdrachtnemer de opdrachtnemer aan wie het perceel oorspronkelijk werd gegund, vervangen in het geval van een vervanging zoals bepaald in artikel 38/3, 2° van het KB van 14 januari 2013 (overname, fusie, enz.).

De opdrachtnemer dient zijn aanvraag zo snel mogelijk aangetekend in, met vermelding van de redenen voor die vervanging. Daarbij bezorgt hij een gedetailleerde inventaris van de reeds uitgevoerde diensten, de gegevens van de nieuwe opdrachtnemer en de documenten en certificaten waartoe de aanbestedende overheid geen gratis toegang heeft (onder andere een uittreksel uit het strafregister).

Bovendien wordt er uitdrukkelijk als herzieningsclausule bepaald dat, in geval van faillissement van de opdrachtnemer of van een hiermee gelijkgestelde situatie of in geval van een ambtshalve maatregel die tegen de opdrachtnemer wordt genomen, de aanbestedende overheid de opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meer onderaannemers kan overdragen, die reeds bij de uitvoering van de hele opdracht of een deel ervan betrokken zijn.

Die overdracht zal gebeuren middels het akkoord van de betreffende onderaannemer, tegen de prijs die vermeld wordt in de offerte van de in gebreke blijvende opdrachtnemer voor het deel van de betreffende opdracht, in voorkomend geval mits aftrek van een “coördinatiefee” van de in gebreke blijvende opdrachtnemer die niet langer nodig zou zijn of, in voorkomend geval, van een meerprijs die voortvloeit uit de schade die werd berokkend door het in gebreke blijven van de hoofdaannemer.

Die overdracht doet geen afbreuk aan de sancties en maatregelen die tegen de in gebreke gebleven opdrachtnemer zouden zijn genomen in het kader van, bijvoorbeeld, de ambtshalve maatregelen. Deze overdracht kan gedeeltelijk en/of meervoudig zijn naargelang het betreffende deel van de opdracht en van de onderaannemers die bij de overname betrokken zijn.

### Art. 38/7: Prijsherzieningen

Voor alle opdrachten met een geraamd bedrag ten belope van ten minste 120.000 euro, excl. BTW wordt een prijsherziening bepaald naargelang de evolutie van de prijzen van de volgende hoofdbestanddelen: lonen, sociale lasten, materialen, grondstoffen, gebruikte en/of toegepaste producten.

Onverminderd het door onderhavig bestek aangevulde artikel 94 van het « uitvoeringsbesluit » wordt de herziening aan de hand van onderstaande formule berekend:

p = P [a (s/S) + b (i/I2021) + c]

Waarin

- p : aangepast bedrag van de werken.

- P : bedrag van de uitgevoerde werken vermeld in de maandelijkse vorderingsstaat van de betreffende periode.

- a : conventionele coëfficiënt van het in de kostprijs van de opdracht opgenomen aandeel van de handenarbeid. De coëfficiënt wordt vastgesteld op 0,40 met uitsluiting van de afzonderlijke aannemingen van schilderwerken, waarvoor de coëfficiënt is vastgesteld op 0,60 en van verwarmingsinstallaties, personen- en goederenliften waarvoor de coëfficiënt 0,55 bedraagt.

- b : conventionele coëfficiënt van het in de kostprijs van de opdracht opgenomen aandeel van de gebruikte of toegepaste materialen en producten. De coëfficiënt wordt vastgesteld op 0,35 met uitsluiting van de afzonderlijke aannemingen van schilderwerken, waarvoor de coëfficiënt is vastgesteld op 0,15 en van verwarmingsinstallaties, personen- en goederenliften waarvoor de coëfficiënt 0,20 bedraagt.

- c : de coëfficiënt van het aandeel van de opdracht dat niet aan een herziening is onderworpen. Die coëfficiënt beloopt 0,25.

- S : gemiddeld uurloon dat geldt tien kalenderdagen vóór de datum die werd vastgelegd voor de opening van de offertes en vermeerderd wordt met het door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie op dezelfde datum toegelaten globale percentage van de sociale lasten en verzekeringen.

Voor de bouwsector wordt rekening gehouden met het door de bevoegde paritaire commissie vastgestelde conventioneel gemiddeld loon.

Voor de afzonderlijke opdrachten betreffende personen- en goederenliften wordt rekening gehouden met het nationaal referentieloon van de categorie « Fabriek en werkplaatsen » dat door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie wordt aangenomen.

Voor de afzonderlijke opdrachten betreffende elektriciteitsinstallaties wordt rekening gehouden met het minimumuurloon van de ongeschoolde arbeider dat door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie wordt aangenomen.

Er wordt gebruik gemaakt van de waarde S die overeenstemt met de door de aannemer op de bouwplaats uitgeoefende hoofdactiviteit.

S wordt uitgedrukt in een getal met drie decimalen (of vier decimalen voor de categorie « fabriek & werkplaats »).

- s : gemiddeld uurloon, vastgesteld volgens dezelfde methode als die aangewend voor de berekening van S, van kracht op de eerste dag van de maandelijkse periode die tot herziening aanleiding geeft.

- I2021 : maandelijks indexcijfer berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de bijzonderste materialen en stoffen door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt, en dat betrekking heeft op de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat.

- i : maandelijks indexcijfer berekend op dezelfde basis als I2021 en dat betrekking heeft op de kalendermaand die voorafgaat aan de in de maandelijkse vorderingsstaat beschouwde oorspronkelijke datum.

De coëfficiënten a, b en c mogen in de loop van de opdracht niet gewijzigd worden.

De verhoudingen s/S en i/I2021 en de uitkomst van de vermenigvuldiging ervan met de coëfficiënten a en b worden afgerond tot een getal met vijf decimalen.

De waarden s/S en i/I2021 worden gepubliceerd op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De herzieningspercentages die gelden voor de aan onderhavig bestek onderworpen bouwwerken kunnen op de website van de BGHM worden geraadpleegd.

### Art. 38/8: Wijziging van de heffingen

§ 1 Toepassingsgebied

Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten voor een prijsherziening ten gevolge van een wijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag.

§ 2 Grondvoorwaarden

Dergelijke prijsherziening is slechts mogelijk onder de volgende dubbele voorwaarde:

1° de wijziging is in werking getreden na de tiende dag die het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de offertes voorafgaat;

2° deze heffingen komen niet voor in de herzieningsformule die in toepassing van artikel 38/7 is opgenomen in de opdrachtdocumenten, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bij wege van een index.

In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband houden met de uitvoering van de opdracht.

In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald.

§ 3 Herzieningsmodaliteiten

De opdrachtnemer heeft recht op een prijsherziening in zoverre het bedrag dat voortvloeit uit de wijziging van de heffingen ten minste:

1° 2,5 % bedraagt voor opdrachten van werken lager of gelijk aan 7.500.000 euro;

2° 175.000 euro bedraagt voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;

3° 225.000 euro bedraagt voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;

4° 300.000 euro bedraagt voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro.

De bedragen lager dan het voormelde percentage of de voormelde bedragen zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder betaalt het bedrag boven het voormelde percentage of de voormelde bedragen terug.

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van de herziening ten gevolge van de wijziging van de heffing.  Hij moet ook aantonen dat die heffing niet in aanmerking is genomen in de in artikel 38/7 opgenomen prijsherzieningsformule en dat hij ze effectief gedragen heeft.

De aanbesteder heeft recht op een vergoeding vanwege de opdrachtnemer in geval van een daling van de heffingen volgens dezelfde bovenvermelde voorwaarden.

§4 Meldingsmodaliteiten

De begunstigde die de toepassing van onderhavige herzieningsclausule vraagt, moet zich erop beroepen via aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de nieuwe heffingsregel, zonder dat het startpunt van de termijn kan voorafgaan aan het sluiten van de opdracht.   De becijferde verantwoording moet binnen de in artikel 38/16 van het “uitvoeringsbesluit” bepaalde termijnen worden ingediend. Het bedrag zal pas aan de begunstigde worden uitbetaald na controle van de bovenvermelde voorwaarden.

### Art. 38/9: Voor de opdrachtnemer ongunstige onvoorziene omstandigheden

§ 1 Toepassingsgebied

Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten van de prijsherziening wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.

Ze is van toepassing op elke gebeurtenis die vreemd is aan de aanbesteder, inclusief daden van derden.

§ 2 Grondvoorwaarden

De opdrachtnemer kan zich slechts op de toepassing van deze herzieningsclausule beroepen, indien hij kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan.

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre deze laatste zich kan beroepen op omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden.

De aanbesteder beschouwt met name als de in § 1 van artikel 38/9 van het « uitvoeringsbesluit » bedoelde omstandigheden de meteorologische omstandigheden waarvan de frequentie van het verschijnsel gelijk is aan of meer beloopt dan tien jaar. Het gaat om de omstandigheden die volgens de door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) gepubliceerde klimatologische balans voor het seizoen als « +++ » en « - - - », « ++ » en - - » worden geïdentificeerd. Als aan deze vereisten niet wordt voldaan, kunnen de meteorologische omstandigheden niet worden ingeroepen als onvoorzienbare omstandigheden in de zin van onderhavige clausule.

Als de opdrachtnemer zich op die omstandigheden wenst te beroepen om een verlenging van de uitvoeringstermijnen aan te vragen, moet hij een parallel trekken met de uitvoeringsplanning en het dagboek der werken om te rechtvaardigen dat die omstandigheden aanleiding geven tot een verlenging van het kritieke pad voor de uitvoering van de werken.

§ 3 Herzieningsmodaliteiten

De opdrachtnemer heeft recht op een verlenging van de uitvoeringstermijnen als hij aantoont dat hij zich in de bovenvermelde omstandigheden bevindt, en dit met naleving van artikel 38/16 van het “uitvoeringsbesluit”.  Die termijnverlenging moet geregistreerd worden in een DV4.

De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat de onvoorzienbare omstandigheden hem een zeer belangrijk nadeel berokkenen.

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan:

1° minstens 2,5 % van het initiële opdrachtbedrag bedragen voor opdrachten van werken lager of gelijk aan 7.500.000 euro;

2° 175.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;

3° 225.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;

4° 300.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro;

De bedragen lager dan het voormelde percentage of de voormelde bedragen zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van het nadeel.  De artikelen 38/14 t/m 38/16 van het “uitvoeringsbesluit” zijn van toepassing.

De verbreking van de opdracht kan enkel overwogen worden in uitzonderlijk extreme omstandigheden. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij zich in een extreme situatie bevindt waarin hij de schadelijke gevolgen niet kan dragen zonder zijn voortbestaan op het spel te zetten.

### Art. 38/10: Voor de opdrachtnemer gunstige onvoorziene omstandigheden

§ 1 Toepassingsgebied

Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten van de prijsherziening wanneer het contractuele evenwicht van de opdracht werd ontwricht in het voordeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.

Ze is van toepassing op elke gebeurtenis die vreemd is aan de aanbesteder, inclusief daden van derden.

§ 2 Herzieningsmodaliteiten

De aanbesteder heeft recht op een inkorting van de termijnen als hij aantoont dat hij aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, en dit met naleving van artikel 38/16 van het “uitvoeringsbesluit”.

De aanbesteder heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat de onvoorzienbare omstandigheden de opdrachtnemer een zeer belangrijk voordeel bezorgen.

Opdat het voordeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan:

1° minstens 2,5 % van het initiële opdrachtbedrag bedragen voor opdrachten van werken lager dan of gelijk aan 7.500.000 euro;

2° 175.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager dan of gelijk aan 15.000.000 euro;

3° 225.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager dan of gelijk aan 30.000.000 euro;

4° 300.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk voordeel te kunnen spreken, worden niet vergoed. De opdrachtnemer zal de aanbesteder vergoeden voor het voordeel boven deze drempelbedragen.

### Art. 38/11: Vertraging of nadeel te wijten aan de andere partij

§ 1 Toepassingsgebied

Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de opdrachtnemer of de aanbesteder ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden.

§ 2 Herzieningsmodaliteiten

1°) Vertraging of nadeel geleden door de opdrachtnemer

- Fout begaan door de aanbesteder

Ingeval de opdrachtnemer aantoont dat de/het door hem geleden vertraging of nadeel te wijten is aan een fout die volledig bij de aanbesteder ligt, heeft hij, op basis van bewijsstukken, recht op een vergoeding ten belope van het bewezen nadeel.

- Afwezigheid van fout in hoofde van de aanbesteder

De opdrachtnemer heeft recht op een verlenging van de termijnen als hij aantoont dat hij zich in de in §1 vermelde omstandigheden bevindt.

De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat hem een zeer belangrijk nadeel wordt berokkend.

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan:

1° minstens 2,5 % van het initiële opdrachtbedrag bedragen voor opdrachten van werken lager dan of gelijk aan 7.500.000 euro;

2° 175.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager dan of gelijk aan 15.000.000 euro;

3° 225.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager dan of gelijk aan 30.000.000 euro;

4° 300.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk nadeel te kunnen spreken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van het nadeel.

De verbreking van de opdracht kan enkel overwogen worden in uitzonderlijk extreme omstandigheden. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij zich in een extreme situatie bevindt waarin hij de schadelijke gevolgen niet kan dragen zonder zijn voortbestaan op het spel te zetten.

2°) Vertraging of nadeel geleden door de aanbesteder

- Fout begaan door de opdrachtnemer

Ingeval de aanbesteder aantoont dat de vertraging of het nadeel te wijten is aan een fout van de opdrachtnemer, heeft de aanbesteder recht op een eventuele vergoeding ten belope van het bewezen nadeel onverminderd de vertragingsboetes, bijzondere straffen en andere in de wetgeving bepaalde sancties.

- Afwezigheid van fout in hoofde van de opdrachtnemer

Onverminderd de vertragingsboetes, bijzondere straffen en andere in de wetgeving bepaalde sancties, heeft de aanbesteder recht op een vergoeding in zoverre hij aantoont dat hem een zeer belangrijk nadeel wordt berokkend.

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan:

1° minstens 2,5 % van het initiële opdrachtbedrag bedragen voor opdrachten van werken lager dan of gelijk aan 7.500.000 euro;

2° 175.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager dan of gelijk aan 15.000.000 euro;

3° 225.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager dan of gelijk aan 30.000.000 euro;

4° 300.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk nadeel te kunnen spreken, zijn ten laste van de aanbesteder. De opdrachtnemer zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

### Art. 38/12: Schorsingen van de uitvoering van de opdracht

§ 1 Toepassingsgebied

Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van een schadevergoeding voor de schorsingen op bevel van de aanbesteder onder volgende cumulatieve voorwaarden:

1° de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens 10 werkdagen of 15 kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of kalenderdagen;

2° de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden of van andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet;

3° de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht.

Krachtens artikel 38/12 van het “uitvoeringsbesluit” is de clausule niet van toepassing op de in de opdrachtdocumenten bepaalde schorsingen, noch op de schorsingen die werden bevolen ingevolge een fout van de opdrachtnemer. Die schorsingen geven geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

De schorsing op bevel van de aanbestedende overheid geeft, in de volgende gevallen, geen aanleiding tot enige schadevergoeding of verlenging van de uitvoeringstermijn voor de opdrachtnemer wanneer:

1° de aanbesteder, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste en zo verder, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben; of

2° de aanbesteder, overeenkomstig artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste en zo verder één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.

§ 2 Herzieningsmodaliteiten

- Fout begaan door de aanbesteder

Ingeval de opdrachtnemer aantoont dat de schorsing te wijten is aan een door de aanbesteder begane fout, heeft de opdrachtnemer recht op een verlenging van de uitvoeringstermijnen of op een schadevergoeding gelijk aan het bewezen nadeel.

Onder "fout" wordt verstaan een schorsing waarvan de oorsprong toe te schrijven is aan de aanbesteder en die niet bepaald wordt in de opdrachtdocumenten.

- Afwezigheid van fout in hoofde van de aanbesteder en de opdrachtnemer

Hiermee wordt bedoeld het geval waarin de schorsing te wijten is aan een externe omstandigheid die vreemd is aan de aanbesteder en de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer heeft recht op een verlenging van de termijnen als hij aantoont dat hij zich in de in §1 vermelde omstandigheden bevindt. Die termijnverlenging moet vastgelegd worden in een DV4.

De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat hem een zeer belangrijk nadeel wordt berokkend.

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan:

1° minstens 2,5 % van het initiële opdrachtbedrag bedragen voor opdrachten van werken lager dan of gelijk aan 7.500.000 euro;

2° 175.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager dan of gelijk aan 15.000.000 euro;

3° 225.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager dan of gelijk aan 30.000.000 euro;

4° 300.000 euro bedragen voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk nadeel te kunnen spreken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van het nadeel.

Toewijding van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer moet alles in het werk stellen om zijn nadeel te beperken. De opdrachtnemer dient op zijn kosten alle nodige voorzorgen te nemen om de reeds uitgevoerde prestaties en materialen te vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door ongunstige weersomstandigheden, diefstal of andere daden met kwaadwillig opzet.

In dat verband moet de opdrachtnemer, indien de aanbesteder hem toestaat de werken te onderbreken en bepaalt dat er onderhandeld zal worden over een datum voor de hervatting van de werken, zich organiseren om zijn nadeel te beperken.

Geheugensteun:

Voeg een artikel 38/12 §3 in. Geplande schorsingen: alle in de opdrachtdocumenten bepaalde schorsingen geven geen recht op enige schadevergoeding. Vermeld in dat verband alle voorziene onderbrekingen. Voorbeeld: analyse van de milieuvergunning door Leefmilieu Brussel voor asbestverwijdering.

### Art. 38/14-17: Klachten en verzoeken

De opdrachtnemer die zich op één van de herzieningsclausules zoals bedoeld in de artikelen 38/9 t/m 38/12 wil beroepen, moet de ingeroepen feiten of omstandigheden waarop hij zich baseert, schriftelijk kenbaar maken binnen de 30 kalenderdagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop hij ze normaal had moeten kennen.

(X) De door de opdrachtnemer ingediende klachten en verzoeken moeten ook ter informatie aan de BGHM worden toegestuurd.

### Art. 41 t/m 43 en 82: Keuringen en controlemiddelen

Behoudens andersluidende bepaling kan er bij wijze van monster hoogstens één percent en minstens één stuk van de producten worden genomen.

Voor elk gecontroleerd product zal de opdrachtnemer de volgende inlichtingen vermelden: aard, oorsprong en bevoorradingsplaats (in voorkomend geval met oorsprongscertificaat), naam en adres van de leveranciers, voorgeschreven kenmerken, bestemming en fabricagedatum.

#### (x) Hergebruik

De aannemer moet in zijn planning een behoorlijke termijn voor “vooroplevering” uittrekken.

Vóór de ontmanteling van de elementen die ter plaatse zullen worden hergebruikt, voert de aannemer demontagetests uit om het hoogste recuperatiepercentage van elementen in goede staat te garanderen (zie technische bepalingen).  De aannemer legt zijn demontagemethodologie ter validatie voor aan de werfleiding vóór de ontmantelingswerken.

Voor elk materiaal dat gedemonteerd en opgeslagen wordt voor hergebruik ter plaatse, stelt de opdrachtnemer een lijst van de onderdelen op met vermelding van het materiaal, de afmetingen (of de marges indien de onderdelen te verschillend zijn) en de hoeveelheden, evenals de opslagplaats. De lijst verwijst naar de markering van de paletten (of een andere verpakkingsoplossing voorgesteld door AA) zodat het mogelijk is om precies te weten waar een bepaald onderdeel zich bevindt.

Wanneer de materialen worden opgeleverd, worden naast een visuele controle de daadwerkelijk gedemonteerde hoeveelheden geverifieerd op basis van de componentenlijst.

### Art. 45: Straffen

Geheugensteun:

Het is alleen mogelijk om een straf en een vertragingsboete te combineren als de straf betrekking heeft op een andere tekortkoming dan vertraging.

Het is toegestaan om andere bijzondere straffen toe te voegen, afhankelijk van de specifieke aard van de opdracht, zonder dat deze buitensporig zijn.

Als de werf bijvoorbeeld grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt, kan de AO de VGC raadplegen om te bepalen welke specifieke tekortkomingen een bijzondere straf vereisen.

Ter herinnering: als er niet in een bijzondere straf is voorzien, kan een algemene straf worden opgelegd.

Overeenkomstig artikel 45 §2 geeft elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een bijzondere straf is voorzien, aanleiding tot een eenmalige algemene straf of een dagelijkse straf.

In het kader van onderhavige opdracht zijn de volgende bijzondere straffen van toepassing. Deze straffen staan los van de eventuele vertragingsboetes.

- Werken die niet uitgevoerd zijn of tekortkomingen die niet opgelost zijn tegen de in de DV 7 overeengekomen deadline (staat der niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht) worden gesanctioneerd met een dagelijkse straf ten belope van 0,02 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met een minimum van vijftig euro en een maximum van vijfhonderd euro;

- Werken die niet uitgevoerd zijn of tekortkomingen die niet opgelost zijn tegen de in de DV 7ter overeengekomen deadline (PV van vaststelling van niet-uitvoering der werken welke bij de voorlopige oplevering niet conform werden bevonden) worden bovenop de voorgaande straf gesanctioneerd met een dagelijkse straf ten belope van 0,01 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met een minimum van vijfentwintig euro en een maximum van tweehonderdvijftig euro;

- Werken die niet uitgevoerd zijn of tekortkomingen die niet opgelost zijn tegen de in de DV 10bis overeengekomen deadline (PV van weigering van voorlopige oplevering) worden gesanctioneerd met een dagelijkse straf ten belope van 0,02 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met een minimum van vijftig euro en een maximum van vijfhonderd euro;

- Werken die niet uitgevoerd zijn of tekortkomingen die niet opgelost zijn tegen de in de DV 11bis overeengekomen deadline (PV van weigering van definitieve oplevering) worden gesanctioneerd met een dagelijkse straf ten belope van 0,02 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met een minimum van vijftig euro en een maximum van vijfhonderd euro;

- Het niet indienen van de definitieve en volledige versie van het AS-BUILTdossier bij de voorlopige oplevering /(x) elke gedeeltelijke oplevering van de werken wordt gesanctioneerd met een dagelijkse straf ten belope van 0,05 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met een minimum van honderdvijftig euro en een maximum van drieduizend euro;

- (x) in te voegen in geval van gedeeltelijke inbezitneming Werken die niet uitgevoerd zijn of tekortkomingen die niet opgelost zijn tegen de in het document in bijlage van de plaatsbeschrijving ten gevolge van de gedeeltelijke inbezitneming worden gesanctioneerd met een dagelijkse straf ten belope van 0,02 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met een minimum van vijftig euro en een maximum van vijfhonderd euro.

Die straffen worden toegepast vanaf de derde dag volgend op de datum van afgifte van de aangetekende zending.

- Wat de naleving van de flexibele sociale clausule betreft:

In de loop van de uitvoering:

Met inachtneming van artikel 44 van het “uitvoeringsbesluit” stuurt de aanbesteder de opdrachtnemer onmiddellijk per aangetekend schrijven een afschrift van het proces-verbaal van tekortkoming toen telkens de aanbestedende overheid vaststelt dat de opdrachtnemer zijn planning, die hij op de kick-offvergadering indiende, niet heeft nageleefd. Dat proces-verbaal gaat niet vergezeld van boetes (die moeten immers op het einde van de werken worden toegepast).

De opdrachtnemer kan zijn verweermiddelen doen gelden door middel van een aan de aanbesteder gericht aangetekend schrijven, verstuurd binnen de 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van het proces-verbaal. Wanneer die termijn is verstreken, zal zijn stilzwijgen worden beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten.

De aanbesteder beoordeelt de relevantie van de rechtvaardigingen die de opdrachtnemer verstrekt, met behoud van alle rechten van de opdrachtnemer.

Bij de voorlopige oplevering:

Overeenkomstig artikel 45 § 1 van het koninklijk besluit "uitvoering”:

- De volledige niet-uitvoering van de sociale clausule, toe te schrijven aan de opdrachtnemer, wordt bestraft met een bijzondere boete van 5% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht bij de voorlopige oplevering.  Een uitvoering van niet meer dan 1/10e van het krachtens het bijzonder bestek uit te voeren aantal opleidingsdagen/integratie of kostprijs voorbehouden voor de onderaanneming die moet worden uitgevoerd krachtens het bijzonder bestek, wordt gelijkgesteld met een volledige niet-uitvoering van de sociale clausule;

- De gedeeltelijke niet-uitvoering van de sociale clausule, toe te schrijven aan de opdrachtnemer, wordt bestraft met een bijzondere boete berekend op basis van de volgende formule:

onuitgevoerd % van de clausule x 5 = % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht

100

Deze boetes worden vermeld in de DV1. De bedragen kunnen worden ingehouden op de nog aan de aannemer verschuldigde bedragen.

#### (x) Hergebruik

- (x) indien methodologische nota: Betreffende de naleving van de hoeveelheden materialen uit hergebruikkanalen:

Een dagelijkse boete gelijk aan 0,07% van de hergebruikposten wordt toegepast voor de volgende inbreuken: Afwijking zonder voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid van de werkmethodologie en de planning die door de opdrachtnemer zijn gedefinieerd in zijn Nota Organisatiemethodologie die bij zijn offerte is gevoegd;

- (x) indien hergebruik ex situ: Betreffende het opnieuw inbrengen van materialen in de hergebruikkanalen:

Een eenmalige boete gelijk aan 15% van de hergebruikposten wordt toegepast voor de volgende inbreuken: Het niet opnieuw inbrengen van materialen in de hergebruikkanalen.

Deze straf is van toepassing in de volgende gevallen:

- De aannemer heeft niet minimaal 3 potentiële kopers geraadpleegd of heeft hiervan geen bewijs geleverd.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om potentiële kopers aan de opdrachtnemer voor te stellen.

#### (x) Bewoonde omgeving

(x) indien methodologische nota:

10° Betreffende de naleving van de verbintenissen in de methodologische nota:

Een dagelijkse boete gelijk aan € XXX wordt toegepast voor de volgende inbreuken: Afwijking zonder voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid van de werkmethodologie en de planning die door de opdrachtnemer zijn gedefinieerd in zijn Nota Organisatiemethodologie die bij zijn offerte is gevoegd;

(x) indien geen methodologische nota:

11° (x) Het niet doorgeven van de algemene planning wordt bestraft met een dagelijkse boete van [€ 1.500].

12° (x) Het niet doorgeven van de uit te voeren werken in de woningen wordt bestraft met een dagelijkse boete van [€ 1.500].

13° (x) Het niet naleven van de beschermingsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid van personen/derden op de bouwplaats wordt bestraft met een dagelijkse boete van [€ 2.000].

### Art. 46 en 86: Vertragingsboetes

De verrekening van de vertragingsboetes die aan het einde van de bouwwerken verschuldigd zijn, wordt opgesteld op het door de BGHM uitgegeven typeformulier DV 8 (Berekening van de termijn, de boetes en de schadevergoedingen wegens vertraging).

In het geval er geldende gedeeltelijke termijnen worden vermeld in artikel 76 van het “uitvoeringsbesluit” aangevuld door het bijzonder bestek, wordt de niet-naleving ervan bestraft met de bijzondere boetes die worden berekend volgens de in 86, § 5 van het “uitvoeringsbesluit” bedoelde formule.

De verrekening van die bijzondere boetes wordt opgesteld op het door de BGHM uitgegeven typeformulier DV 8bis (Verrekening van de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen en de bijzondere vertragingsboetes).

Overeenkomstig lid 2 van artikel 46 van het “uitvoeringsbesluit” staat de opdrachtnemer ten opzichte van de aanbesteder borg voor de schadevergoeding die hij in voorkomend geval aan derden verschuldigd is als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de opdracht.

De volgende partijen worden onder andere als derden beschouwd: de ontwerper(s), de EPB-adviseur en de coördinator inzake veiligheid en gezondheid.

De opdrachtnemer wordt ertoe uitgenodigd kennis te nemen van het bedrag van de schadevergoedingen die bepaald zijn in de overeenkomsten die de aanbesteder met de diverse optredende partijen verbinden.  De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe die informatie aan de opdrachtnemer te bezorgen indien die laatste daarom zou vragen.

De verrekening van die schadevergoeding ten laste van de opdrachtnemer wordt op de DV 8 opgesteld.

### Art. 47 en 87: Ambtshalve maatregelen

De vaststelling van de staat der werken en de lijst met op de bouwplaats aangeleverde materieel en materialen wordt opgesteld ten koste van de in gebreke blijvende opdrachtnemer.

Deze opdrachtnemer moet aanwezig zijn op de in de oproeping vermelde datum.  Als de opdrachtnemer afwezig is, is de staat en de lijst verondersteld tegenstelbaar te zijn opgesteld.

### Artikelen 64, 65, 91 en 92: Opleveringen en waarborgen

- Vooroplevering: Controles van de keuringen en voorgeschreven proeven

De opdrachtnemer moet in zijn planning een behoorlijke termijn voor “vooroplevering” uittrekken.

Het doel van deze vooropleveringsfase is dat de aanbesteder een bezoek brengt aan het gehele bouwwerk om de volledige lijst op te maken van de eventuele opmerkingen en de opdrachtnemer de kans te geven om er daarvan vóór de voorlopige oplevering al zo veel mogelijk weg te werken (het is immers vaak eenvoudiger om vergelijkende plaatsbeschrijvingen op te maken voordat de huurders de woning betrekken).

(x) [Deze vooropleveringsfase omvat:

- Een zo vroeg mogelijk eerste bezoek aan een “representatieve steekproef” van de constructies (minstens één appartement en enkele gemeenschappelijke delen en/of een huis) om de opdrachtnemer de kans te geven te peilen naar de eisen van de aanbesteder en, desgevallend, van de toekomstige beheerder van de woningen op het vlak van afwerking en met die informatie rekening te houden bij de afwerking van de werken.

- De bezoeken voorafgaand aan de oplevering aan alle werken waarop de opdracht betrekking heeft.

- Vergelijkende plaatsbeschrijvingen (zoveel mogelijk opmerkingen wegwerken).]

Om tot deze vooropleveringen te kunnen overgaan, moeten de lokalen en de buitenkant van de gebouwen (vensters, dorpels, binnenkant van de ramen, terrassen, omgeving, ...) schoon zijn en moeten apparaten vrij zijn van elke vorm van verpakking en/of tijdelijke bescherming die daar mogelijk is geplaatst voor de duur van de werken. De werken die verband houden met persoonlijke veiligheid, brandveiligheid en inbedrijfstelling van technieken moeten voltooid zijn.  
In het andere geval behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor niet over te gaan tot de vooroplevering indien de werken zich niet in staat van vooroplevering bevinden.

(x) Bij gebruik van de checklist: [De opdrachtnemer mag de vooroplevering alleen aanvragen als alle vakjes in bijlage III.9 zijn aangevinkt door de opdrachtnemer, de aanbestedende overheid en de ontwerper, voor alle complexen die onder deze opdracht vallen].

De opdrachtnemer mag deze vooropleveringsverrichtingen niet gebruiken om een ​​verlenging van de termijn of een prijsverhoging aan te vragen, onverminderd de toepassing van de herzieningsclausules.

#### (x) Bewoonde omgeving

In een bewoonde omgeving moet bij de planning van de “vooropleveringen” rekening worden gehouden met afspraken en de beschikbaarheid van de huurders.

- (x) Gedeeltelijke inbezitneming na de [vul aan] fase(n) van de werken

Er is een gedeeltelijke inbezitneming van een deel van het project gepland [vul aan]. Die gedeeltelijke inbezitneming heeft betrekking op [vul aan]. (x) Er zijn zoneringsplannen opgenomen in het aanbestedingsdossier waarop de betreffende zones nauwkeurig zijn aangegeven.

Aan het eind van (x) de eerste fase van de werken / (x) elke tussentijdse fase van de werken wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt.

De gedeeltelijke inbezitneming van het werk door de aanbesteder geldt niet als voorlopige oplevering, overeenkomstig artikel 91 van het “uitvoeringsbesluit”.

Zodra de aanbesteder (x) de woningen/kantoren/andere beoogd in (x) de eerste fase / (x) elke tussentijdse fase in bezit heeft genomen, is de opdrachtnemer niet meer verplicht de aan het gebruik te wijten beschadigingen te herstellen.

De waarborgtermijn begint niet te lopen vanaf de gedeeltelijke inbezitneming.  Die wordt van kracht op het moment van voorlopige oplevering.

Bovendien wordt de helft van de waarborg niet vrijgegeven. Die wordt pas vrijgegeven op het moment van voorlopige oplevering.

Het doel van de plaatsbeschrijving is na te gaan of de uitgevoerde werken kwalitatief beantwoorden aan de technische specificaties die in de opdrachtdocumenten zijn aangegeven en/of vereist.

Wanneer een tussentijdse fase van de werken, zoals omschreven in artikel 76 van dit bijzonder bestek, is voltooid, stelt de opdrachtnemer de leidende ambtenaar hiervan bij aangetekend schrijven in kennis en verzoekt hij langs deze weg om over te gaan tot de plaatsbeschrijving van elke tussentijdse fase.

De werken van elke tussentijdse fase moeten volledig zijn afgerond en de bouwplaats moet zijn vrijgemaakt en gereinigd, zodat de plaatsbeschrijving kan plaatsvinden en het gebouw kan worden ingenomen.

Indien de werken voltooid zijn aan het einde van de termijn van elke tussentijdse fase en het voorwerp hebben uitgemaakt van een gedeeltelijke inbezitneming, komen de partijen een document overeen waarin alle eventuele opmerkingen worden opgesomd die nog moeten worden opgeheven ten gevolge van de plaatsbeschrijving.

In dit document wordt ook aangegeven binnen welke termijn deze opmerkingen moeten worden opgeheven.  Deze termijn mag niet langer zijn dan XXX kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de plaatsbeschrijving.   Als de opdrachtnemer deze vastgestelde termijn niet naleeft, wordt een bijzondere straf opgelegd, zoals beschreven in dit bestek.

Opmerkingen of voorbehouden betreffende onvolkomenheden, defecten en kleine gebreken worden opgenomen in de plaatsbeschrijving.

Om het voorwerp van de gedeeltelijke inbezitneming te kunnen zijn, moeten de gebouwen zich in een staat van normale bewoonbaarheid bevinden, wat betekent dat zij moeten kunnen worden bewoond zonder dat de bewoners overmatig worden gestoord door het opheffen van de voorbehouden.

Zo wordt overeengekomen dat gebreken die op zichzelf van geringe betekenis zijn, toch een weigering van gedeeltelijke inbezitneming kunnen rechtvaardigen, voor zover zij, door hun aantal, geacht worden het normale gebruik van de zones waarop de gedeeltelijke inbezitneming betrekking heeft, te belemmeren.

- Voorlopige oplevering (x) en gedeeltelijke voorlopige oplevering :

Geheugensteun:

Voor het laten plaatsvinden van een gedeeltelijke voorlopige oplevering wordt verwezen naar het instrument “ beslissingsboom ”.

Ter attentie van de BGHM: Gedeeltelijke voorlopige oplevering onder voorbehoud van goedkeuring door de juridische dienst bij aanvang van de DBA-fase.

Ter attentie van de OVM’s : Om een gedeeltelijke voorlopige oplevering te kunnen opnemen, moet deze in de voorontwerpfase door de toezichthoudende overheid (BGHM) zijn goedgekeurd.

Opdat de opdrachtnemer de voorlopige oplevering kan vragen, moet hij alle werken van onderhavige opdracht volledig en volgens de regels van de kunst hebben afgerond.

Om in aanmerking te komen voor voorlopige oplevering dienen de gebouwen geschikt te zijn voor het beoogde gebruik.

Zo wordt overeengekomen dat gebreken die op zichzelf van geringe betekenis zijn, toch een weigering van voorlopige oplevering kunnen rechtvaardigen, voor zover zij, door hun aantal, geacht worden het normale gebruik van de gebouwen te belemmeren.

In elk geval kan de voorlopige oplevering niet plaatsvinden indien er nog steeds blokkerende opmerkingen zijn met betrekking tot, minimaal: persoonlijke veiligheid, brandveiligheid, scholing, netheid van de gebouwen, inbedrijfstelling van technieken, alle conformiteitscertificaten, erkenningen en testresultaten zoals vastgelegd in de technische bepalingen, of, indien van toepassing, het gelijkvormigheidsattest van de DBDMH.

(x) Bij gebruik van de checklist: [De opdrachtnemer mag de voorlopige oplevering alleen aanvragen als alle vakjes in bijlage III.9 zijn aangevinkt door de opdrachtnemer, de aanbestedende overheid en de ontwerper, voor alle complexen die onder deze opdracht vallen.]

Bovendien moet elke woning worden geïdentificeerd aan de hand van het huisnummer dat vooraf door de aanbestedende overheid is verstrekt, inclusief de identificatie van de technische lokalen en kelders en de identificatie van de meters.

De opdrachtnemer dient uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de voorlopige oplevering een samenvattende tabel ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbestedende overheid en de ontwerper, met een lijst van de te onderhouden apparatuur en het door de fabrikanten vereiste onderhoudsschema.

Op de dag van de voorlopige oplevering moeten de sleutels (inclusief beveiligingskaarten) en badges worden overhandigd aan de aanbesteder. Op dezelfde dag vindt de overdracht van alle meters aan de toekomstige beheerder plaats.

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt opgesteld op het typeformulier DV 10 (Proces-verbaal van voorlopige oplevering) en de weigering tot voorlopige oplevering op het typeformulier DV 10bis (Proces-verbaal van weigering tot voorlopige oplevering), beide uitgegeven door de BGHM.

(x) Gedeeltelijke voorlopige oplevering:

[Zoals hierboven vermeld, zal deze opdracht, gezien het aantal bouwwerken/gebouwen dat deze omvat, gedeeltelijk (of "gefaseerd") voorlopig worden opgeleverd per gebouw/groep gebouwen, in overeenstemming met de fasering en planning.

Concreet maakt elk gebouw/elke groep gebouwen het voorwerp uit van een eigen gedeeltelijke voorlopige oplevering onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

De aanbestedende overheid vestigt de aandacht van de opdrachtnemer erop dat, met het oog op de voorlopige oplevering, de gemeenschappelijke delen als een gebouw op zich worden beschouwd. Dit betekent dat de gedeeltelijke voorlopige oplevering van een gebouw/groep gebouwen pas kan worden verleend nadat het betreffende gebouw/de betreffende groep gebouwen en de gemeenschappelijke delen gedeeltelijk voorlopig zijn opgeleverd.

De opdracht als geheel maakt het voorwerp uit van een globale voorlopige oplevering, die zal plaatsvinden bij de laatste gedeeltelijke voorlopige oplevering.]

- (x) Gedeeltelijke voorlopige oplevering onder voorbehoud:

In afwijking van artikel 92, § 2 van het “uitvoeringsbesluit” mag de aanbesteder het proces-verbaal van voorlopige oplevering / (x) elke gedeeltelijke oplevering opstellen mits sommige nog uit te voeren werken van weinig belang in orde worden gebracht.

In dat geval stelt de aanbesteder de lijst met die werken op, bepaalt een uitvoeringstermijn en stelt het bedrag vast van de niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht. Die elementen worden vermeld op het door de BGHM uitgegeven typeformulier DV 7 (Staat der niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht).  Het bedrag wordt berekend op basis van de eenheidsprijzen van de opdracht of volgens het soort werken dat nog moet worden uitgevoerd.

Aan het einde van de in de DV 7 bepaalde uitvoeringstermijn wordt, naargelang het geval, een proces-verbaal tot vaststelling van de uitvoering van de algeheelheid van de werken welke bij de voorlopige oplevering niet conform werden bevonden (DV 7bis) of een proces-verbaal tot vaststelling van niet-uitvoering der werken welke bij de voorlopige oplevering niet conform werden bevonden (DV 7ter) opgesteld.

In dat laatste geval preciseert de aanbesteder op de DV 7ter de lijst met de niet conform bevonden werken en bepaalt een nieuwe uitvoeringstermijn, onverminderd de bijzondere straffen die worden bepaald in artikel 45 van het “uitvoeringsbesluit” aangevuld door onderhavig bijzonder bestek.

- Uitgestelde werken:

De uitvoering van sommige werken mag worden uitgesteld als aan de volgende cumulatieve omstandigheden is voldaan:

- De opdrachtnemer bevindt zich tijdelijk in de onmogelijkheid sommige werken uit te voeren ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil;

- Omwille van technische redenen kunnen deze werken niet door een andere aannemer naderhand worden uitgevoerd;

- Partijen komen overeen dat de uitvoering van deze werken naderhand aan de opdrachtnemer wordt toevertrouwd middels onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) van de wet van 17 juni 2016.

In dat geval wordt er een protocol van de uitgestelde werken opgesteld op het door de BGHM uitgegeven typeformulier DV 9.  Dat protocol bepaalt het bedrag van de uitgestelde werken en de voor de uitvoering van die werken toegewezen termijn.

Als de omstandigheden die de uitvoering van de uitgestelde werken tijdelijk belemmeren, voorbij zijn, brengt de aanbesteder de opdrachtnemer hiervan per aangetekende brief op de hoogte.  Die brief geldt als bestelling van de werken die binnen de in artikel 76 van het “uitvoeringsbesluit” bepaalde termijn moeten worden aangevat.

- Waarborgtermijn:

Geheugensteun:

Afhankelijk van de aard van de werken kan de waarborgtermijn één of twee jaar bedragen.

Het is raadzaam om een termijn van 2 jaar te voorzien voor opdrachten waarbij de werken een periode van 2 jaar in bedrijf moeten zijn voordat ze definitief worden opgeleverd.

(x) De waarborgtermijn beloopt één jaar vanaf de voorlopige oplevering / vanaf elke gedeeltelijke voorlopige oplevering.

(x) De waarborgtermijn beloopt twee jaar vanaf de voorlopige oplevering / vanaf elke gedeeltelijke voorlopige oplevering.

Gedurende de waarborgtermijn is de opdrachtnemer:

- aansprakelijk voor alle werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn uitgevoerd tot de definitieve oplevering van het geheel van de werken.

- verplicht om op eigen kosten en binnen de door de aanbestedende overheid vastgestelde termijn alle onderhoudswerken uit te voeren die nodig zijn om de voorzieningen in goede staat te brengen en te houden.

- verplicht om op eigen kosten de omliggende delen (zoals verf, behang, parket, enz.) te herstellen waaraan als gevolg van de uitgevoerde herstelwerken schade is toegebracht.

De volgende onderhoudswerken vallen onder de waarborgtermijn:

De HVAC-installatie, de liften, de brandcentrale, het toegangssysteem voor het gebouw, het gecentraliseerd technisch beheer en het warmwatersysteem vallen onder een storingsdienst die 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar is voor het oplossen van problemen.

De opdrachtnemer dient binnen maximaal 48 uur te reageren op storingen of defecten aan apparatuur en installaties (verwarming, ventilatie, lift, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen, ...), behalve in noodgevallen en/of indien anders overeengekomen.

Indien de opdrachtnemer na 48 uur geen actie heeft ondernomen, kan de aanbestedende overheid een externe dienstverlener inschakelen om het probleem op te lossen.   In dat geval betaalt de opdrachtnemer de waarde van de te vervangen producten, inclusief btw, alsook alle bijbehorende vervangingskosten.

In geval van vervanging van apparatuur vervangt de opdrachtnemer defecte onderdelen door nieuwe (inclusief werk, programmering en diverse regelingen).

Voor binnen- en buitenschrijnwerk en afwerking: de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen, vervangingen en regelingen ter voorbereiding van de definitieve oplevering.

Overeenkomstig artikel 65 is op de producten die ter vervanging worden geleverd, de waarborgtermijn integraal van toepassing. De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende dewelke het product niet kon worden gebruikt ten gevolge van beschadiging.

Wanneer de gebouwen tijdens de waarborgtermijn bewoond zijn, mag de opdrachtnemer door uitvoering van zijn werken deze ingebruikneming op geen enkele manier belemmeren of geen enkel gevaar scheppen van welke aard ook. Hij is verplicht alle daartoe vereiste maatregelen op eigen kosten te nemen.

Gedurende de waarborgtermijn dient de opdrachtnemer de technische installaties, levenslijnen, groendaken, omgeving en tuinwerkzaamheden zo vaak als nodig te laten inspecteren door een van zijn gespecialiseerde medewerkers, eventueel vergezeld door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid, om te garanderen dat de inspectie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de instructies op de technische fiche en/of de technische voorschriften zoals beschreven door de ontwerper en/of in de gebruiksaanwijzingen en de geldende regelgeving.

Tijdens deze inspectie dient de opdrachtnemer onder meer de werking en regeling van de installaties, inclusief de filters van het balansventilatiesysteem, te controleren en de toevoer van zout voor de waterontharder te waarborgen.

Op basis van de samenvattende tabel die 30 kalenderdagen vóór de voorlopige oplevering is ingediend en is goedgekeurd door de aanbestedende overheid en de ontwerper, voert de opdrachtnemer het onderhoud uit volgens de eisen van de fabrikanten van de apparatuur die in het kader van deze werken is geïnstalleerd.

Elke interventie met betrekking tot het oplossen van problemen of het controleren van de goede werking van de installaties maakt het voorwerp uit van een verslag dat naar de aanbestedende overheid en de ontwerper wordt gestuurd. Dit verslag moet ten minste de volgende informatie bevatten: datum van de interventie, aard van de interventie, de uitgevoerde actie, de vervangen onderdelen en de handtekening en contactgegevens van de technicus.

De opdrachtnemer wijst binnen zijn teams een "SPOC" (single point of contact) aan.  Deze SPOC is de geprivilegieerde gesprekspartner die zorgt voor de behandeling van opmerkingen die vóór de definitieve oplevering worden ingediend. Hij zorgt ervoor dat het systeem voor het bijwerken en behandelen van opmerkingen gedurende het gehele project goed werkt en garandeert dat de verschillende categorieën van belanghebbenden functioneel toegang hebben tot dit systeem.  De SPOC zet zijn opdracht voort tot de definitieve oplevering. De aanbesteder wordt op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in de SPOC.

Tussentijdse vergaderingen i.v.m. de opheffing van opmerkingen worden georganiseerd op verzoek van de aanbesteder, met een minimum van twee per jaar.

Voor producten en apparatuur met een waarborgtermijn die langer is dan de waarborgtermijn tussen de voorlopige en definitieve oplevering, moet de opdrachtnemer tussenbeide komen of alle noodzakelijke informatie verstrekken, zodat de aanbestedende overheid en/of de toekomstige beheerder contact kan opnemen met de leverancier/fabrikant van het product. Met het oog hierop moet de technische fiche de contactgegevens van de fabrikant/leverancier en de waarborgtermijn van het product bevatten.

- Definitieve oplevering (x) gedeeltelijke definitieve oplevering:

Aan het einde van de waarborgtermijn wordt een bezoek georganiseerd om te controleren of alle voorbehoud is opgeheven en er geen afwijkingen meer zijn.

In dit geval wordt de definitieve oplevering vastgesteld op het door de BGHM uitgegeven typeformulier DV 11 (Proces-verbaal van definitieve oplevering). In het andere geval wordt de weigering van de definitieve oplevering vastgesteld op het typeformulier DV 11bis (Proces-verbaal van weigering tot definitieve oplevering).

Aan het einde van de waarborgtermijn dient de opdrachtnemer uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de definitieve oplevering de naar behoren ingevulde samenvattende tabel, alsook alle verslagen die tijdens de waarborgtermijn zijn opgesteld, aan de aanbestedende overheid en de ontwerpers te bezorgen.

Indien deze documenten niet worden ingediend, wordt de definitieve oplevering geweigerd en voert de opdrachtnemer de in overleg met de aanbestedende overheid en de ontwerpers geplande gesprekken.

De definitieve oplevering ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen met betrekking tot apparatuur die onder een specifieke waarborgtermijn valt die op het moment van de definitieve oplevering nog niet is verlopen.

(x) Gedeeltelijke definitieve oplevering:

[Na afloop van de waarborgtermijn voor de werken aan het gebouw/de groep gebouwen die voorlopig zijn opgeleverd, zal dit gebouw/deze groep gebouwen het voorwerp uitmaken van een gedeeltelijke definitieve oplevering.

De opdracht als geheel zal het voorwerp uitmaken van een globale definitieve oplevering, die zal plaatsvinden na afloop van de laatst lopende waarborgtermijn, namelijk die met betrekking tot de werken aan het gebouw/de groep gebouwen dat/die het laatst voorlopig is opgeleverd].

### Art. 66 en 95: Algemene betalingsvoorwaarden

1. Maandelijkse betalingen in mindering en vorderingsstaten

(x) bij toepassing van de voorschotregeling: Onverminderd de toepassing van de regels met betrekking tot het voorschot, zoals bepaald in dit bijzonder bestek in de artikelen 12/1 en volgende van de wet, De prijs van de opdracht wordt na de volledige uitvoering van de werken vereffend. Om evenwel te vermijden dat de opdrachtnemer met thesaurieproblemen wordt geconfronteerd, wordt de prijs van de opdracht naargelang de vooruitgang ervan aan de hand van maandelijkse betalingen in mindering betaald. Het totale bedrag van die betalingen in mindering wordt beperkt tot vijfennegentig percent van het totale bedrag van de opdracht (excl. btw), rekening houdend met behoorlijk goedgekeurde veranderingswerken en supplementen en met eventuele kortingen en herziening.

Voorbeeld berekening:

Bestelde werken (incl. korting): 	 	1.200.000,00 euro

Door de BGHM goedgekeurde DV’s (incl. korting):	                        +    110.000,00 euro

Door de BGHM goedgekeurde herzieningen:	                                 +      23.000,00 euro

Totaal:	  	1.333.000,00 euro

95% van het totaalbedrag:                                                                    1.266.350,00 euro

Totaal betaalde voorschotten (inclusief herzieningen):                 	-  1. 050.000,00 euro

Vorderbaar saldo excl. btw:                                                                      216.350,00 euro

De betaling van de maandelijkse voorschotten moet worden beschouwd als gewone voorschotten op de totale prijs en niet als de betaling van een deel van de prijs overeenkomstig artikel 1791 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De maandelijkse voorschotten op de eindprijs worden tegen de volgende voorwaarden toegekend:

Op het einde van de maand die bepaald werd voor de aanvang van de werken, moet de opdrachtnemer een eerste gedagtekende, ondertekende en aan de hand van een vorderingsstaat gestaafde schuldvordering indienen.   Daarna volgen de schuldvorderingen elkaar verplicht maandelijks op.

De eerste vorderingsstaat begint op de contractuele datum van aanvang van de werken en loopt tot de laatste dag van de kalendermaand in kwestie. De tweede vorderingsstaat en de volgende lopen van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand.

Voorbeeld: 	Voor de aanvang van de werken vastgestelde datum: 14 april 2018

Periode voor de 1e vorderingsstaat: van 14 april t/m 30 april 2018

De perioden voor de volgende vorderingsstaten beginnen altijd op de 1e dag van de maand.

Als er tijdens de maandelijkse periode geen werken werden uitgevoerd, moet er toch een vorderingsstaat worden ingediend.

Als de hierboven bepaalde limiet van vijfennegentig percent is bereikt, moet de opdrachtnemer iedere maand een vorderingsstaat blijven indienen tot de werken volledig zijn uitgevoerd.

De laatste vorderingsstaat eindigt dus op de werkelijke voltooiingsdatum van de werken.

De staten van de uitgevoerde werken moeten alle posten vermelden, in de volgorde van de samenvattende opmeting, bij de offerte gevoegd, met voor ieder van die posten de aanduiding van het volgnummer en de titel van de post, de geplande hoeveelheid, de eenheidsprijs (excl. korting), de tijdens de periode uitgevoerde hoeveelheid en de vermenigvuldiging van de eenheidsprijs met die hoeveelheid, van de totaal uitgevoerde hoeveelheid en de vermenigvuldiging van de eenheidsprijs met deze totale hoeveelheid.

Deze staten omvatten drie delen en eventueel een vierde deel:

- 1e deel: de posten volgens globale prijs en de posten met prijsborderel ten belope van de in de samenvattende opmeting van de offerte bepaalde hoeveelheden (excl. korting);

- 2e deel: in geval van overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden van de posten uitgevoerd tegen prijslijst, het verschil tussen de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid en de in de opmeting bepaalde hoeveelheid (excl. korting);

- 3e deel: de posten met vermelding van de door de BGHM goedgekeurde wijzigingen en supplementen (DV 2, DV 2bis en DV 5), met verwijzing naar het nummer van de betreffende verrekening (excl. korting);

- eventueel een 4e deel: berekening van de korting op de som van de delen 1, 2 en 3.

De opdrachtnemer moet de schuldvorderingen samen met de vorderingsstaat ervan per mail en aangetekend in één exemplaar naar de aanbesteder toesturen met het oog op het nazicht ervan. Hij kan deze ook overhandigen tijdens de bouwplaatsvergaderingen tegen een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs dat in het dagboek der werken wordt geregistreerd.

In afwijking van artikel 95, §§ 2 en 3, beschikt de aanbesteder over een termijn van nazicht van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de werken.

Overeenkomstig artikel 95, §2, lid 2, 1° en 2°, omvat deze termijn van nazicht twee afzonderlijke verrichtingen, namelijk:

1° het nazicht van de ingediende staat van de werken en het aanbrengen van eventuele verbeteringen. Wanneer er nog niet tussen de partijen overeengekomen eenheidsprijzen in voorkomen, stelt de aanbesteder deze prijzen ambtshalve vast met behoud van alle rechten van de opdrachtnemer;

2° de opmaak van een proces-verbaal met vermelding van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het bedrag dat volgens de aanbesteder verschuldigd is.

Na ontvangst van voormeld proces-verbaal beschikt de opdrachtnemer over 5 kalenderdagen om zijn factuur in te dienen.

De betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na de datum van de beëindiging van het nazicht, op voorwaarde dat de aanbesteder tegelijkertijd in het bezit is van de regelmatig opgestelde factuur. De betalingstermijn wordt opgeschort voor het aantal dagen waarmee de aan de opdrachtnemer voor de indiening van zijn factuur toegekende termijn van 5 kalenderdagen wordt overschreden. Deze opschorting betekent dus eigenlijk dat de betalingstermijn niet begint te lopen (cf. Omzendbrief van 20 november 2014 betreffende de betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 mei 2014).

Als de termijn voor het nazicht wordt overschreden, wordt de betalingstermijn verminderd met het aantal dagen dat de termijn voor het nazicht overschreden wordt.

2. Prijsherzieningen

De verrekeningen van de prijsherzieningen waarvan sprake in artikel 38/7 van het “gunningsbesluit” aangevuld door onderhavig bestek, worden door de opdrachtnemer berekend op basis van de maandelijkse vorderingsstaten van de uitgevoerde werken.   (x) [Die verrekeningen worden onderworpen aan het toezicht van de BGHM. De regels voor het toezicht zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst].

De verrekening gebeurt op basis van de berekeningsformule bepaald in artikel 38/7 van het “gunningsbesluit” aangevuld door onderhavig bijzonder bestek.

3. Laatste betaling als saldo

De betaling ervan is opeisbaar na de goedkeuring van de eindverrekening en van het proces-verbaal van voorlopige oplevering / (x) elke gedeeltelijke voorlopige oplevering (x) door de OVM en de analyse van de BGHM die, volgens de regels van de beheersovereenkomst, toezicht uitoefent op de OVM. (x) door de BGHM.

De analyse van de aanbestedende overheid (x) [en de goedkeuring van de BGHM] van de eindverrekening en van het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de voorlopige oplevering (verificatietermijn) aan de opdrachtnemer betekend. Die ingangsdatum kan evenwel worden uitgesteld tot de datum voor de analyse van de documenten die nodig zijn om de eindverrekening op te stellen.

Met het oog op de eindverrekening die op het typeformulier DV 1 (Algemene recapitulatie der verrekeningen) wordt opgesteld, stelt de aanbesteder de volgende documenten op:

- DV 3 (Samenvattende staat van de uitgaven): dat formulier dient als samenvatting van de verrekeningen DV 2 en DV 2bis, de bijakten DV 4 en de bijakten-verrekeningen DV 5;

- DV 6 (Staat der minderwaarden);

- DV 7 (Staat der niet-conforme werken die in orde moeten worden gebracht);

- DV 8 (Berekening van de termijn, de boetes en de schadevergoedingen wegens vertraging): met dat formulier kan de totale uitvoeringstermijn worden berekend rekening houdend met de regelmatig toegestane termijnwijzigingen.  Het formulier maakt het ook mogelijk de eventuele vertragingsboetes en de eventuele aan derden verschuldigde schadevergoeding wegens vertraging te berekenen;

- DV 8bis (Verrekening van de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen en de bijzondere vertragingsboetes);

- DV 9 (Protocol van de uitgestelde werken);

- DV 10 (Proces-verbaal van voorlopige oplevering);

De volgende documenten moeten worden opgesteld: DV 1, DV 3, DV 8 en DV 10.

Vóór de datum die is bepaald voor de voorlopige oplevering van de werken moet de opdrachtnemer alle documenten bezorgen die nodig zijn voor het opstellen van voornoemde documenten.

Eens de analyse van de aanbestedende overheid (x) [en de goedkeuring van de BGHM] van de eindverrekening en het proces-verbaal van voorlopige oplevering aan de opdrachtnemer zijn betekend, wordt de opdrachtnemer verzocht bij de aanbesteder binnen de 5 kalenderdagen een factuur voor het in de eindverrekening vermelde bedrag in te dienen.

Deze factuur wordt betaald binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van het einde van de hierboven bedoelde verificatie (de betekening aan de opdrachtnemer van de eindverrekening en het proces-verbaal van voorlopige oplevering).  Deze termijn wordt verlengd met de termijnoverschrijding van 5 kalenderdagen die aan de opdrachtnemer wordt toegekend om zijn factuur in te dienen.

4. Elektronische facturatie

Voor een snelle behandeling en betaling aanvaardt de aanbesteder alleen de bezorging van facturen in een gestructureerd elektronisch formaat (formaat XML volgens PEPPOL BIS-norm), overeenkomstig artikel 192/1 van de wet van 17/06/2016.

Meer informatie over het versturen van elektronische facturen: https://easy.brussels/projects/elektronische-factuur-2/?lang=nl (zie de titel “Hoe verstuur ik elektronische facturen?” onder de titel over de ondernemingen).

Als u vragen heeft over elektronische facturatie, kan u schrijven naar info-efact@gob.brussels.

### Art. 71: Korting wegens minderwaarde

In het in artikel 71 van het “uitvoeringsbesluit” bedoelde geval kan de aanbesteder niet overeenkomstige werken aanvaarden mits aftrek van een in een percentage van de eenheidsprijs van het gewraakte werk berekende minderwaarde die wordt vermeld op het door de BGHM uitgegeven typeformulier DV 6 (Staat der minderwaarden).

De aanbesteder bepaalt het toe te passen percentage.  Als de opdrachtnemer het voorgestelde percentage niet aanvaardt, kan de aanbesteder de opdrachtnemer verplichten om de niet-conforme werken volgens de voorschriften van de opdracht te herstellen.

De minderwaarden kunnen tijdens de uitvoering van de werken worden vastgesteld.

### Art. 73: Rechtsvorderingen

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de opdracht dat niet in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en de aanbesteder kan worden opgelost door middel van bemiddeling, zal op verzoek van een van beide partijen worden beslecht door een expert (hierna genoemd de "derde-beslisser"), benoemd in onderling akkoord tussen de partijen.

In geval van onenigheid over de aanstelling van een gezamenlijke expert moet een college van experts worden aangesteld (hierna ook de "derde-beslisser" genoemd). Dit college wordt samengesteld uit drie experts:

- De eerste 2 experts worden door elke partij aangesteld binnen maximaal 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de onenigheid is vastgesteld;

- De 3e expert wordt aangesteld door de 2 bovengenoemde experts, die vooraf al werden aangesteld.

Indien de experts er niet in slagen om het binnen 15 kalenderdagen na hun aanstelling eens te worden over de identiteit van de derde expert, zal deze derde expert door de rechter worden aangesteld op initiatief van de meest gerede partij.

De experts worden door de partijen gekozen uit door de rechtbanken erkende expertenbureaus die niet bij het project betrokken zijn en wier expertisegebied betrekking heeft op het te beslechten geschil.

De communicatie verloopt via e-mail.

De partijen maken hun standpunten schriftelijk kenbaar door aan de derde-beslisser binnen 15 kalenderdagen na de aanstelling van de expert of de samenstelling van het college van experts de nodige stukken te verstrekken.

De derde-beslisser ontmoet de partijen en luistert naar hun mondelinge toelichtingen binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van hun standpunt; in dat kader kan hij alle vragen stellen die hij wenst aan elke partij en verzoeken om overlegging van alle documenten die hij relevant acht.  De derde-beslisser houdt daarbij rekening met de principes die de partijen krachtens dit bijzonder bestek hebben aangenomen en aanvaard.

Een ontwerp van beslissing wordt door de derde-beslisser binnen 20 kalenderdagen na deze vergadering aan de partijen meegedeeld.  De partijen hebben vervolgens 15 kalenderdagen de tijd om schriftelijk hun opmerkingen over dit ontwerp van beslissing in te dienen (met een kopie aan de andere partij).

De derde-beslisser moet uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de opmerkingen van de partijen een beslissing nemen. Deze beslissing is definitief en bindend voor de partijen, behalve in geval van een duidelijke fout en/of strijd met de bepalingen van dit bijzonder bestek en/of de toepasselijke wetgeving.

De kosten van de expertiseprocedure worden gedragen door de in gebreke blijvende partij of, in geval van gedeelde schuld, naar rato van de door de derde-beslisser vastgestelde verhouding.

Indien een van de partijen een termijn niet nakomt, zet de derde-beslisser de procedure voort, ongeacht argumenten of documenten die na deze termijn nog zouden worden meegedeeld.

Onopgeloste geschillen tussen partijen worden voor de Brusselse rechtbanken gebracht, die als enige bevoegd zijn.

Partijen verbinden zich ertoe niet te dagvaarden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

#### (x) DNSH

In geval van toepassing van het DNSH-beginsel: De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor alle directe negatieve gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van het DNSH-beginsel, waaronder, maar niet beperkt tot, de terugvordering van toegekende maar niet ontvangen subsidies.

### Art. 75: Leiding en controle

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de verzending van de bestelbrief moet de opdrachtnemer aangeven of hij zelf zal instaan voor de leiding van en het toezicht op de werken of indien hij hiertoe een afgevaardigde aanstelt.  In dat verband dient hij ook de hoedanigheden van zijn eventuele afgevaardigde en de reikwijdte van diens mandaat te vermelden.

Wijzigingen in verband met de afgevaardigde dienen binnen de 15 kalenderdagen na de effectieve toepassing ervan schriftelijk aan de aanbesteder en aan de ontwerper te worden betekend.

#### (x) DNSH

Opvolging van de naleving van het DNSH-beginsel door de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering van de opdracht

Tijdens de uitvoering van de opdracht controleert de aanbestedende overheid de naleving door de opdrachtnemer van het DNSH-beginsel en verzamelt bewijsmateriaal van deze controle (correspondentie en uitgewisselde documenten met de opdrachtnemer, foto's genomen op het terrein, certificaten, verslagen en attesten, inclusief die van externe partijen, verklaringen op erewoord, notulen van vergaderingen, enz.), inclusief de naleving van de specifieke verplichtingen die voortvloeien uit het DNSH-beginsel zoals vereist in de opdrachtdocumenten en, meer specifiek, in de technische bepalingen.

De opvolging omvat het opvragen van relevante informatie door de aanbestedende overheid bij de opdrachtnemer met betrekking tot de naleving van het DNSH-beginsel, het periodiek organiseren van plaatsbezoeken om de naleving van het DNSH-beginsel te controleren, en de deelname van de aanbestedende overheid aan periodieke vergaderingen waarin een update wordt gegeven over de opvolging van de naleving van het DNSH-beginsel.

Plaatsbezoek

De aanbestedende overheid en de ontwerper hebben het recht om plaatsbezoeken af te leggen om te controleren of het DNSH-beginsel wordt nageleefd. Deze bezoeken vinden plaats overeenkomstig artikel 82 van het “uitvoeringsbesluit”.

### Art. 76: Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijn wordt in de aankondiging van opdracht gepreciseerd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de in de aankondiging van opdracht vermelde termijn en de eventueel in de brief tot bepaling van de aanvang der werken vermelde termijn, heeft de aankondiging van opdracht voorrang.

De opdrachtnemer moet de werken aanvatten op de dag die in de brief tot bepaling van de aanvang der werken staat vermeld.  Mits toestemming van de aanbesteder mag de opdrachtnemer de werken ook eerder aanvatten.

(x) Gedeeltelijke uitvoeringstermijnen

Geheugensteun:

Vermeld hierboven in voorkomend geval de geplande gedeeltelijke uitvoeringstermijnen en geef aan of deze al dan niet bindend zijn (de niet-naleving van een bindende gedeeltelijke termijn wordt bestraft met een bijzondere vertragingsboete – cf. artikelen 46 en 86 van het “uitvoeringsbesluit” aangevuld door onderhavig bijzonder bestek).

Ter herinnering: de wettelijke maximumboete, namelijk 5% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, geldt voor het totaal van de boetes, zowel gewone boetes (voor het overschrijden van de totale termijn) als bijzondere boetes (voor het overschrijden van gedeeltelijke termijnen).

Alle bindende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen gaan verplicht in op de datum van aanvang van de werken zoals vastgelegd in de bestelbrief.

Voorbeeld van (bindende) gedeeltelijke termijnen bij 3 werffasen:

Uitvoeringstermijn 1: 300 KD, zegge 300 KD specifiek voor fase 1

Uitvoeringstermijn 2: 600 KD, zegge 300 KD specifiek voor fase 2

Uitvoeringstermijn 3: 900 KD, zegge 300 KD specifiek voor fase 3

Totale termijn: 900 KD

[De volgende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen worden bepaald: [vul aan]

(x) Deze zijn niet bindend.

(x) Deze zijn bindend.

Alle bindende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen vangen aan op de datum van aanvang van de werken zoals vastgelegd in bovenvermelde brief.

De aanbesteder specificeert in de bijakten-verrekeningen waarin de opdrachtnemer een verlenging van de termijn wordt verleend (DV2, DV4, DV5, ...) op welke termijn(en) dit betrekking heeft.

De totale maximale uitvoeringstermijn (fase 1 + fase 2 + ...) bedraagt XXX kalenderdagen.

Niet-naleving van deze bindende deeltermijnen wordt bestraft met een bijzondere vertragingsboete - zie de artikelen 46 en 86 van het “uitvoeringsbesluit”, aangevuld door het huidige bijzondere bestek.]

OF

(x) Gedeeltelijke inbezitneming:

[De opdracht bestaat uit XXX fasen met bindende termijnen:

Fase 1: de eerste fase betreft de werken XXX op het adres [adres]. De levering van genoemde (x) woningen/kantoren/andere moet plaatsvinden binnen een termijn van maximaal XXX kalenderdagen vanaf de start van de werken.

Fase 2: de eerste fase betreft de werken XXX op het adres [adres]. De levering van genoemde (x) woningen/kantoren/andere moet plaatsvinden binnen een termijn van maximaal XXX kalenderdagen vanaf de start van de werken.

(x) Fase 3: …

(x) De werken van fase XXX zullen pas van start gaan nadat de werken van fase XXX het voorwerp hebben uitgemaakt van een gedeeltelijke inbezitneming.

De aanbesteder specificeert in de bijakten-verrekeningen waarin de opdrachtnemer een verlenging van de termijn wordt verleend (DV2, DV4, DV5, ...) op welke termijn(en) dit betrekking heeft.

De totale maximale uitvoeringstermijn (fase 1 + fase 2 + ...) bedraagt XXX kalenderdagen.

Niet-naleving van deze bindende deeltermijnen wordt bestraft met een bijzondere vertragingsboete - zie de artikelen 46 en 86 van het “uitvoeringsbesluit”, aangevuld door het huidige bijzondere bestek.]

### Art. 77. Ter beschikking stellen van gronden en lokalen

Geheugensteun:

Vul in voorkomend geval aan met het adres en de beschrijving van de eventueel aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde lokalen.

Vermeld ook uw voorwaarden (huurprijs, lasten, plaatsbeschrijving, …).

Het terrein dat door de werken of het bouwwerk wordt ingenomen, wordt door de aanbesteder gratis ter beschikking gesteld van de opdrachtnemer. Buiten dat terrein zorgt de opdrachtnemer er zelf voor dat hij de beschikking krijgt over de gronden die hij voor de uitvoering van de opdracht nodig acht.

(x) [De aanbesteder stelt de volgende lokalen ter beschikking van de opdrachtnemer: [Vul aan indien nodig]

Deze terbeschikkingstelling vindt tegen de volgende voorwaarden plaats: [Vul aan indien nodig]

Wanneer lokalen ter beschikking van de opdrachtnemer gesteld worden voor om het even welk gebruik, moet hij die lokalen in goede staat houden zolang hij ze in gebruik heeft, en moet hij ze desgevraagd op het einde van de opdracht in hun oorspronkelijke staat herstellen.]

### Art. 78: Voorwaarden betreffende het personeel

Op de dag van de pre-evaluatie van de sociale clausule en bij de eindafrekening bezorgt de opdrachtnemer aan de aanbesteder de dagelijkse lijsten van het op de werf opgeleide of ingeschakelde personeel, onverminderd zijn verplichting om, op een plaats op de werf, een lijst met het op de werf tewerkgestelde personeel ter beschikking van de aanbesteder te houden.

De lijst van het op de werf opgeleide of ingeschakelde personeel beoogt de controle van de goede uitvoering van de sociale clausule (in geval er een beroep wordt gedaan op de opleiding of op de inschakeling) en belangt de leidende ambtenaar van de opdracht aan. Deze lijst bevat de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van het betrokken personeel en wordt per e-mail verzonden naar de aanbesteder.

### Art. 80: Zie art. 38.

### Art. 81: Controle van de hoeveelheden

De controle van de vermoedelijke hoeveelheden moet het voorwerp uitmaken van verrekeningen die worden opgesteld op de door de BGHM uitgegeven typeformulieren, zegge een DV 2 (Heropmeting van posten, uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtdocumenten) en een DV 2bis (Heropmeting van posten, voortvloeiend uit wijzigingen besteld tijdens de uitvoering van het bouwwerk).

### Art. 82: Zie art. 41 t/m 43.

### Art. 83: Dagboek van de werken

Het dagboek van de werken moet door de opdrachtnemer worden verstrekt (x) in papieren versie (x) in digitale versie indien er een deelplatform is opgezet.

De vorm van dat dagboek moet het mogelijk maken de in artikel 83 vermelde verplichtingen na te leven, en meer bepaald de ondertekening van de aanbesteder en de medeondertekening van de opdrachtnemer en de veiligheids- en gezondheidscoördinator in voorkomend geval.

Het dagboek van de werken wordt bijgehouden door (x) de aanbesteder en de door hem gemachtigde personen (x) de door de aanbestedende overheid gemachtigde personen. Het dagboek van de werken moet tot de voorlopige oplevering op de bouwplaats beschikbaar zijn.

De opdrachtnemer moet alle inlichtingen bezorgen die nuttig zijn om het dagboek van de werken regelmatig bij te houden. Voor elke werkdag verstrekt hij de volgende informatie inclusief toegang tot de informatie in de online dienst Checkin@Work:

- de aanduiding van de weersomstandigheden;

- de werkonderbrekingen wegens ongunstige weersomstandigheden;

- de werkuren;

- het aantal en de hoedanigheid van de op de bouwplaats tewerkgestelde arbeiders;

- de aangevoerde materialen;

- het gebruikte materieel;

- het materieel buiten dienst;

- de ter plaatse gedane proeven;

- de verstuurde monsters;

- de onvoorziene omstandigheden;

- alsmede de louter toevallige en minder belangrijke bevelen aan de aannemer.

Het staat de opdrachtnemer toe het dagboek van de werken vrij te raadplegen, doch hij mag er geen enkele vermelding in aanbrengen. Hij ontvangt wekelijks een afschrift van wat er in het dagboek van de werken werd genoteerd.

Onverminderd de eventuele verplichtingen inzake het bijhouden van het coördinatiedagboek, behoudt de aanbesteder zich het recht voor om het dagboek der werken niet dagelijks vul aan. Bij elk bezoek aan de bouwplaats zal hij de feiten waarvan hij kennis heeft, in het dagboek noteren.

### Art. 84: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn uitgevoerd tot de definitieve oplevering van het geheel van de werken.

Na de voorlopige oplevering is de opdrachtnemer evenwel niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt.

In de in gebruik genomen eigendommen, om het even of deze al dan niet zijn gebouwd, mag de opdrachtnemer door uitvoering van zijn werken deze ingebruikneming op geen enkele manier belemmeren of geen enkel gevaar scheppen van welke aard ook. Hij moet op zijn kosten alle maatregelen nemen welke hiervoor noodzakelijk zijn.

### Art. 86: Zie art. 46

### Art. 87: Zie art. 47.

### Art. 91 en 92: Zie art. 64 en 65.

### Art. 93: Zie art. 25 t/m 33.

### Art. 94: Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

De prijs van de werken die tijdens een aan de opdrachtnemer te wijten periode van vertraging worden uitgevoerd, wordt op grond van de voor de aanbesteder meest voordelige berekeningsmethode als volgt vastgesteld:

1° hetzij door aan de samenstellende factoren van de prijzen, die contractueel voor herziening zijn aangeduid, de waarden toe te kennen die gedurende de beschouwde periode toepasselijk waren;

2° hetzij door gebruik te maken van een als volgt bekomen “gemiddelde waarde”: gemiddelde van de maandelijkse herzieningspercentages (verkregen door toepassing van de formule [a (s/S) + b (i/I) + c], overeenkomstig artikel 38/7 van het “uitvoeringsbesluit” aangevuld door onderhavig bijzonder bestek) inbegrepen in de contractuele termijn (eventueel verlengd voor zover de vertraging niet aan de opdrachtnemer te wijten is). Delen van een maand komen niet in aanmerking.

De waarde van het gemiddelde percentage wordt tot op de vijfde decimaal berekend.

### Art. 95: Zie art. 66.

- AANVULLENDE BEPALINGEN

# Algemene organisatie van de bouwplaats

Geheugensteun: De onderstaande clausules kunnen door de aanbesteder en/of de ontwerper (in samenwerking met de BGHM) worden aangevuld, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de opdracht. Het heeft daarentegen geen zin om informatie toe te voegen die al in een wettelijke bepaling is opgenomen.

## Algemeen

### Plaatsbeschrijving vóór de werken en vergelijking

Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken moet de opdrachtnemer aan een onafhankelijke landmeter-expert een tegensprekelijke plaatsbeschrijving vragen van de al dan niet aanpalende naburige eigendommen (toegangszones tot de bouwplaats, voetpaden, wegen, enz...) en van de niet in de werken opgenomen delen van het/de gebouw(en) die, zowel langs de binnen- als de buitenzijde, door de uitvoering van de werken beïnvloed zouden kunnen worden. Deze plaatsbeschrijvingen dienen een precieze tekstuele beschrijving en een visualisatie van de situatie aan de hand van foto's en/of video's te omvatten.

Ten minste 15 dagen op voorhand verwittigt de opdrachtnemer de eigenaars van de te bezoeken panden via aangetekend schrijven van de dag en het uur waarop de inspectie plaatsvindt.  Hij vraagt hen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om het contradictoire karakter van de vaststellingen van de staat der roerende en onroerende eigendommen te waarborgen.  Afschriften van die brieven worden aan de ontwerper en aan de aanbesteder bezorgd.

Vóór de aanvang van de werken stelt de opdrachtnemer de aanbesteder in het bezit van drie exemplaren van elke door alle betrokken partijen behoorlijk ondertekende en aanvaarde plaatsbeschrijving. Een afschrift van die documenten wordt aan alle betrokken partijen toegestuurd.

In geval van schade die waarschijnlijk is veroorzaakt door de uitvoering van de werken en die tijdens die uitvoering wordt gemeld door een derde of door de aanbesteder, moet deze worden ingeschreven in het dagboek van de werken. Binnen de acht kalenderdagen na deze inschrijving in het dagboek van de werken gaat de opdrachtnemer over tot een vaststelling van die schade. In de gevallen die de aanbesteder als dringend beschouwt, kan die termijn worden ingekort.

Aan het einde van de werken wordt een vergelijkend overzicht gemaakt om de eventuele schade vast te stellen in vergelijking met de situatie die wordt beschreven in de plaatsbeschrijvingen die vóór de werken werden opgesteld. Dat overzichtsverslag omvat een tekst met de wijzigingen in vergelijking met de oorspronkelijke staat van de goederen, aangevuld met de foto's van de eventuele schade. De opdrachtnemer moet overgaan tot de herstelling van de vastgestelde schade waarvoor hij aansprakelijk is of binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij er kennis van heeft genomen, overgaan tot de schadeloosstelling ervan.

Vóór de voorlopige oplevering stelt de opdrachtnemer de aanbesteder in het bezit van de schriftelijke verklaringen van de betrokken eigenaars waarin zij verklaren dat zij geen schade hebben geleden of waaruit blijkt dat de schade werd hersteld en/of vergoed.

Indien de opdrachtnemer deze plaatsbeschrijvingen niet opstelt en/of deze niet voor akkoord door de tegenpartij laat ondertekenen, zal hij hiervoor alle aansprakelijkheid dragen.

### Coördinatie met de distributie- en nutsbedrijven

De opdrachtnemer zorgt voor de coördinatie en opvolging met de distributiebedrijven voor water, gas en/of elektriciteit en met de telecombedrijven.

De opdrachtnemer zorgt voor de coördinatie van de overdrachtsprocedures naar de toekomstige beheerder van de woningen en van de meterstanden (water, gas, elektriciteit) op het moment van de voorlopige oplevering.

### Coördinatie met onderaannemers en andere opdrachtnemers

De opdrachtnemer en zijn eventuele onderaannemers moeten rekening houden met de aanbevelingen en opmerkingen van de coördinator inzake veiligheid en gezondheid en moeten persoonlijk antwoorden op de uitnodigingen die hen worden toegestuurd.

De opdrachtnemer moet instaan voor een goede coördinatie en een goede planning van de werken tussen zijn onderaannemers en de andere optredende partijen die gelijktijdig op de bouwplaats moeten optreden. Hij geeft op tijd aan dat er andere ondernemingen op de bouwplaats actief moeten zijn om zodoende geen vertraging op te lopen of te vermijden dat de diverse aannemers elkaar hinderen.

Op eenvoudig verzoek van de opdrachtnemer licht de aanbesteder hem ervan in of er bij de uitvoering van onderhavige opdracht gelijktijdig andere opdrachten worden uitgevoerd.

Indien andere opdrachtnemers na hem op de bouwplaats moeten optreden, kan de opdrachtnemer worden verplicht de verwezenlijkte aansluiting te handhaven. In dat geval heeft hij recht op een vergoeding voor het ter plaatse laten van zijn materieel en voor het eventuele gebruik ervan.   Die vergoeding wordt betaald door de opdrachtnemer(s) die de installaties in kwestie gebruik(t)(en). Het bedrag ervan wordt ter goedkeuring aan de aanbesteder voorgelegd.

### Bouwplaatsvergaderingen

Ten minste één maal per week vindt een bouwplaatsvergadering plaats. De aanbesteder, de ontwerper en de opdrachtnemer spreken een dag en een uur af waarop deze vergadering plaatsvindt.

De opdrachtnemer moet deze vergaderingen bijwonen, alsook de buitengewone vergaderingen die worden belegd door de ontwerper en waarvan de dag en het uur in gemeenschappelijk overleg worden bepaald.

Als er wordt gemeld dat er een specifiek probleem zal worden behandeld, moet de opdrachtnemer ter zake bekwame personen uitnodigen of zich door hen laten vertegenwoordigen.

De ontwerper zal van elke bouwplaatsvergadering een verslag opstellen waarin alle besproken punten zijn opgenomen. Dat verslag wordt aan alle betrokkenen bezorgd. De opdrachtnemer heeft 7 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te maken over dit verslag. Als er binnen deze termijn geen reactie komt, wordt het verslag geacht door alle partijen te zijn goedgekeurd.

#### (x) DNSH

De opdrachtnemer behandelt systematisch een apart agendapunt met betrekking tot de naleving van het DNSH-beginsel. Dit agendapunt wordt voorbereid en voorgesteld door de DNSH-verantwoordelijke van de opdrachtnemer.

Het verslag van deze vergaderingen wordt binnen 5 kalenderdagen na de vergadering aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Indien tijdens een van deze vergaderingen of op basis van een verslag van een van deze vergaderingen blijkt dat er nieuwe elementen binnen de opdracht zijn opgedoken of waarschijnlijk zullen opduiken en dat deze elementen de naleving van het DNSH-beginsel belemmeren of zouden kunnen belemmeren, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de aanbestedende overheid hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

### Door de opdrachtnemer te nemen voorzorgsmaatregelen

Het werk blijft onder de hoede van de opdrachtnemer vanaf de start van de werken tot de voorlopige oplevering ervan.

Om de veiligheid van zijn werknemers, het personeel van de aanbestedende overheid en derden te garanderen, moet de opdrachtnemer gedurende de hele duur van de werken zorgen voor de orde op de bouwplaats.

De opdrachtnemer moet op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten alle nodige en onontbeerlijke maatregelen nemen om zowel de veiligheid van het personeel als de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande constructies en bouwwerken te waarborgen, evenals alle nodige maatregelen om elk gevaar voor schade of ongevallen te voorkomen, zoals het plaatsen van leuningen, barrières, afsluitingen, bewegwijzering, verlichting, enz.

Daarnaast zorgt de opdrachtnemer voor de bescherming en het onderhoud van de nutsleidingen, de regies, de beplanting, het straatmeubilair en de bewegwijzering, en zorgt hij voor een goede afvoer van het water.

De opdrachtnemer moet het nodige doen om de naburige eigendommen te vrijwaren en te vermijden dat er door zijn toedoen overlast wordt veroorzaakt.

De opdrachtnemer neemt alle nodige maatregelen opdat de werken geen hinder opleveren op de openbare weg.

### Afval sorteren

Op de bouwplaats moet de opdrachtnemer gevaarlijk afval apart sorteren.

Hij moet ook “bouw- en sloopafval” scheiden of naar een toegelaten verwerkingsinrichting laten vervoeren voor uitsortering.

De opdrachtnemer houdt een afvalstoffenregister bij overeenkomstig artikel 1.7 van het besluit van de Regering van 1 december 2016. Dit register kan op eerste verzoek van de aanbesteder worden geraadpleegd.

(x) De opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werken een afvalbeheerplan in. Het afvalbeheerplan is het document waarin alle acties met betrekking tot bouwafval kunnen worden gestructureerd.

(x) [De opdrachtnemer moet de volgende afvalstoffen ter plaatse gescheiden sorteren (https://www.bouwensloopafval.be):

- Inerte materialen;

- Hout;

- Metalen;

- (x) Verpakkingen (papier/karton/piepschuim/spanbanden/doorzichtige plastic zakken/enz.);

- (x) [vul aan] (bijvoorbeeld: gips, roofing, glas, glaswolisolatie, EPS indien wit, enz.)

De opdrachtnemer verstrekt de vervoersbonnen van al het op de bouwplaats geproduceerde afval.

Na elke sorteeroperatie moet het afval vervolgens naar een recyclagecentrum worden vervoerd (idealiter recyclage in een gesloten kringloop). De opdrachtnemer bezorgt de aanbesteder de factuur van de vervoerder/recycler (en/of het aanvaardingsattest van de recycler), met details over de kwaliteit en de hoeveelheid.]

### (x) Beheer van verontreinigde bodems

De opdrachtnemer werkt nauw samen met de ontwerper en de bodemdeskundige.

De opdrachtnemer moet beschikken over de 2 registraties die minimaal verplicht zijn:

  - de registratie bij L.B.

  - de registratie bij het gewest waar de grond zal worden gestort (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) overeenkomstig het door het gekozen gewest gevalideerde technische verslag.

De opdrachtnemer respecteert:

  - de richtlijnen van de bodemdeskundige en/of de ontwerper en/of de aanbestedende overheid;

  - de planning en coördinatie van de door de bodemdeskundige geplande grond- en graafwerken;

  - de gevalideerde onderzoeken (RBV, BBD, SV, VBO, asbest in de bodem, uitloging, invasieve planten, PFAS ...);

  - het door L.B. gevalideerde technische verslag over de ter plaatse opgeslagen/hergebruikte/aangevoerde grond en granulaten;

  - het technisch verslag gevalideerd door de gewestelijke instantie waar de uitgegraven grond zal worden gestort;

  - de milieuvoorschriften en -procedures van de codes van goede praktijk van L.B. ;

  - de milieuvoorschriften en -procedures betreffende toevallige vondsten van nog niet geïdentificeerde verontreinigende stoffen.

De opdrachtnemer bezorgt tijdens de werken de volgende documenten:

  - De vervoersbonnen/weegbonnen van de verontreinigde grond;

  - De aanvaardingsattesten van de verwerkingscentra en de verwerkingsbonnen van de verontreinigde grond;

  - De nota met informatie over de verwerking van de verontreinigde grond.

### (x) DNSH

Samenwerking en verstrekking van informatie door de opdrachtnemer

De opdrachtnemer werkt samen met de aanbestedende overheid in het kader van de uitvoering van de opvolgingsactiviteiten in verband met het DNSH-beginsel.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van de aanbestedende overheid en uiterlijk binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek om informatie die nodig is in het kader van de controle op de naleving van het DNSH-beginsel, alle relevante informatie en documenten te verstrekken die de aanbestedende overheid nodig heeft.

Het bewijsmateriaal op basis waarvan de opdrachtnemer kan aantonen dat hij het DNSH-beginsel naleeft, kan bestaan uit documenten, foto's, externe audits, verslagen en certificaten, ook afkomstig van externe entiteiten, beëdigde verklaringen, informatie-uitwisselingen met projectleiders en onderaannemers, enz.

De opdrachtnemer verstrekt de informatie op de voor de partijen meest geschikte wijze, afhankelijk van de aard en de omvang van de gevraagde informatie.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle informatie met betrekking tot de naleving van het DNSH-beginsel in het kader van deze opdracht gedurende een periode van 5 jaar vanaf de voorlopige oplevering te bewaren. De opdrachtnemer aanvaardt dat de aanbestedende overheid tot die datum de nodige informatie kan opvragen in het kader van haar opvolgingsactiviteiten.

Meldingsplicht van de opdrachtnemer met betrekking tot het DNSH-beginsel

Indien de opdrachtnemer kennis neemt van omstandigheden die negatieve gevolgen kunnen hebben of hebben voor de naleving van het DNSH-beginsel en de daarmee verband houdende verplichtingen bij de uitvoering van de opdracht, ongeacht of deze omstandigheden voorzienbaar of onvoorzienbaar zijn en ongeacht of de aanbestedende overheid hiervan reeds op de hoogte is, moet de opdrachtnemer deze omstandigheden schriftelijk aan de aanbestedende overheid melden.

De termijn voor de melding van deze omstandigheden bedraagt 5 kalenderdagen, te rekenen vanaf het moment waarop zij zich hebben voorgedaan of vanaf de datum waarop de opdrachtnemer hiervan kennis heeft kunnen nemen. Deze termijn onderstreept het belang van een snelle en doeltreffende communicatie om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

Deze kennisgeving omvat een beschrijving van de omstandigheden en een concrete beoordeling van de gevolgen van deze omstandigheden voor de naleving van het DNSH-beginsel en de daarmee verband houdende verplichtingen van de opdrachtnemer. Indien nodig verstrekt de opdrachtnemer een eerste raming van de concrete gevolgen, bijvoorbeeld door een schatting te maken van de kosten voor het nemen van bepaalde maatregelen of het doorvoeren van bepaalde wijzigingen om ondanks deze nieuwe omstandigheden toch aan het DNSH-beginsel te voldoen of om te voorkomen dat deze omstandigheden een negatieve impact hebben op het DNSH-beginsel.

De kennisgeving creëert geen rechten voor de opdrachtnemer.

Deze kennisgevingsplicht geldt onverminderd de regels van het “uitvoeringsbesluit” met betrekking tot de wijziging of herziening van de opdracht.

In dit verband verbinden de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid zich ertoe om gezamenlijk en proactief de best mogelijke oplossingen te zoeken om de impact van de nieuwe omstandigheden op het DNSH-beginsel tot een minimum te beperken en deze oplossingen te implementeren, behalve in geval van voorafgaande nalatigheid van de opdrachtnemer.

## Bouwplaatsinrichting

### Bouwplaatsinrichtingsplan

De opdrachtnemer dient zijn inrichtingsplan voor de bouwplaats ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper, de aanbesteder en de veiligheids- en gezondheidscoördinator voordat de werken beginnen.

Eventuele wijzigingen moeten worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de werfleiding.

De toegang voor hulpdiensten mag niet worden belemmerd, noch op aangrenzende wegen, noch tot de bouwplaats.

De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat:

- onder alle omstandigheden bewegwijzering en afsluitingen de toegang voor hulpdiensten tot de bouwplaats, de toegang tot brandkranen of de toegang tot naburige gebouwen niet belemmeren;

- wanneer de bouwwerken aanpassingen aan de nooduitgangen van het gebouw vereisen, die tijdens de werken operationeel moeten blijven, hij instaat voor het wijzigen van de pictogrammen en evacuatieplannen in overeenstemming met de voortgang van de werkfasen;

- de gecreëerde vluchtroutes en nooduitgangen geschikt zijn, worden onderhouden en gedurende de gehele bouwperiode vrij van obstakels blijven;

- de toegang voor de brandweer tot de zones voor de opslag van gevaarlijke producten dag en nacht gemakkelijk en duidelijk moet zijn.

### Werfkantoor

Afhankelijk van de omvang van de werken, en gedurende de gehele looptijd ervan, dient de opdrachtnemer een werfkantoor, een kantine, kleedkamers en sanitaire voorzieningen met toiletten voor het personeel ter beschikking te stellen en te onderhouden.

### Vergaderzaal

Vóór de geplande startdatum van de werken, en gedurende de gehele looptijd ervan, dient de opdrachtnemer een vergaderzaal ter beschikking te stellen en te onderhouden. Deze vergaderzaal is uitsluitend bestemd voor de ontwerper, de aanbesteder en de opdrachtnemer.

Deze zaal moet een oppervlakte hebben van minstens 15 m² en wordt bemeubeld, onderhouden, verlicht, verwarmd, voldoende geventileerd en bewaakt op kosten van de opdrachtnemer.  De zaal moet ook worden voorzien van een snelle wifi-verbinding en dient gedurende de gehele uitvoering van de werken toegankelijk en afsluitbaar te zijn.

De laatste versie van de uitvoeringsplannen, de planning en het dagboek van de werken dient te allen tijde beschikbaar te zijn.

Het werfkantoor en de vergaderzaal dienen te zijn voorzien van sorteereilanden. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het sorteren van afval overeenkomstig artikel 3.7.1 van het regeringsbesluit van 1 december 2016.

### Werfbord

De opdrachtnemer is van plan om XXX werfborden te plaatsen en te produceren volgens het als bijlage III.3 opgenomen model. Voordat de definitieve productie plaatsvindt, moeten deze borden door de opdrachtnemer worden voltooid en door de aanbesteder worden goedgekeurd.

### Schoonmaak tijdens de werken

Tijdens de werken neemt de opdrachtnemer alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bouwplaats, de werfketen, de wegen en de toegangswegen permanent in perfecte staat van onderhoud en reinheid verkeren.

### Beveiligingsmaatregelen

Zie Veiligheids- en Gezondheidsplan.

### (x) Ter beschikking stellen van gronden en lokalen

Zie artikel 77 van het “Uitvoeringsbesluit”.

## Planningen

Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken bezorgt de opdrachtnemer de verschillende hierna vermelde planningen aan de ontwerper en de aanbesteder. In een gereviseerde versie worden de eventuele opmerkingen van de ontwerper en van de aanbesteder vermeld.

Deze planningen worden maandelijks bijgewerkt en aangepast naargelang de vordering van de werken, de vastgestelde uitvoeringstermijnen en de eventuele termijnverlengingen en verrekeningen.

### Algemene planning van de werken

De algemene planning van de werken bestaat uit een gedetailleerde planning van de taken, opgesteld op basis van het bestek en de bouwmethoden om het project tot een goed einde te brengen.  Deze planning omvat meer bepaald de vooropleverings- en opleveringsfase, de verplichtingen van een eventuele contractuele fasering [(x) de gedeeltelijke inbezitneming en de tegensprekelijke plaatsbeschrijving die daarvoor moet worden uitgevoerd.]

(x) Deze planning moet ook rekening houden met de termijnen die nodig zijn voor de verplichtingen inzake hergebruik.

### (x) Voorafgaande planning voor de indiening van de technische fiches en documenten

Ter aanvulling van artikel 36 van het “uitvoeringsbesluit”.

De opdrachtnemer verstrekt de aanbestedende overheid een voorafgaande planning van alle plannen en documenten die door hemzelf (of zijn onderaannemers) moeten worden opgesteld.  Deze planning houdt rekening met de termijnen die nodig zijn voor de verificatie, correctie en goedkeuring van de plannen en documenten door de ontwerper en de aanbestedende overheid.

### (x) Voorlopige facturatieplanning

De voorlopige facturatieplanning is een budgetplanning voor de uitvoering van de opdracht, waarin voor elke maand de bedragen worden gespecificeerd die de opdrachtnemer voornemens is te factureren.

Het doel van de facturatieplanning is de aanbesteder in staat te stellen zijn uitgaven te plannen.

Hiervoor bezorgt de opdrachtnemer de aanbesteder een eerste voorlopige planning van de facturaties die met de uitvoering verband houden. Deze planning moet realistisch zijn.

Er moet rekening worden gehouden met de eventuele verrekeningen bij de updating van de facturatieplanning.

## Scholing

De opdrachtnemer plant en organiseert diverse scholingssessies voor de toekomstige gebruikers van de door de aanbesteder geïdentificeerde gebouwen. Deze sessies zijn bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het toekomstige onderhoud van het gebouw.

Tijdens deze sessies wordt de werking en het juiste gebruik van de kritieke uitrusting, vanuit het perspectief van het gebruik en de prestaties van het gebouw (bijvoorbeeld: verwarming, ventilatie, airconditioning, brandveiligheid, toegangscontrole), aan de gebruikers uitgelegd en worden gebruiksaanwijzingen verstrekt.

De sessies worden georganiseerd vóór de voorlopige oplevering. Ze worden in nauw overleg tussen de aanbesteder en de opdrachtnemer uitgevoerd en door de opdrachtnemer in de uitvoeringsplanning opgenomen.

## (x) Bewoonde omgeving

Geheugensteun: Naast de hieronder vermelde clausules zal de aanbestedende overheid de punten uit de methodologische nota betreffende de bewoonde omgeving (zie artikel 81 van de wet) toevoegen en uitwerken indien deze niet als gunningscriterium wordt gebruikt. In dat geval moeten alle uitvoeringsclausules in het hoofdstuk RBO van het OGC blijven staan.

### Algemene planning van de werken

Bij werken in een bewoonde omgeving moet deze planning rekening houden met de posten en acties die een impact hebben voor de huurders (bijv.: aanbrengen van tijdelijke beschermingen, plaatsbeschrijvingen, maken van afspraken, voorlopige vooroplevering, ...).

### Planning voor de interventies in de woningen

De opdrachtnemer stelt een gedetailleerde planning op met daarin de interventies per woning en per dag.

(x) De opdrachtnemer is maximaal XXX kalenderdagen in elke woning werkzaam.

### Voorzorgsmaatregelen te nemen door de opdrachtnemer

Gedurende de hele duur van de werken neemt de opdrachtnemer alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de vitale functies van het gebouw (bijvoorbeeld: branddetectie- en brandalarminstallatie) operationeel blijven. Water en elektriciteit mogen tijdelijk worden afgesloten, uitsluitend tijdens de werkuren en op voorwaarde dat de bewoners hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.

De opdrachtnemer moet bij interventies in de woningen in het volgende voorzien:

- De bescherming van meubilair en apparatuur met plastic hoezen. De bescherming moet absoluut doeltreffend zijn en elke beschadiging, hoe gering ook, van de beschermde voorwerpen voorkomen. De apparatuur moet bovendien worden beschermd tegen het binnendringen van stof;

- De bescherming van verticale wanden, plafonds en vloeren met zeilen of plastic folie op alle plaatsen waar deze door de werken kunnen worden beschadigd of verbrand. Deze bescherming moet gedurende de hele duur van de werken perfect worden gehandhaafd. Bescherming met sterk papier of karton is niet toegestaan;

- De bescherming van personen door middel van valbeveiligingssystemen, tijdelijke scheidingswanden, ...

- Het gebruik van materiaal dat stof, trillingen en geluid beperkt.

### Bouwplaatsinrichtingsplan

Dit plan moet enerzijds rekening houden met de toegankelijkheid van de werf voor de opdrachtnemer en zijn onderaannemers, en anderzijds met de toegankelijkheid van de site voor huurders en buurtbewoners.

### Schoonmaak tijdens de werken

Na elke interventie van een team zorgt de opdrachtnemer voor het volgende:

In de woningen:

- De afvoer van gesloopte elementen en bouwwerken buiten de woning;

- Het wegnemen van het uitvoeringsmateriaal (er mogen buiten de werkuren geen gereedschappen in de woning achterblijven), met uitzondering van stabiliteitsmiddelen zoals stutten;

Dit om de leefruimten en circulatieruimten zoveel mogelijk vrij te maken en er de veiligheid van de huurders te waarborgen.

In de gemeenschappelijke ruimten:

- Het schoonmaken gedurende de hele duur van de werken, naast de wekelijkse schoonmaak door de aanbesteder.

### Organisatie van het team

Geheugensteun: De punten in dit deel worden opgesteld afhankelijk van wat de aanbesteder vraagt in bijlage A.4 - Beschrijving van de rollen (indien gebruikt door de OVM)

De opdrachtnemer stelt een Verantwoordelijke huurdersrelaties aan binnen zijn team. Deze moet minimaal XXX dagen per week op de bouwplaats aanwezig zijn.

Hij moet zich bezighouden met het maken van afspraken, de communicatie met de huurders en met de werfleiding en de VGC gedurende de hele bouwperiode, evenals met het opvolgen van technische interventies en dringende interventies tijdens de bouw EN tijdens de garantieperiode (tussen de VO en de DO).

Voor alle dringende interventies moet de Verantwoordelijke huurdersrelaties binnen XXX uur reageren.

Voor alle technische interventies moet de Verantwoordelijke huurdersrelaties binnen XXX dagen, reageren.

(x) De Verantwoordelijke huurdersrelaties moet de inventaris van de woningen/gebouwen bijhouden voor het opvolgen van interventies in de woningen en het opvolgen van technische opmerkingen.

### Plaatsbeschrijving van de woningen

Ten minste 15 kalenderdagen vóór de eerste interventie in een woning moet een plaatsbeschrijving worden opgesteld in aanwezigheid van de opdrachtnemer, de huurder en een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid.

Voorafgaand aan de eerste interventie in de gebouwen voert de opdrachtnemer zelf een plaatsbeschrijving uit per woning, in aanwezigheid van:

-           de bewoners;

-           een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid.

Er moet een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van elke woning worden uitgevoerd in aanwezigheid van de bewoner en een vertegenwoordiger van de werfleiding.

- BIJLAGEN

Geheugensteun:

Bijlagen III.1, III.2, III.3, III.4, III.6 en III.8 moeten bij de opdrachtdocumenten worden gevoegd.

Bijlage III.5 moet worden bijgevoegd als het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of meer beloopt dan 750.000 euro, excl. btw.

De als bijlage III.6 geleverde plannen moeten worden gepreciseerd (architectuur, stabiliteit en/of bijzondere technieken; eventuele detailplannen).

Bijlage III.7 moet door de coördinator inzake veiligheid en gezondheid worden voorbereid, behalve in uitzonderlijke gevallen waarbij met stelligheid vaststaat dat de werken door één enkele aannemer worden uitgevoerd en dat een projectcoördinator niet werd aangewezen. De coördinator inzake veiligheid en gezondheid zal preciseren of de aanvraag van de in lid 2, 1° en 2° van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 bedoelde document en/of afzonderlijke prijsberekening noodzakelijk is zodat de in het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde maatregelen effectief kunnen worden toegepast.

Bijlagen III.9 en III.10 moeten zo nodig worden bijgevoegd.

Bijlagen A.1, A.1bis, A.2, A.3 en A.4 betreffen de renovatie in een bewoonde omgeving.  Bijlagen A.1 en A.1bis zijn verplicht terwijl bijlagen A.2, A.3 en A.4 optioneel zijn.

III.1. Formulier

III.2. Meetstaten:

- De samenvattende opmeting

- De gedetailleerde opmeting(en)

III.3. Werfbord

III.4. Door de BGHM uitgegeven typeformulieren (DV’s)

III.5. Sociale clausules

III.6. Plannen:

- Architectuur

- Stabiliteit

- Bijzondere technieken

- Detailplannen

III.7. Veiligheids- en gezondheidsplan

III.8. Documenten Uitvoering en AS BUILT

(x) III. 9. Checklist Vooroplevering en Voorlopige oplevering

(x) III.10. Asbestinventaris

(x) III.11. Informatie bestaande situatie:

- (x) Landmeter

- (x) Bodemproeven

- (x) Verontreiniging

- (x) Nutsleidingen

- …

(x) III.12. EPB-voorstel

(x) III.13. Vergunningen

- (x) Stedenbouwkundige vergunning

- (x) Milieuvergunning

- …

(x) …

In geval van renovatie in een bewoonde omgeving:

Verplichte bijlagen:

A.1 en A.1bis AVG: Algemene voorwaarden en AVG-fiche

Optionele bijlagen:

(x) A.2. Beheer van werken in een bewoonde omgeving

(x) A.3. Charter voor interventies van aannemers

(x) A.4. Beschrijving van de rollen